Aprobado Mediante Resolución Ministerial N° 021 de 2 de febrero de 2022

Elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 181 de 28 de junio de 2009 Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA

CODIGO INTERNO: ENDE-LP(S)-2026-003

PRIMERA CONVOCATORIA

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SISTEMA CAMARGO – GESTION 2026 - UTDI

# ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	2

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

6.	GARANTÍAS	2

7.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	4

9.	DECLARATORIA DESIERTA	4

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	5

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

18.	INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	7

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	8

20.	PROPUESTA TÉCNICA	9

21.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	9

22.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	10

23.	SUBASTA ELECTRÓNICA	11

24.	APERTURA DE PROPUESTAS	12

25.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	13

26.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	13

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	13

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	14

29.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	14

30.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	15

31.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	15

32.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	15

33.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16

34.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	17

35.	SUBCONTRATACIÓN	18

36.	ENTREGA DE OBRA	18

37.	CIERRE DEL CONTRATO	18

38.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	21

39.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	22

40.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:	23

41.	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	91

42.	VOLÚMENES DE OBRA	92

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas;

- Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas;

- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC;

- Causas de fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipos de Garantía

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario).

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea de manera individual o como miembro de una asociación accidental.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 33.2 del presente DBC;

- Cuando el margen de preferencia por generación de empleo solicitado por el proponente sea diferente al calculado por la Comisión de Calificación.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - Ausencia de cualquier formulario, solicitado en el presente DBC, salvo la presentación del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;

  - Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

  - Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

  - Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;

  - Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

  - Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta;

  - Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha del pago.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta tendrá una validez de:

- Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

- Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad o del TGN;

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- Formulario de resumen de información financiera (Formulario A-11), del Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), esta información debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1;

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido Para la Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4);

- Formulario de resumen de información financiera (Formulario A-11), del Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), esta información debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1.

- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

  - Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos quince (15) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles en general no debe ser incluida como experiencia específica.

    - En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

    - La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

    - La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el Acta de Recepción Definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa, esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.

    - La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

  - Equipo mínimo comprometido para la obra

    - El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

    - En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

    - El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

    - En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertada, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

  - Cronograma de Ejecución de Obra

El Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

  - Cronograma de Movilización de Equipo

El cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9) deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

- PROPUESTA ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (Cuando el objeto y la naturaleza de la contratación así lo requiera la entidad convocante podrá requerir este documento).

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5);

- Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuestas

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y 20 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

- Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

- La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica si ésta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados en cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el reporte electrónico, mismo que contenderá el nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Precio Evaluado Más Bajo;

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1, a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas con los siguientes puntajes:

PRIMERA ETAPA:		Propuesta Económica (PE):	20 puntos

SEGUNDA ETAPA:	Propuesta Técnica (PT)	:	80 puntos

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

    - Determinación del Puntaje de la Propuesta Económica

De acuerdo con el reporte electrónico, a la propuesta de menor valor se le asignará veinte (20) puntos, al resto de las propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, aplicando la siguiente fórmula:

PEi=PMV*20Pi

Dónde:

PEi	:	Puntaje de la Propuesta Económica Evaluada

PMV	:	Precio de la Propuesta con el Menor Valor

Pi	:	Precio de la Propuesta a ser evaluada

Para el caso de adjudicación por tramos o paquetes la asignación de veinte (20) puntos será a la propuesta con el menor valor.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

Los documentos de la propuesta técnica serán evaluados aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, utilizando el Formulario V-3.

A las propuestas que no hubieran sido descalificadas, como resultado de la metodología CUMPLE/NO CUMPLE, se les asignarán cincuenta (50) puntos. Posteriormente, se evaluará las condiciones adicionales establecidas en el Formulario C-2, asignando un puntaje de hasta treinta (30) puntos, utilizando el Formulario V-3.

El puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi), será el resultado de la suma de los puntajes obtenidos de la evaluación de la Propuesta Técnica y el Formulario C-2, utilizando el Formulario V-3.

Las propuestas que en la Evaluación de la Propuesta Técnica (PTi) no alcancen el puntaje mínimo de setenta (70) puntos serán descalificadas.

  - Determinación del Puntaje Total

Una vez calificadas y puntuadas las propuestas Económica y Técnica de cada propuesta, se determinará el puntaje total (PTPi) de cada una de ellas, sumando sus puntajes utilizando el Formulario V-4, de acuerdo con la siguiente fórmula:

PTPi=PEi+PTi

Dónde:

PTPi:	Puntaje Total de la Propuesta Evaluada

PEi: 	Puntaje de la Propuesta Económica

PTi:	Puntaje de la Propuesta Técnica

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación de la propuesta que obtuvo el mayor Puntaje Total (PTPi), cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para la suscripción del contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación, se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación Pública), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original del Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes

- SUBCONTRATACIÓN

  - Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

  - En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. La entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es aquel que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el Contratista se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional, por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Ofertado: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecución de la obra.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | - |  | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | - | 1 | - | 1 | Gestión |  |  | 2026 |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  |  |  |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SISTEMA CAMARGO – GESTION 2026 - UTDI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación |  |  |  |  |  |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ENDE-LP(S) -2026-003 |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  |  |  |  |  | Bs. 4.082.793,76 (Cuatro millones ochenta y dos mil setecientos noventa y tres 76/100 bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la Obra |  |  |  |  |  |  |  | La obra se encuentra ubicada en los municipios de Camargo, Villa Charcas, Incahuasi, Culpina, Villa Abecia, San Lucas y Las Carreras de la provincia Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) |  |  |  |  |  |  |  | 120 días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden a proceder por parte del contratista |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  |  | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  | x | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  |  |  |  |  |  | x | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  |  |  |  |  | x | Por el Total |  |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación |  |  |  |  |  |  |  | x | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cochabamba |  |  |  |  |  |  | Central |  |  |  |  |  | Calle Colombia No.655 entre Falsuri y Suipacha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  | 4520317 |  |  |  |  | Fax |  |  | 4520318 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | ende@ende.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Larrain |  |  |  |  |  | Saavedra |  |  |  |  |  | Mario |  |  |  |  |  | Presidente Ejecutivo Interino |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Briancon |  |  |  |  |  | Sánchez |  |  |  |  |  | Juan Luis |  |  |  |  |  | Gerente de Operación de Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mairana |  |  |  |  |  | Perez |  |  |  |  |  | Leonarda |  |  |  |  |  | Técnico Administrativo I |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Añez |  |  |  |  |  |  |  | Campos |  |  |  |  |  |  |  | Luis Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vicepresidente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iporre |  |  |  |  |  |  |  | Salguero |  |  |  |  |  |  |  | Jorge Arturo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Ejecución de Proyectos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Briancon |  |  |  |  |  |  |  | Sanchez |  |  |  |  |  |  |  | Juan Luis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operación de Sistemas Eléctricos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria). - Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros). - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la convocatoria en la Mesa de Partes (*) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | 05 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  |  | 05 |  | 2026 |  |  | 11 |  | 00 |  |  |  | Municipios de Camargo, Villa Charcas, Incahuasi, Culpina, Villa Abecia, San Lucas y Las Carreras de la provincia Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca. |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  |  | 05 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | En oficinas de ENDE de la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (correspondencia) o al correo electrónico: leonarda.mairana@ende.bo |  |
| 4 | Reunión de Aclaración |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 00 |  |  |  | En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o mediante enlace: https://ende.webex.com/ende.sala5 |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 08 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación Electrónica de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 30 |  |  |  | - Presentación de propuestas en Plataforma RUPE. - Presentación de la garantía de seriedad de propuesta: en oficinas de ENDE de la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de propuestas) |  |
| 8 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 09 |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cierre de Subasta Electrónica |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 10 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  | - De manera presencial: en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de Sobres) - De Manera Virtual: mediante el enlace: https://ende.webex.com/ende.sala5 |  |
| 11 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 29 |  |  | 06 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  |  | 07 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:

Las especificaciones técnicas requeridas de la obra, son:

SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION SISTEMA CAMARGO – GESTION 2026 - UTDI

- GENERALIDADES DEL PROYECTO ## ANTECEDENTES ENDE - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN CAMARGO, desarrolla la actividad de distribución pública de electricidad en la zona autorizada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad a la Cooperativa de Distribución de Electricidad Camargo Ltda.; el área fue autorizada mediante Contrato de Adecuación a la Ley Nº 1604 de Electricidad de 21 de diciembre de 1994, suscrito el 29 de mayo de 2008 entre la extinta Superintendencia de Electricidad y la Cooperativa de Distribución de Electricidad Camargo Limitada (COSERCA). La referida área de operación, fue actualizada mediante Resolución AE Nº 073/2012 de 7 de febrero de 2012. La AE aprobó para ENDE Sistema Los Cintis (Camargo), mediante Resolución AE 628/2014 de 28 de noviembre de 2014, los costos de suministro, estructura tarifaria y su fórmula de indexación para el periodo 2014-2017, así como los Cargos de Conexión y Reconexión y su fórmula de indexación y Depósito de Garantía para el mismo periodo, todos para su aplicación a partir de la facturación de noviembre de 2014. Mediante Resolución AE Nº 668/2016, de fecha 16 de diciembre de 2016, la AE acepta la solicitud de exclusión del Municipio de San Lucas de la Zona de Operación del Sistema Rural de SEPSA a partir del 1° de enero de 2017. La zona de operación para la distribución de energía eléctrica está localizada en las provincias Nor Cinti y Sud Cinti del departamento de Chuquisaca, y comprende los municipios de: Camargo, San Lucas, Villa Abecia, Culpina y Las Carreras. Las estimaciones de población del Instituto Nacional de Estadística realizadas por el INE para el período 2017-2020 son las siguientes: Las empresas eléctricas de distribución están regida al cumplimiento del Reglamento de Calidad, el cual establece; artículo 6 indica: El distribuidor tiene la responsabilidad ineludible de prestar el servicio público de Distribución a los consumidores Regulados y Consumidores No Regulados ubicados en su zona de concesión, en el nivel de calidad establecido en el presente Reglamento. ## JUSTIFICACIÓN La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) dentro de sus principales objetivos tiene programado ejecutar proyectos de ampliaciones, renovaciones de líneas eléctricas y mejoras en los sistemas de distribución que se encuentran a su cargo para suministrar energía eléctrica en cumplimiento al derecho universal de servicio básico de acuerdo a los índices de calidad y continuidad exigidos por el Decreto Supremo N° 26607 (Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad) de 20 de abril de 2002 y a Ley de Electricidad N° 1604 de 21 de diciembre de 1994. Dada la prioridad de cumplir con los índices de Calidad de Distribución y contar con un sistema adecuado a las necesidades actuales y obtener el máximo rendimiento de las instalaciones eléctricas, además de atender las nuevas solicitudes de energía eléctrica extendiendo líneas eléctricas, se ha planificado la ejecución de proyectos de renovación y ampliación con el propósito de cubrir las exigencias que a continuación se detallan: - Mejorar las redes de distribución deterioradas - Extensión de líneas eléctricas - Minimizar las caídas de tensión de acuerdo a la metodología de producto y servicio técnico - Instalar conductores adecuados para disminuir perdidas de energía eléctrica - Mejorar el servicio eléctrico en los Municipios de Camargo, Las Carreras, Villa Abecia y Villa Charcas. Considerando la normativa vigente, se debe suministrar y garantizar el servicio eléctrico con niveles de tensión dentro rangos aceptables, delimitados por el ente regulador siendo este la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), con instalaciones adecuadas. En tal sentido, se ha elaborado el proyecto de “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI”, con el fin de ampliar las líneas eléctricas y renovar las líneas eléctricas antiguas Tanto en baja como en media tensión, con el objeto de Brindar mayor confiabilidad, garantizando el suministro continuo de energía, además de mejorar los niveles de tensión; así también beneficiar a los usuarios con las nuevas ampliaciones. Dicho proyecto será desarrollado dentro los Municipios de: Camargo, San Lucas, Incahuasi, Culpina, Las Carreras, Villa Abecia y Villa Charcas de la provincia Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca. ## OBJETIVO Ejecutar el proyecto “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI”, para densificación de líneas eléctricas y mejoramiento de las condiciones de calidad y continuidad del suministro eléctrico, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 26607 (Reglamento de Calidad de Distribución de Electricidad) de 20 de abril de 2002 y a Ley de Electricidad N°1604 de 21 de diciembre de 1994. ## ALCANCE El proyecto “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI”, tiene como alcance de: - Estacado de línea de media y baja tensión - Suministro y plantado de poste de H°A° de 12 m, 300 kg. y 12 m 400 kg. - Suministro y plantado de poste de Eucalipto clase 5 de 12m y 11m. - Suministro y flechado de Cable ACSR. - Suministro y armado de estructura monofásicas 14,4 kV en Media tensión. - Suministro y armado de estructura trifasicas 24,9 kV en Media tensión - Suministro e instalación de puestas a tierra en Media Tensión. - Suministro e Instalación de Rienda Simple en Media Tensión. - Suministro y montaje de puestos de transformación - Suministro y montaje de transformador 14,4/0.22 KV - Suministro e Instalación de reconectadores trifásicos 24,9 kV - Estacado de redes en Baja Tensión - Suministro y plantado de poste de H°A° de 9 m, 300 kg. y 9 m 200 kg - Suministro y plantado de poste de Eucalipto clase 7 de 9 m. - Suministro y flechado de Cable ACSR MULTIPLEX. - Suministro y armado de estructura monofásica 0,220 kV en Baja Tensión. - Suministro e instalación de puestas a tierra en Baja Tensión. - Suministro e Instalación de Rienda Simple en Baja Tensión ## UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS Y CANTIDADES REFERENCIALES DE OBRA (UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS) La obra se encuentra ubicada en los municipios de Camargo, Villa Charcas, Incahuasi, Culpina, Villa Abecia, San Lucas y Las Carreras de la provincia Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca. El proyecto de renovación y ampliación comprende, la instalación de estructuras de Baja y Media Tensión, tendido de 7,45 km de redes en Media Tensión (MT) 24.9/14.4 kV y 14,04 km de redes de Baja Tensión 380 / 0.220 V. El Suministro de Materiales, el montaje de estructuras de BT/MT y la construcción de redes en BT/MT, deben regirse por los criterios técnicos de eficiencia, calidad de ejecución que norman este tipo de obras. ## TIPO DE TERRENO El tipo de suelos del proyecto se encuentran descritos a continuación: - DESCRIPCIÓN DE LA OBRA La obra comprende en el suministro de materiales, construcción de líneas eléctricas, suministro y montaje de elementos de protección y puestos de transformación, para la ampliación y renovación de líneas de distribución en MT y BT, en los municipios de Camargo, Villa Charcas, Incahuasi, Culpina, Villa Abecia, San Lucas, Las Carreras y Camargo de la provincia Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca. La construcción de Líneas Eléctricas en Media y Baja Tensión dentro el Sistema de Distribución Camargo - Chuquisaca, deben regirse por los criterios técnicos de eficiencia, calidad de ejecución que norman este tipo de obras. - INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE ## PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA El plazo máximo para la ejecución de las obras determinado por la institución convocante es de 120 días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden a proceder por parte del contratista. La Orden de proceder será emitida, por ENDE, mediante nota, en el cual se instruye de manera expresa el inicio de actividades. Esta Orden marca, también, el inicio del plazo contractual. ## FORMA DE PAGO El pago se realizará por avance de obra, hasta alcanzar el 100 % del monto total del contrato, contra presentación de la factura fiscal emitida por el Contratista, de acuerdo con la normativa tributaria vigente en Bolivia. Cada pago estará sujeto al cumplimiento y verificación de avance de obra, así como a la aprobación y conformidad de ENDE. ## ANTICIPO El CONTRATISTA, deberá solicitar un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, hasta los 20 días calendario computables a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. ## SUBCONTRATACIÓN El CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones hasta el 25% del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR. ## SEGUROS El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de ENDE para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha del día siguiente hábil de la recepción de la Orden de Proceder y la fecha de Recepción Definitiva, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: Seguro de la OBRA: Durante la ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, equipos que estime convenientes, vehículos, etc. Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la OBRA, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo. Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la OBRA, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato. - SUPERVISIÓN La SUPERVISIÓN será realizada por un Profesional Contratado o designado al efecto, por ENDE, denominada en el Contrato indistintamente como la SUPERVISIÓN o el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo. - . INSPECCIÓN DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS - La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la OBRA. - El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo. - La SUPERVISIÓN estará autorizada para realizar llamadas de atención al CONTRATISTA, sobre cualquier discordancia o incumplimiento de los trabajos en función al cronograma de ejecución, planos y/o especificaciones técnicas, para suspender todo trabajo mal ejecutado. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, mediante Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA; así también la remisión de notas formales en caso de reincidencias. - Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización. - Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la OBRA de acuerdo con el Contrato. - OBRA SIMILAR Se define obra similar a la obra que se incluyan en las siguientes categorías: - Construcción de líneas eléctricas para Ampliaciones en media tensión aérea 24,9/14,4 kV., 34,5/19,9 kV. - Construcción de líneas eléctricas para remodelación en media tensión aéreas 24,9/14,4 kV., 34,5/19,9 kV. - Construcción de redes eléctricas para ampliaciones en baja tensión aéreas monofásica o trifásicas con conductores multiplex o cable desnudo (línea abierta) (230/400 V). - Construcción de redes eléctricas para remodelación en baja tensión aéreas monofásica o trifásicas con conductores multiplex o cable desnudo (línea abierta) (230/400 V). - Ejecución de mantenimiento de redes eléctricas en media y baja tensión. - Construcción de redes eléctricas en media y baja tensión en terreno rocoso. - EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA DE LA EMPRESA - EXPERIENCIA GENERAL La experiencia general se computará, como mínimo Una (1) Vez el monto respecto al Valor de la Propuesta. - . EXPERIENCIA ESPECÍFICA La experiencia específica se computará como mínimo 0.5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta en obras similares. - PERSONAL TÉCNICO CLAVE El proponente deberá acreditar la Formación y la experiencia declarada en los Formularios (A-5 o A-6), con la presentación de título profesional para la Formación (la experiencia del personal propuesto será considerada a partir de la emisión del título profesional) y para la experiencia (general y especifica) con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato y/o Certificados de Trabajo y/o Certificados de Conformidad y/o Informes de Conformidad y/o Informes Finales de Conformidad y/o Actas de Conformidad y/o Actas de Recepción y/o documentación equivalente que acrediten la conclusión del servicio contratado, emitido por la institución o empresa contratante, que señale el objeto de la contratación, además el tiempo de ejecución. (En caso de adjuntar contratos este deberá acompañarse de un documento que certifique su conclusión a conformidad del contratante). El proponente adjudicado para los profesionales propuestos que tengan título profesional en Ingeniería, deberán presentar el Registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) vigente. (copia simple en la propuesta). - . GERENTE Cantidad: Uno (1) Formación: Profesional con título en Provisión Nacional o equivalente Experiencia General: Una (1) vez el monto respecto al Valor de la Propuesta. Experiencia Específica: 0.5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta en cargos similares. Cargos Similares: Gerente de Proyectos y/o Director de Proyectos y/o Gerente de Construcción de Obras y/o Administrador de Proyectos - . SUPERINTENDENTE DE OBRA Cantidad: Uno (1) Formación: Ingeniero Eléctrico con título en Provisión Nacional o equivalente Experiencia General: Una (1) vez el monto respecto al Valor de la Propuesta. Experiencia Específica: 0.5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta en cargos similares. Cargos Similares: Superintendente de Obras Eléctricas y/o Jefe de Área de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución y/o Fiscal de Proyectos de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución - . RESIDENTE DE OBRA Cantidad: Uno (1) Formación: Ingeniero Eléctrico con título en Provisión Nacional o equivalente Experiencia General: Una (1) vez el monto respecto al Valor de la Propuesta. Experiencia Específica: 0.5 veces el monto respecto al Valor de la Propuesta en cargos similares. Cargos Similares: Superintendente de Obras Eléctricas y/o Jefe de Área de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución y/o Fiscal de Proyectos de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución - ESPECIALISTAS - RESPONSABLE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Cantidad: Uno (1) Formación: Profesional con título en provisión nacional o equivalente. El profesional deberá contar con Registro profesional SYSO vigente y Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) vigente Experiencia General: 3 (Tres) años Experiencia Específica: Dos años en cargos similares # Cargos Similares: Residente de Obra en Líneas Eléctricas de Distribución y/o Supervisor de Proyectos de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución y/o Superintendente de Obra en Líneas Eléctricas de Distribución y/o Fiscal de Obra de Electrificación - CAPATAZ Cantidad: Uno (1) Formación: Técnico Superior en electricidad con título en provisión nacional o equivalente Experiencia General: 3 (Tres) años Experiencia Específica: Dos años en cargos similares # Cargos Similares: Capataz de Obras en Líneas Eléctricas de Distribución y/o Encargado de Montaje de Redes Eléctricas de Distribución - PERSONAL DE OBRA El Personal de Obra, es el equipo compuesto por técnicos que trabajarán en la construcción de las líneas eléctricas, montajes de puestos de Transformación, se deberá contar como mínimo: - ELECTRICISTAS - LINIEROS Número Ocho (8) Responsabilidad Plantado de postes, armado de estructuras, tendido, flechado y amarrado de conductores, montaje de transformadores, equipos de protección, tableros de control y mando. - AYUDANTE ELECTRICISTA Número Ocho (8) Responsabilidad Asistir a los electricistas-linieros con herramientas y materiales que requiera en el armado de estructuras, tendido de conductor, montaje de equipos de transformación y otros trabajos. Preparar y alcanzar herramientas (prensas, llaves, aisladores) y materiales al liniero que se encuentra en el poste o torre mediante el uso de sogas y poleas. Colaborar en el armado de crucetas, instalación de herrajes y sujeción de aisladores antes de su elevación. Controlar el frenado y guiado de los cables durante el tendido para evitar que toquen el suelo o se dañen con obstáculos. Delimitar la zona de trabajo con conos y cintas de peligro, y vigilar que personas ajenas no se acerquen a zonas de riesgo eléctrico. Limpieza de equipos y verificación del estado de las herramientas manuales y mecánicas antes de cada jornada. - PEONES Número Ocho (8) Responsabilidad Apoyar con la llimpieza de áreas de trabajo, excavación de huecos para postes (concreto o madera) y preparación de cimentaciones. Ayuda en el izado de postes, montaje de estructuras, crucetas y equipos eléctricos en postes de distribución. Asistencia en el despliegue de cables de media y baja tensión (redes aéreas) y su conexión bajo supervisión técnica. Transporte, carga y descarga de postes, conductores, aisladores y herramientas en el sitio de la obra. Apoyo en labores de limpieza de obra y mantenimiento de redes en funcionamiento. - CHOFER CAMIONETA Número Uno (1) Responsabilidad Transporte personal. Material y herramientas al lugar de las obras. - OPERADOR DE GRÚA Número Uno (1) Responsabilidad Transporte y plantado de postes de hormigón pretensado, manipulación de transformadores y de otros equipos. - TOPÓGRAFO Número Uno (1) Responsabilidad Encargado del estacado de la línea BT y media tensión. - EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA Para la ejecución de la obra, el contratista debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los siguientes equipos y herramientas, además deberá detallar en la oferta las cantidades de cada uno de los equipos y herramientas: - VEHÍCULOS N°; Descripción; Unidad; Cantidad; Potencia; Capacidad. 1; Camión-grúa, capacidad mínima de la grúa 3.5 Tn, (plantado de postes de hormigón, montaje de transformadores, reconectadores y equipos); Unidad; 1; 100 Hp; 3.5 Tn. 2; Camión capacidad mínima de carga 15 Tn (transporte de postes, bobinas de conductores, transformadores, ferretería de línea, si corresponde); Unidad; 1; 200 Hp; 15 Tn. 3; Camioneta liviana 4x4; Unidad; 1; 180 Hp; 1 Tn. - EQUIPO DE TOPOGRAFÍA N°; Descripción; Unidad; Cantidad; Potencia; Capacidad. 1; Estación total y/o Teodolito y equipamiento para estacado y replanteo de líneas eléctricas de distribución; pza.; 1; -; -. 2; Global Position System GPS; pza.; 2; -; -. - EQUIPOS DE PRUEBAS, MEDICIÓN, CONTROL Y COMUNICACIÓN N°; Descripción; Unidad; Cantidad; Potencia; Capacidad. 1; Equipo Megger para pruebas y ensayos de aislamiento de equipos; pza.; 1; (250-5000)V; GΩ. 2; Equipo para pruebas y ensayos de resistencia de puesta a tierra; pza.; 1; -; (0,01-2000)Ω. 3; Multímetro con pinza amperimétrica; pza.; 1; -; (600-1000)A (600-1000)V MΩ. 4; Secuencímetro para baja tensión; pza.; 1; -; (100-600)V. 5; Probador de ausencia de voltaje; pza.; 1; -; (50-36)KV. 6; Dinamómetro 3 Tn; pza.; 1; -; 3Tn. 7; Radios portátiles; pza.; 4; -; (2-10)Km. 8; Binoculares; pza.; 2; -; -. - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN POR CUADRILLA N°; Descripción; Unidad; Cantidad. 1; Carrocines para tendido de conductores (dimensiones de acuerdo a sección de los conductores); pza.; 30. 2; Mordaza para cable de Aluminio N°4 – 2/0; pza.; 8. 3; Mordaza para cable de rienda 5/16”; pza.; 2. 4; Cable guía (longitud de acuerdo al tramo de tendido de conductor). 5; Mallas de sujeción a cable guía (adecuadas a la sección de los conductores); pza.; 3. 6; Porta bobinas metálicas; pza.; 2. 7; Tecle de cadena 1 Tn; pza.; 4. 8; Corta cable para acero; pza.; 2. 7; Cuerdas de servicio 5/8” x 40 m; pza.; 2. 9; Cronómetro; pza.; 1. 10; Termómetro de contacto; pza.; 1. 11; Pértiga telescópica 9 m; pza.; 1. 12; Escalera extensible de dos cuerpos (longitud extendida 9 m); pza.; 3. 13; Excavadora dúplex con mango de 2,5 m; pza.; 4. 14; Trinquetes; pza.; 4. 15; Pisones; pza.; 4. 16; Barrenos; pza.; 4. 17; Picota de hoja plana; pza.; 4. 18; Palas; pza.; 4. 19; Pala tipo cuchara; pza.; 4. 20; Machete; pza.; 4. 21; Hacha; pza.; 2. 22; Combo mango largo de 8 Lb; pza.; 1. 23; Berbiquí manual con mandríl universal; pza.; 2. 24; Broca barreno de 11/16”; pza.; 4. 25; Broca barreno de 9/16”; pza.; 4. 26; Broca barreno de 7/16”; pza.; 4. 27; Llaves de tubo; juego; 1. 28; Llaves Allem; juego; 1. 29; Wincha de 50 m; pza.; 1. 30; Puesta a tierra temporal en BT; pza.; 4. 31; Puesta a tierra temporal en MT; conj; 2. - ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS N°; Descripción; Unidad; Cantidad. 1; Conos de Señalización plásticos color amarillo fosforescentes; pza.; 45. 2; Cintas plásticas para delimitación de zonas de trabajo; m; 300. 3; Trípodes de Precaución – Letreros de señalización; pza.; 10. 4; Botiquín completo de primeros Auxilios; conj; 3. 5; Camilla portátil; pza.; 1. - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Elementos de protección personal individual para cada Electricista - Liniero y Ayudante Electricista N°; Descripción; Unidad; Cantidad. 1; Casco de seguridad para Electricista; pza.; 1. 2; Guante de cuero de puño corto; par; 1. 3; Guante de cuero de puño largo; par; 1. 4; Lentes de protección contra luz UV; pza.; 1. 5; Botines media caña de cuero; par; 1. 6; Ropa de trabajo (camisa manga larga con identificación de la empresa y pantalón); conj; 3. 7; Protección facial contra abejas; pza.; 1. 8; Cinturón de seguridad para liniero; pza.; 1. - HERRAMIENTAS PERSONALES PARA CADA ELECTRICISTA-LINIERO N°; Descripción; Unidad; Cantidad. 1; Alicate universal plano con mango aislado; pza.; 1. 2; Llave Regulable (cresent) de 10” con mango aislado; pza.; 1. 3; Llave de boca fija p/perno 5/8”; pza.; 1. 4; Llave de boca fija p/perno 1/2”; pza.; 1. 5; Llave de boca fija p/perno 3/8”; pza.; 1. 6; Destornillador plano de 8”; pza.; 1. 7; Combo mango corto de 4 lbs.; pza.; 1. 8; Martillo mango aislado 32 oz; pza.; 1. 9; Trepadera circular para poste de hormigón; par; 1. 10; Trepadera circular para poste de madera; par; 1. 11; Cuerda de servicio trenzada de 5/8” x 20 m.; pza.; 1. 12; Bolsa de herramientas de lona; pza.; 1. 13; Portaherramientas para fijar a cinturón de seguridad; pza.; 1. 14; Sierra mecánica; pza.; 1. 15; Nivel de mano; pza.; 1. 16; Plomada pequeña; pza.; 1. 17; Flexómetro de 5 m.; pza.; 1. 18; Marcador de trazo grueso color negro; pza.; 1. - CRONOGRAMA El Cronograma de Ejecución de la Obra será un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto: - Instalación de Faenas - Replanteo topológico - Provisión de materiales y equipos - Excavación hoyos para postes y anclas - Plantado de postes - Montaje de Estructuras - Instalación de Riendas y Anclas - Tendido y Flechado de Conductor - Montado de puestos de transformación y Transformadores - Ajustes y Pruebas de Energización y puesta en servicio - Corrección de Observaciones finales - VOLÚMENES DE OBRA Se establecen los siguientes volúmenes de obra: "VOLUMEN DE OBRA". Ítem; DESCRIPCIÓN; Unidad; Cant.. 1; Instalación de Faenas; Glb.; 1,00. MEDIA TENSIÓN. 2; Estacado de línea en M.T.; Km.; 7,45. 3; Limpieza derecho de vía; Km.; 0,35. POSTES DE HORMIGON MEDIA TENSION. 4; Suministro e Izado de poste de H°A° de 12 m, 400 kg. p/MT; Und.; 20,00. 5; Suministro e Izado de poste de H°A° de 12 m, 300 kg. p/MT; Und.; 19,00. 6; Suministro e izado de poste de madera tratada 12 metros clase 5; Und.; 4,00. 7; Suministro e izado de poste de madera tratada 11 metros clase 5; Und.; 40,00. CONDUCTORES EN MEDIA TENSION. 8; Suministro Tendido y Flechado de Cable ACSR N°2 AWG Sparrow; Km.; 7,45. 9; Suministro Tendido y Flechado de Cable ACSR N°4 AWG Swan; Km.; 7,45. ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION. 10; VA1 Suministro y armado de estructura monofásica 14,4 KV paso 0º a 5º; Und.; 32,00. 11; VA2 Suministro y armado de estructura monofásica 14,4 KV angulo 5º a 20º; Und.; 5,00. 12; VA4 Suministro y armado de estructura de soporte de amarre monofásica 14,4 KV angulo 60º a 90º; Und.; 9,00. 13; VA5 Suministro y armado de estructura final monofásica 14,4 KV; Und.; 6,00. 14; VA5-1 Suministro y armado de estructura final monofásica 14,4 KV; Und.; 4,00. 15; VA5-2 Suministro y armado de estructura inicio monofásica 14,4 KV; Und.; 1,00. 16; VA6 Suministro y armado de estructura de amarre monofásica 14,4 KV 0º a 30º; Und.; 20,00. 17; VA6-S Suministro y armado de estructura de amarre monofásica 14,4 KV 0º a 30º para seccionador; Und.; 2,00. 18; VA6-H Suministro y armado de estructura de amarre monofásica tipo H 14,4 KV 0º a 15º; Und.; 6,00. 19; VC1 Suministro y armado de estructura trifásica 24,9 KV paso 0º a 5º; Und.; 2,00. 20; VM5-2 Suministro y armado de estructuras trifásicas 24,9 kV espiga punta poste de Media Tensión; Und.; 3,00. ATERRAMIENTOS EN MEDIA TENSION. 21; VM2-11M Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Media Tensión; Und.; 8,00. 22; VM2-11MA Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Media Tensión; Und.; 9,00. 23; TRQ-100T: Tratamiento químico suelo-cemento conductivo (Contra antena) para Transformador monofásico; Und.; 2,00. PROTECCION Y SECCIONAMIENTO EN MEDIA TENSION. 24; VM3-1 Suministro e Instalación de seccionador fusible monofásico; Und.; 6,00. RIENDAS Y ANCLAS EN MEDIA TENSION. 25; VE1-1M Suministro e Instalación de Rienda Simple en Media Tensión; Und.; 98,00. 26; VE1-2M Suministro e Instalación de Rienda doble en Media Tensión; Und.; 3,00. 27; VE1-1MB Suministro e Instalación de Rienda Bandera en Media Tensión; Und.; 1,00. 28; VF3-1M Suministro e Instalación de Ancla Plato Cruzado en Media Tensión; Und.; 105,00. PUESTOS DE TRANSFORMACION. 29; VG-100T: Suministro y montaje de puesto de Transformación Monofásico 14.4 KV Terreno Rocoso; Und.; 6,00. 30; VG-300T: Suministro y montaje de puesto de Transformación Trifásico 24,9 KV Terreno Rocoso; Und.; 1,00. 31; 15 kVA Suministro y Montaje de Transformador Monofásico 14,4/0,22 kV; Und.; 4,00. 32; 25 kVA Suministro y Montaje de Transformador Monofásico 14,4/0,22 kV; Und.; 1,00. 33; 75 kVA Suministro y Montaje de Transformador Trifasico 24,9/0,38-0,22 kV; Und.; 1,00. 34; Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 1F 15 KVA; Und.; 4,00. 35; Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 1F 25 KVA; Und.; 1,00. 36; Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 3F 75 KVA; Und.; 1,00. 37; Reubicacion de Puesto de Trasformacion, y Transformador; Und.; 3,00. 38; Protector metalico para bajante de puesta a tierra; Und.; 3,00. BAJA TENSION. 39; Estacado de la reconfiguración de áreas de baja tensión; Km.; 14,04. POSTES DE HORMIGON BAJA TENSION. 40; Suministro e Izado de poste de HºAº de 9 m, 300 Kg; Und.; 66,00. 41; Suministro e Izado de poste de HºAº de 9 m, 200 Kg paso; Und.; 54,00. 42; Suministro e Izado de poste de madera tratada de 9 mts clase 7; Und.; 155,00. CONDUCTORES EN BAJA TENSION. 43; Suministro tendido y flechado de cable cuadruplex ACSR N°2 AWG; Km.; 1,89. 44; Suministro tendido y flechado de cable duplex ACSR N°2 AWG Chow; Km.; 12,15. ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION. 45; J1 Suministro y armado de estructura de paso (rack de 1 via); Und.; 102,00. 46; J2 Suministro y armado de estructura de ángulo (rack de 1 via); Und.; 13,00. 47; J3 Suministro y armado de estructura final (rack de 1 via); Und.; 116,00. 48; J4 Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via); Und.; 29,00. 49; J4D Suministro y armado de estructura amarre ángulo mayor 30° (rack de 1 via); Und.; 32,00. 50; J1(A) Suministro y armado de estructura de paso (rack de 1 via) con perno de 12"; Und.; 11,00. 51; J3(A) Suministro y armado de estructura final (rack de 1 via) con perno de 12"; Und.; 8,00. 52; J4(A) Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via) con perno de 12"; Und.; 4,00. 53; J4D(A) Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via) con perno de 12"; Und.; 3,00. 54; P-R4 Estructura de paso rack de 4 vias; Und.; 29,00. 55; F-R4 Estructura final rack de 4 vias; Und.; 19,00. 56; A-R4 Estructura amarre rack de 4 vias; Und.; 6,00. 57; P-R4(A) Estructura de paso rack de 4 vias con perno de 12"; Und.; 1,00. 58; A-R4(A) Estructura amarre rack de 4 vias con perno de 12"; Und.; 1,00. ATERRAMIENTOS EN BAJA TENSION. 59; VM2-9 Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Baja Tensión; Und.; 43,00. 60; VM2-9A Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Baja Tensión; Und.; 46,00. RIENDAS Y ANCLAS EN BAJA TENSION. 61; VE1-1B Suministro e instalación de rienda simple en baja tensión; Und.; 198,00. 62; VE1-2B Suministro e instalación de rienda doble en baja tensión; Und.; 4,00. 63; VE1-1BB Suministro e Instalación de Rienda Bandera en Baja Tensión; Und.; 9,00. 64; VF3-1B Suministro e instalación de ancla tipo plato cruzado en baja tensión; Und.; 215,00. VARIOS BAJA TENSION. 65; Abrasadera 10" a 12"; Und.; 2,00. 66; Suministro e instalación de conector paralelo Al doble perno 2 – 2/0 p/puentes; Und.; 73,00. 67; Suministro e instalación de conector paralelo aislado 4 – 2/0, deriv. 4 – 2/0 p/puentes; Und.; 103,00. 68; Adecuación de Acometidas Existentes; Und.; 30,00. 69; Tuerca ojo 5/8"; Und.; 15,00. 70; Excavación en terreno rocoso; Und.; 100,00. 71; Pruebas y energización de transformadores y líneas; Glb.; 1,00. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS - GENERALIDADES Estas especificaciones cubren la información esencial necesaria para la fabricación, transporte, seguros y suministro de equipos y materiales a ser utilizados en el proyecto “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI”. - ALCANCE DE SUMINISTRO - CALIDAD DE SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales y equipos a ser suministrados por el contratista de acuerdo al Contrato, serán nuevos, de máxima calidad, sin defectos o imperfecciones y deberán cumplir las especificaciones incluidas en el Contrato. Para el suministro de todos los materiales y equipos, el contratista deberá poner en consideración de la Supervisión los catálogos y especificaciones técnicas, con la finalidad de verificar las características técnicas y aprobar el correspondiente suministro. Los materiales y equipos a ser suministrados por el contratista, que no estén específicamente indicados en las Especificaciones Técnicas, deberán ser los apropiados para alcanzar los objetivos desde el punto de vista funcional y constructivo y estarán sujetos a la aprobación previa de la Supervisión. Cualquier material o equipo adquirido por el Proveedor, cuyo suministro no esté aprobado por el Supervisor, será de responsabilidad del contratista; derivando en rechazos y/o cambios. La Supervisión podrá solicitar al contratista toda la información que considere necesaria y conveniente para verificar la calidad y dar la conformidad de las exigencias de las Especificaciones Técnicas. - PRUEBAS DE FÁBRICA, ENSAYOS, COSTOS DE PRUEBAS Y ENSAYOS Los costos de las pruebas y ensayos de fábrica son de responsabilidad plena del contratista. Por otro lado, el Contratante o la Supervisión podrán solicitar pruebas o ensayos tales que: - No estén contemplados en el Contrato. - Aunque estén incluidos en el Contrato, deben ser realizados por una entidad diferente o siguiendo procedimientos distintos. - Los costos de estas pruebas o ensayos serán cargados al contratista si los resultados muestran que el diseño, los materiales utilizados o la fabricación no son de la calidad especificada en el Contrato y las Especificaciones Técnicas. - Si los resultados son satisfactorios, los costos directos de estas pruebas serán cubiertos por el Contratante. - REPARACIÓN O REEMPLAZO DE MATERIALES Y EQUIPOS El contratista reparará o reemplazará, sin costo para el Contratante, cualquier equipo o material que no reúna los objetivos o las características indicadas en la propuesta adjudicada o el Contrato, en las prácticas de buena ingeniería en cualquier etapa de su fabricación. - CERTIFICADOS DE ENSAYOS Una vez que los ensayos han sido realizados, los certificados de los resultados deberán ser enviados al contratante, para su verificación y aprobación a través de la Supervisión. - PRESENTACIÓN La provisión de los equipos y materiales debe estar acompañada de documentos de acuerdo con las siguientes condiciones de presentación: - Especificaciones Técnicas de Equipos y Materiales: Después de la adjudicación del Contrato, el Contratista proporcionará los catálogos con especificaciones técnicas de cada uno los equipos y materiales que se instalarán en las obras, para revisión y aprobación parte de ENDE a través del Supervisor. - Cronograma actualizado en 2 ejemplares de la provisión de equipo y materiales eléctricos y de la construcción, para la revisión y aprobación de ENDE a través del Supervisor. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MATERIALES Y EQUIPOS Estas especificaciones técnicas, cubren la información esencial necesaria para el diseño (cuando corresponda), fabricación, pruebas, transporte y provisión de equipos y materiales a ser utilizados en el proyecto “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI”. El contratista, deberá entregar los equipos y materiales, acompañando de catálogos, protocolos de pruebas y/o ensayos según corresponda, de todos los equipos y materiales eléctricos sin excepción. Los materiales y/o equipos a ser suministrados por el contratista, que no estén específicamente indicados en las Especificaciones Técnicas, deberán ser los apropiados para alcanzar los objetivos desde el punto de vista funcional y constructivo. A continuación, se describen las características técnicas referenciales de los materiales y equipos empleados en proyectos de construcción de líneas eléctricas de distribución, de los cuales, el contratista debe presentar en su propuesta los catálogos de los materiales y/o equipo según corresponda a los ítems descritos en el punto 12 (volúmenes de obra). - AISLADORES Los aisladores a suministrarse deberán cumplir con los requisitos de las Normas: ANSI C29.3, ANSI C29.5, ANSI C29.6, ANSI C29.7, ANSI C29.13, según corresponda, o en su defecto con la norma IEC, NBR u otras que estén acorde a las características que establecen las normas citadas. - AISLADOR CARRETE DE PORCELANA, ANSI 53-2 Catalogo Referencial A.B.CHANCE C909-0032 NGK HRP-613 JOSLYN J101 Los aisladores rodillo serán utilizados en el neutro las líneas 24,9/14,4 Kv y 380/220 V, como elemento de apoyo y sujeción del neutro los conductores multiplex en BT y neutro MT. Las dimensiones, propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo rodillo deberán estar en conformidad a las normas citadas, siendo la base los siguientes datos característicos. Dimensiones: Largo 3”, diámetro externo 3 1/8”, Diámetro interno del agujero para el pasador 11/16”. Material: Porcelana de alta densidad, recubierta con una capa de esmalte liso y vitrificado, que garantice su impermeabilidad, libre de salientes e impurezas, con bordes redondeados, color del aislador, marrón. Características Eléctricas y Mecánicas: Voltaje nominal: 600 V Resistencia mecánica máx. 3000 Lb - AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 24.9 KV; ANSI 56-2 Catalogo Referencial A.B.CHANCE C906-0303 NGK HAA-295B Los aisladores campana serán utilizados en líneas de distribución 24.9/14.4 kV, como elemento de apoyo y sujeción en la elevación del conductor de fase en MT. Las dimensiones propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo campana deberán estar en conformidad a las normas citadas, siendo la base los siguientes datos característicos: Dimensiones: Diámetro mayor de la campana 9”, altura total del aislador 6 1/2”, rosca en porcelana con un diámetro de tuerca de 1 3/8”. Material: Porcelana de alta densidad, recubierto con una capa de esmalte liso y vitrificado que garantice su impermeabilidad, libre de salientes e impurezas. Características Eléctricas y Mecánicas: Tensión de servicio 25 kV. Distancia de fuga 17” Resistencia mecánica 13kN. - AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 25 KV Catalogo Referencial OHIO BRASS 401035-0215 GAMMA PS025-PS035 Los aisladores de suspensión serán utilizados en líneas de distribución 34.5/19.9 kV o líneas 24,9/14,4 kV a alturas mayores a los 3000 msnm o donde las condiciones de descargas atmosféricas sean elevadas, como elemento de tensión y amarre en la contención del conductor de fase en MT. Las propiedades de los aisladores poliméricos tipo suspensión estarán regidas bajo normas citadas, con ferretería de acero galvanizado tipo clevis en el Terminal superior y ojo en el Terminal inferior, de alta resistencia a los impactos y a las perforaciones. Las dimensiones, propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores poliméricos tipo suspensión deberán estar en conformidad a las normas citadas, siendo la base los siguientes datos característicos. Dimensiones: El Terminal de ojo es una barra de espesor 0.6” con un diámetro interior de ojo 11/16” y diámetro exterior de 1.56”, el otro Terminal del aislador tipo Clevis cuya barra tiene un espesor de 5/16” con separación de ¾”, con agujeros de 11/16” para pasador de 5/8” y chaveta. Entre centros de sujeción (agujeros) de los terminales del aislador existe una distancia de 25“ (635 mm.) Con 6 discos intermedios de polímero con 3” (76mm.) de diámetro cada disco. Material: Constituido por una varilla central de fibra de vidrio con herrajes extremos comprimidos directamente sobre la varilla, sin adhesivos, recubierto de material polimérico liso (goma silicona) en la longitud de fibra de vidrio. Características Eléctricas y Mecánicas: Tensión de servicio 25 kV. Distancia de fuga 28.15” (715 mm.) Resistencia mecánica 15 000 Lb. - FERRETERÍA DE LÍNEA ACCESORIOS Y CONECTORES Esta especificación técnica se refiere a las piezas de acero y otros materiales ferrosos, aleaciones de cobre y aluminio, a las características mecánicas, dimensionales, fabricación y métodos de prueba, que deben satisfacer los herrajes y accesorios utilizados en la construcción de redes de distribución de energía eléctrica. Normas que se aplican: Según correspondan, las normas que se aplican, son las ASTM, ANSI, NBR, IEEE, ABNT, UL y especificaciones aplicables de la NEMA, u otras que estén acorde a las características que establecen las normas citadas. Galvanizado Todos los herrajes, accesorios y tornería, deberán ser galvanizados por inmersión profunda en caliente, excepto en los casos que se indique otro tipo de acabado en la especificación del producto. Los de latón, bronce o cobre no serán zincados ni tendrán otro recubrimiento protector, excepto las superficies de contacto eléctrico, que serán estañados. Dicho galvanizado deberá ser del tipo extra galvanizado (espesor mínimo de la capa de zinc 0.13 mm.), tomando en cuenta lo siguiente: - La galvanización de los herrajes y accesorios se deberán efectuar una vez terminadas las operaciones de forjado, fundido, cortado, laminado, doblado, maquinado y de limpieza en dichos productos. La presencia de gotas de zinc que hagan suponer que cubren grietas será motivo de rechazo. El uso de pintura para simular el zincado, cubriendo parte o la totalidad de una pieza, será motivo de rechazo del lote. - El diámetro mayor de los pernos puede reducirse en la cantidad indicada en las normas para tomar en cuenta el galvanizado, siempre y cuando el diámetro final sea el nominal. - El zinc se depositará directamente sobre el hierro o el acero, sometido previamente a los procesos normales de limpieza o decapado y desoxidado, y sin interposición de ningún otro recubrimiento. - El recubrimiento de zinc será adherente, uniforme y completo. Estará libre de asperezas, rebarbas, picaduras, porosidades, gotas, escorias, grietas y escamas. - El zincado cubrirá todas las superficies externas e internas, excepto las roscas internas cuando se admita su roscado posterior al zincado. - Las tuercas se deberán repasar después del galvanizado, con una película delgada de cera, que al secarse no se pegue al tocarla; permanezca adherida, sea flexible y resistente a la intemperie. No deberá impedir el ensamble a mano de las tuercas. - A todos los productos roscados, excepto las tuercas, después de la galvanización, se les debe efectuar una operación de centrifugación para eliminar los excesos que afectan el ajuste de sus partes. - Las tuercas y pernos deben ser acabados en tal forma, que después de su galvanizado, conserven su ajuste y las tuercas puedan atornillarse con la simple fuerza de los dedos en toda la longitud de la cuerda del perno y sin apelar a un juego excesivo. Las tuercas serán intercambiables. - ARANDELAS Las arandelas planas y redondas deben ser de acero al carbón conforme a la Norma citadas. - ARANDELA REDONDA PARA PERNO DE 1/2" Catalogo Referencial A.B.CHANCE 6803. JOSLYN J1086. MECRIL 1047. Dimensiones: Espesor 1/8”, Diámetro interno 9/16”, diámetro externo 1 3/8” para perno de ½”. Material: Acero al carbono laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - ARANDELA CUADRADA CURVA 2 1/4” x 2 1/4" x 3/16” PARA PERNO DE 5/8" Catalogo Referencial A.B.CHANCE 6810. JOSLYN J6821. MECRIL 49. Dimensiones: Espesor 3/16”, lado 2 ¼”, Diámetro perforación 11/16” para perno de 5/8”. Material: Acero al carbono laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4” x 2 1/4" x 3/16” PARA PERNO DE 5/8" Catalogo Referencial A.B.CHANCE 6813. JOSLYN J1075. MECRIL 56. ROMAGNOLE Dimensiones: Espesor 3/16”, lado 2 ¼”, Diámetro perforación 11/16” para perno de 5/8”. Material: Acero al carbono laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - ARANDELA CUADRADA PLANA 4”x 4" x 1/4” PARA PERNO 3/4” Catalogo Referencial MECRIL 1058. JOSLYN J1082. Dimensiones: Espesor 1/4”, lado 4”, Diámetro perforación 7/8”. Material: Acero al carbono laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - PERNOS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS Los pernos y tuercas que se suministren para herrajes y accesorios deben ser de acero, de bajo carbón, o acero al carbón grado A o B máximo. Cuando se especifique “Alta resistencia”, se refiere a pernos y tuercas de acero al carbón grado B máximo. El diámetro, longitud y forma de cabeza de tuercas contratuercas y pernos, deben cumplir con lo indicado en la especificación del producto. Las cabezas de pernos hexagonales y cuadrados deben cumplir la Norma según corresponda con una de las normas citadas. Las tuercas deben corresponder a las de tipo regular. Cuando se trate de pernos y tuercas de alta resistencia mecánica, debe entenderse que son los correspondientes al tipo pesado de las Normas mencionadas. Los pernos y tornillos de los herrajes y accesorios, se deben suministrar con tuerca (s) y chaveta (s), cuando así lo indique la especificación del producto correspondiente. - CONTRATUERCAS - CONTRATUERCA CUADRADA 3/8" Catalogo Referencial CHANCE 3510 JOSLYN J8581 - CONTRATUERCA CUADRADA 1/2" Catalogo Referencial CHANCE 3511 JOSLYN J8582 - CONTRATUERCA CUADRADA 5/8" Catalogo Referencial CHANCE 3512 JOSLYN J8583 Dimensiones: Para pernos de 3/8”, ½”, 5/8”, bicóncava con curvatura en ambas caras. Material: Acero al carbono. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - TUERCAS - TUERCA DE OJO 5/8" Catalogo Referencial CHANCE 6502 JOSLYN J1092 Tuerca de ojo oval para perno de diámetro 5/8”. Dimensiones: 2 ½” x 3” de largo, para perno 5/8” con longitud de rosca de 3/4”, con ojal de abertura interior de 1 3/4” x 1 ½”. Material: Acero al carbono trefilado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes en el interior del ojal. - PERNOS Dimensiones: Pernos maquina 5/8”x (6” - 10” - 12” – 14” - …) CON ROSCA DE 6” DE LARGO. Pernos máquina 3/8” x 5 1/2” CON ROSCA DE 3” DE LARGO. Pernos todo rosca 5/8”x (22” – 24” - ……) Material: Acero al carbono trefilado. Características: Cabeza cuadrada con punta cónica, más una tuerca cuadrada. Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. - PERNO MAQUINA 5/8” X 8” Catalogo Referencial CHANCE 8806 - PERNO MAQUINA 5/8” X 10” Catalogo Referencial CHANCE 8810 - PERNO MAQUINA 5/8” X 12” Catalogo Referencial CHANCE 8812 - PERNO MAQUINA 5/8” X 14” Catalogo Referencial CHANCE 8814 - PERNO MÁQUINA 1/2" X 6" Catalogo Referencial CHANCE 8706 Dimensiones: 1/2” x 6” CON ROSCA DE 3” DE LARGO. - PERNO MÁQUINA 3/8" X 5 1/2" Catalogo Referencial CHANCE 8605 1/2 - PERNO OJO 5/8" X 10" Catalogo Referencial CHANCE 29960 - PERNO TODO ROSCA 5/8" X 20" Catalogo Referencial CHANCE 8870 - PERNO TODO ROSCA 5/8" X 22" Catalogo Referencial CHANCE 8872 - PERNO TODO ROSCA 5/8" X 24" Catalogo Referencial CHANCE 8874 - ESPIGAS - ESPIGA PARA CRUCETA PERNO 5/8", LONGITUD TOTAL 14", ROSCA PARA AISLADOR 1 3/8" Catalogo Referencial CHANCE 4717 MILANO 1010-1020 Dimensiones: Largo 7”encima la cruceta y 7” hacia abajo. La rosca en la espiga tiene una altura de 1 ½” x 1 3/8” de diámetro. Material: Acero al carbono forjado de una sola pieza, la rosca para el aislador debe ser de plomo vaciado con incrustaciones en el acero. Características: La espiga debe tener 1 arandela cuadrada, 1 tuerca cuadrada, 1 contratuerca cuadrada, con dimensiones especificadas anteriormente. Galvanización por inmersión profunda en caliente. - ESPIGA PUNTA POSTE DE 24", ROSCA PARA AISLADOR 1 3/8" Catalogo Referencial CHANCE 2196 Dimensiones: Largo 24”, la distancia entre los hoyos de los pernos de soporte 8”, la perforación inferior debe tener un largo de 1 ¼”. La rosca en la espiga tiene una altura de 1 ½” x 1 3/8” de diámetro. Material: Acero prensado, la rosca para el aislador debe ser de plomo vaciado incrustado en el acero. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - GRILLETE DE TENSIÓN DE ACERO GALVANIZADO, PASADOR 5/8" Catalogo Referencial JOSLYN BT3024 CHANCE 5801 Dimensiones: El grillete tiene un diámetro mínimo de 1/2”, tiene un largo de 2 ¾”, el pasador es liso de 5/8”, asegurado con chaveta. Material: Acero al carbono forjado de una sola pieza. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente Resistencia mecánica 25.000 Lb. - ADAPTADOR HORQUILLA (MANILLA-ZAPATILLA) Catalogo Referencial MECRIL Nº 426 PLP ATC-17 MB Dimensiones: 4 1/8” de largo x 2 ¼”. Material: Acero al carbono forjado de una sola pieza. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente Resistencia mecánica 11.000 Lb. - CORBATÍN GUARDACABO Catalogo Referencial MECRIL Nº 945 JOSLYN J1059 Dimensiones: 3” de largo x 2” de ancho, con una ranura 11/16” de ancho. Material: Acero estampado con canal. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente - OJAL CURVO PARA RIENDA GUARDACABO PARA PERNO 5/8” Catalogo Referencial MECRIL Nº 3234 CHANCE 0100 JOSLYN J6500 Dimensiones: 3” de largo para el soporte en el poste, 40º el ángulo, 2 5/8” de largo para el soporte de la malla de acero. Material: Hierro maleable. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. Los canales tienen perfil arredondeado para proteger el preforme contra torcimientos, que puedan producir rompimientos. - RACK - RACK DE 1 VÍA PARA AISLADOR CARRETE DE 3" Catalogo Referencial CHANCE 468 JOSLYN J255 Soporte metálico de conductores para baja tensión y neutro. Uso con aisladores tipo rodillo de 3” para montaje a poste mediante perno de diámetro 5/8”. Dimensiones: Pletina de 1 1/2” x 1/8” de espesor, 4” desde el pasador hasta el final del soporte. Material: Armazón de acero al carbono, laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - RACK DE 4 VIA PARA AISLADOR CARRETE DE 3" Catalogo Referencial CHANCE C207-0048 JOSLYN J769 MILANO PMIN-020 Dimensiones: Pletina de 2" x 3/16" de espesor y 34” longitud total del rack. Material: Armazón de acero al carbono, laminado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - CONECTORES Los conectores deben ser suministrados de acuerdo a requerimiento de la lista de materiales y ser dimensionados en función de los conductores utilizados en cada unidad del proyecto. - CONECTOR DE LÍNEA VIVA Catálogo de referencia CHANCE S1530AGP Conector de línea viva para conexión de conductores cobre-aluminio. Dimensiones: Rango de conductores garra principal 6 – S/R AWG Rango de conductores garra derivada 6 – S/RAWG Material: Aleación de cobre/aluminio Características: Imprescindible el uso con grasa anticorrosiva impregnada en la garra principal. Básicamente está conformado por una prensa a tornillo para conectar con pértiga a la línea principal desde cable derivado. - CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO UN PERNO PARA PUENTES Catalogo Referencial BURNDY INTELLI Dimensiones: Rango de conductores ranura principal 2 – S/R AWG Rango de conductores ranura derivada 6 – S/R AWG Material: Aleación de aluminio Características: Conector de derivación con dos cuerpos de aluminio separados, prensados a través de un perno de acero con arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que garantice su efectividad de contacto. - CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO DOBLE PERNO PARA PUENTES Catalogo Referencial BURNDY INTELLI Dimensiones: Rango de conductores ranura principal 2 – S/R AWG Rango de conductores ranura derivada 6 – S/R AWG Material: Aleación de aluminio Características: Conector de derivación con dos cuerpos de aluminio separados, prensados a través de dos pernos de acero con arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que garantice su efectividad de contacto. - CONECTOR PARALELO DE ALUMINIO DOBLE PERNO PARA ACOMETIDA Catalogo Referencial BURNDY INTELLI Dimensiones: Rango de conductores ranura principal 8 – S/R AWG Rango de conductores ranura derivada 8 – S/R AWG Material: Aleación de aluminio Características: Conector de derivación con dos cuerpos de aluminio separados, prensados a través de un perno de acero con arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que garantice su efectividad de contacto. - CONECTOR AISLADO Dimensiones: Conector de apriete simultáneo con junta de estanqueidad, que permite conectar con gran seguridad y rapidez en tensión. Tornillería de acero inoxidable Tabla Referencial conectores Código; Sección admisible (mm2). Principal; Derivación. P-6; 6 - 150; 1,5 - 6. P-35; 16 - 150; 4 - 35. P-120; 16 - 95; 16 - 120. P-150; 35 - 150; 35 - 150. P-240; 70 - 240; 70 - 240. - CONECTOR AISLADO PARA ACOMETIDAS Catálogo referencial: Niled P-35 Sección acometida (mm2) 4-35 - Sección Red Eléctrica (mm2) 16-150 - CONECTOR AISLADO PARA PUENTES Catálogo referencial: Niled P-150 Sección Red Troncal (mm2) 35-150 - Sección Derivación (mm2) 35-150 - CONECTOR CU PARA VARILLA DE TIERRA Catálogo de referencia BURNDY GKP635 Conector para conexión de cable bajante de puesta a tierra con varilla de tierra, fabricado de aleación de cobre. Características: Varilla 5/8” Rango de conductores 10 - 2 AWG - VARILLAS - VARILLA DE ANCLAJE SIMPLE RANURA 5/8” x 7´ Catálogo Referencial AB CHANCE 5317 JOSLYN J7417 Dimensiones: Diámetro 5/8” Longitud 7’ Material: Acero forjado con un ojo guardacabo de acero forjado y galvanizado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente, con una tuerca cuadrada. Resistencia mecánica 16.000 Lb. - VARILLA DE ANCLAJE SIMPLE RANURA 5/8” x 6´ Catalogo Referencial AB CHANCE 5316 JOSLYN J7416 Dimensiones: Diámetro 5/8” Longitud 6’ Material: Acero forjado con un ojo guardacabo de acero forjado y galvanizado. Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente, con una tuerca cuadrada. Resistencia mecánica 16.000 Lb. - VARILLA DE ACERO CUBIERTA CON CU PARA PUESTA A TIERRA 5/8 x 8´ Varilla de acero al carbono, de sección circular, trefilado y con revestimiento de cobre electrolítico, con conductibilidad superior de 83% y 95% de purezas cuyo espesor mínimo de la capa de cobre debe ser de 0,254 mm, y sin ralladuras, raspaduras u otras imperfecciones, las partes externas deben ser cónicas. Catálogo de referencia CHANCE +C203-0052 Dimensiones: Longitud 8’ Diámetro 5/8” Material: Características: Barra cilíndrica, lisa, con la punta afilada y la cabeza roscada. Acero de alta resistencia con recubrimiento de Cobre. - SEPARADORES - SEPARADOR ACERO GALVANIZADO POSTE – ESPIGA PUNTA POSTE Catalogo Referencial CHANCE +2157 MECRIL 1045 MILANO Separa el poste de la espiga punta poste, este separador es de perfil C Dimensiones: Separación que otorga 2” Dimensiones de la plancha de acero ¼” x 3” Distancia entre perforaciones del soporte 8” Diámetro de perforación 11/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - SEPARADOR TIPO TUBO METÁLICO PARA ESPIGA PUNTA POSTE Catalogo Referencial CHANCE +2237 MECRIL 2557 ROMAGNOLE 400197 MILANO Se utiliza para evitar que el espaciador metálico punta poste no se deforme, al apretar los pernos, de esta manera se tiene una estructura rígida. Este separador es de forma cilíndrica (cañería galvanizada). Dimensiones: Largo 1 ½” Diámetro interno 1” Diámetro externo 1 ½” /2” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - SEPARADOR METÁLICO POSTE – CRUCETA PARA POSTE Catálogo referencial CHANCE 4063 PLP 10087 MECRIL Placa metálica de apoyo para cruceta en poste de sección circular de hormigón. Dimensiones: Separación que otorga 1” Altura de apoyo (max) 5” Diámetro de perforación 11/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - SEPARADOR METÁLICO POSTE – CRUCETA PARA POSTE DE MADERA Placa metálica de apoyo para cruceta en poste de sección circular de madera. Dimensiones: Separación que otorga 1” Altura de apoyo 5” Diámetro de perforación 13/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - BALANCÍN METÁLICO - BALANCÍN METÁLICO GALVANIZADO Catálogo de referencia: CHANCE M-6984 JOSLYN M-1525 OLIVO Dimensiones: Balancín metálico de: 30” x 1 1/4" x 1/4" El diámetro de las perforaciones: 11/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - ANCLA METÁLICO GALVANIZADO TIPO PLATO CRUZADO 16”x 16” x 3/16”. Catálogo de referencia: CHANCE X20 MILANO 3350 Dimensiones: Ancla tipo plato cruzado metálico de: 16” x 16” x 3/16”. El diámetro para la varilla de anclaje de 5/8”. Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. - CAJA METÁLICA PARA DISYUNTOR TERMOMAGNÉTICO 3F y 1F DE LOS TRANSFORMADORES Caja fabricada en chapa de acero SAE 1010 similar (A36), espesor de 1 mm, tipo intemperie para alojar un disyuntor, el grado de protección de la caja debe ser IP-65. Las uniones con soldadura de punto y proceso MAG para una mejor penetración de la soldadura. La caja internamente debe tener una plancha de fibra dura o metálica aislada, esta plancha estará separada 2 cm. de la plancha principal del fondo de la caja. En esta plancha de fibra se asegurará mecánicamente el disyuntor, el ingreso de todos los cables será por la parte inferior de la caja, la caja debe contar con prensa cables para asegurar mecánicamente los cables a la caja y así los mismos no queden colgando o traccionando directamente al disyuntor. Características físicas: Dimensiones Caja p/ disyuntor trifásico 40 x 30 x 20 cm Caja p/ disyuntor monofásico 25 x 20 x 15 cm Espesor 1 mm Sujeción caja p/ disyuntor trifásico Mediante 2 pernos maquina directamente al poste o 2 abrazaderas Sujeción caja p/ disyuntor monofásico Mediante 1 perno maquina directamente al poste o 1 abrazadera Puerta: La puerta será del tipo batiente, asegurada a un lado con 3 bisagras. El cerrojo principal será de apertura manual, tendrá una oreja especial para poder abrir y cerrar la puerta con pértiga desde el suelo, la puerta tendrá un sello de goma especial alrededor de todo el apoyo, que haga la función de empaquetadura, y así no permitir el ingreso de agua, polvo o cualquier cuerpo extraño. Pintura: La lámina de acero utilizada en la construcción de las cajas metálicas debe someterse a un tratamiento superficial de limpieza antes del pintado en solución desengrasante, desoxidación, decapante, enjuague fosfatizado 3 en 1 (FOSFATEX), lavado y secado para proceder inmediatamente a la aplicación de la pintura termoendurente en polvo de aplicación electrostática color beige según norma RAL 7032, la cual se debe garantizar con una adherencia de 400 PSI probados según la norma ASTM D4541. La caja debe ser pintada tanto interior como exteriormente Se debe aplicar una capa de pintura en polvo poliestérica TGIC, con un acabado texturizado y un espesor mínimo en el cuerpo de la caja de 80 micrones, sin que se presenten burbujas o impurezas. Adicionalmente se debe tener especial cuidado en las aristas y bordes. El sistema de secamiento de pintura debe ser en horno y debe cumplir con una dureza mínima de la capa de pintura 2H. Se debe garantizar que la caja es para uso intemperie y que no se presentará deterioro o corrosión. Puesta a tierra: Toda caja metálica deberá disponer de un elemento de conexión de puesta a tierra. - MADERA - CRUCETA DE MADERA No se aceptarán crucetas con madera de compensación, albura, pudrición (aún en estado inicial), galerías ni orificios producidos por insectos. Están prohibidos nudos en grupos, nudos en aristas, nudos cercanos (3 cm) a los agujeros para pernos. Se aceptará solo un agujero de nudo, siempre que esto no exceda los 10 mm de diámetro ó 5 mm en profundidad. Se admitirá hasta dos nudos por cara siempre que el diámetro de cada nudo no exceda los 6 mm. Nudos con diámetro de 3 mm, no se tomarán en cuenta. Dimensiones: 3 1/2” x 4 1/2” x 5’ (cruceta para estructuras para P. Transformación monofásicos) 3 3/4” x 4 3/4” x 8’ (cruceta para conductor liviano 4 – 1/0 ACSR) 3 3/4” x 4 3/4” x 8’ (cruceta para conductor pesado 2/0 – 4/0 ACSR) 3 3/4” x 4 3/4” x 10’ (cruceta para estructuras bandera y estructuras H) Material: De corazón de Almendrillo, Urundel (Cuchi), Tajibo, seca con humedad permitida del 30%. Características: Las crucetas deben ser Rectas en escuadra y con las aristas rebajadas en 1/4” a 45° en una de las caras, sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras y cepilladas en sus cuatro caras. Las crucetas deberán ser perforadas a máquina, con taladro de banco, con agujeros de 11/16” de diámetro para pernos de 5/8” de diámetro, y así sucesivamente según corresponda cada perno. Las perforaciones serán perfectamente circulares y perpendiculares al plano de corte. Todas las dimensiones que se hallan expresadas en pulgadas, gozarán de una tolerancia de ± 1/8” (± 0.35 cm) con excepción de la longitud total cuya fracción en pulgadas gozará de una tolerancia de ± 5/16” (± 0.80 cm). Las crucetas en zonas tropicales deben someter a un tratamiento químico de maderas con pentaclorofenol, para evitar el deterioro de las mismas ya sea por invasión de insectos, plagas, hongos, condiciones ambientales adversas, etc., o cualquier otro vector que produzca daños en las crucetas, se rechazaran crucetas que no han sido tratadas químicamente. Las crucetas en zonas altiplánicas y valles podrán ser suministradas sin necesidad de tratamiento químico de maderas. - PREFORMADOS El material de preformado para redes de distribución está destinado a trabajar en puntos finales mecánicos. En las redes primarias junto al aislador de disco y en la red secundaria directamente en el aislador carrete para cables de aluminio y de acero. La resistencia mecánica de los preformados debe satisfacer las exigencias mínimas del proyecto cuando son utilizadas en encabezamientos de conductores de aluminio. - PREFORMADO FINAL PARA CABLES ACSR El material de los preformados para redes de distribución, está destinado a trabajar en puntos finales mecánicos, en las líneas primarias junto al aislador de disco y en las redes secundarias directamente en el aislador carrete para cables de aluminio y acero. La resistencia mecánica de los preformados debe satisfacer las exigencias mínimas del proyecto, cuando son utilizados en encabezamiento de conductores de aluminio. Preformados para conductores AAC y ACSR en estructuras de líneas de distribución aérea final y amarre. Código Color; Catálogo de Referencia. PREFORMADO FINAL 8; Marrón; PLP SG-4400. PREFORMADO FINAL 4; Naranja; PLP DG-4541. PREFORMADO FINAL 2; Rojo; PLP DG-4542. PREFORMADO FINAL 1/0; Amarillo; PLP DG-4544. PREFORMADO FINAL 2/0; Azul; PLP DG-4545. PREFORMADO FINAL 4/0; Rojo; PLP DG-4547. - PREFORMADOS FINALES PARA CABLES DE ACERO Código Color; Catálogo de Referencia. PREFORMADO FINAL 5/16”; Negro; PLP GDE-1106. PREFORMADO FINAL ¼”; Amarillo; PLP GDE-1104. PREFORMADO FINAL 3/16”; Rojo; PLP FDE-1102. - PREFORMADOS EMPALME PARA CABLES ACSR Preformados totales de empalme para conductores ACSR utilizados en líneas de distribución aérea. Código Color; Catálogo de Referencia. PREFORMADO EMPALME 4; Naranja; PLP FTS-5100. PREFORMADO EMPALME 2; Rojo; PLP FTS-5102. PREFORMADO EMPALME 1/0; Amarillo; PLP FTS-5104. PREFORMADO EMPALME 4/0; Rojo; PLP FTS-5110. - PREFORMADOS DE PROTECCIÓN PARA CABLES ACSR Código Color; Catálogo de Referencia. PREFORMADO DE PROTECCION 4; Naranja; PLP LS-0114. PREFORMADO DE PROTECCION 2; Rojo; PLP LS-0120. PREFORMADO DE PROTECCION 1/0; Amarillo; PLP LS-01. PREFORMADO DE PROTECCION 4/0; Rojo; PLP LS-0134. - PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO SIMPLE PARA CABLES ACSR Código Color; Catálogo de Referencia. PARA AILADOR TIPO CAMPANA ANSI 56-3. PREFORMADO DE PASO SIMPLE 2; Rojo; PLP UTK-1604. PREFORMADO DE PASO SIMPLE 1/0; Amarillo; PLP UTK-1605. PREFORMADO DE PASO SIMPLE 4/0; Rojo; PLP UTK-1608. PARA AISLADOR TIPO CAMPANA ANSI 55-3. PREFORMADO DE PASO SIMPLE 2; Rojo; PLP UTC-1104. PREFORMADO DE PASO SIMPLE 1/0; Amarillo; PLP UTC-1105. - PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO DOBLE PARA CABLES ACSR Código Color; Catálogo de Referencia. PARA AILADOR TIPO CAMPANA ANSI 56-3. PREFORMADO DE PASO DOBLE 2; Rojo; PLP DST-0652. PREFORMADO DE PASO DOBLE 1/0; Amarillo; PLP DST-0653. PREFORMADO DE PASO DOBLE 4/0; Rojo; PLP DST-0656. PARA AISLADOR TIPO CAMPANA ANSI 55-3. PREFORMADO DE PASO DOBLE 2; Rojo; PLP DST-0152. PREFORMADO DE PASO DOBLE 1/0; Amarillo; PLP DST-0153. - PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO EN AISLADOR RODILLO 3” PARA CABLES ACSR Código Color; Catálogo de Referencia. PARA AISLADOR TIPO RODILLO ANSI 53-2. PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO 4; Naranja; PLP SPL-1352. PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO 2; Rojo; PLP SPL-1354. PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO 1/0; Amarillo; PLP SPL-1355. PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO 2/0; Azul; PLP SPL-1356. - CABLES Y CONDUCTORES Los cables y conductores a suministrarse deberán cumplir con los requisitos exigidos por alguna de las Normas siguientes: ASTM, UL, NTC, ICEA, IEC, NEMA, según corresponda; o en su defecto con otras que estén acorde a las características que establecen las normas citadas. - CABLES DESNUDOS DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO (ACSR) El cable se proveerá en longitudes estándar, en carretes no retornable, los mismos que deberán ser aptos para su transporte en ferrocarril o camión. No será aceptable ningún empalme en un carrete, y el cable deberá estar libre de soldaduras y otros daños que disminuyan su resistencia mecánica. Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable a suministrarse deberá marcarse con los siguientes datos: a) Calibre en AWG, sección en mm2 y código del conductor b) Tipo de conductor o cable c) Peso bruto y neto en Kg. d) Nombre y razón social del fabricante e) Longitud del conductor f) Proyecto al que está destinado g) Leyenda indicativa “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON” h) Destinatario i) Lote de fabricación j) Numero de fabricación k) fecha de fabricación Los tramos de conductor y carretes, serán en tamaños normales del proveedor, cuyo peso bruto no exceda los 750 Kg. Se suministrará un 3% adicional de cada conductor para considerar la flecha del conductor y los puentes. Catálogo Referencial: PHELPS DODGE, PROCABLES - CABLE ACSR N° 2 AWG Código; Sparrow. Calibre AWG; 2. Características físicas:. Sección aluminio; 33.63 mm2. Sección total; 39.24mm2. Número de hilos aluminio; 6. Número de hilos acero; 1. Diámetro hilo aluminio; 2.67 mm. Diámetro hilo acero; 2.67 mm. Peso Específico:; 136 kg/km. Características mecánicas:. Carga de Rotura; 1.290 Kg. Características eléctricas:. Capacidad de conducción; 180 A. - CABLE ACSR N° 1/0 AWG Código; Raven. Calibre AWG; 1/0. Características físicas:. Sección aluminio; 53.55 mm2. Sección total; 62,47 mm2. Número de hilos aluminio; 6. Número de hilos acero; 1. Diámetro hilo aluminio; 3.37 mm. Diámetro hilo acero; 3.37 mm. Peso Específico:; 216 kg/km. Características mecánicas:. Carga de Rotura; 1.980 Kg. Características eléctricas:. Capacidad de conducción; 235 A. - CABLE ACSR N° 4 AWG Código; Swan. Calibre AWG; 4. Características físicas:. Sección aluminio; 21.14 mm2. Sección total; 24.67 mm2. Número de hilos aluminio; 6. Número de hilos acero; 1. Diámetro hilo aluminio; 2.12 mm. Diámetro hilo acero; 2.12 mm. Peso Específico:; 86 kg/km. Características mecánicas:. Carga de Rotura; 844 Kg. Características eléctricas:. Capacidad de conducción; 140 A. - CABLE DE ALUMINIO MÚLTIPLEX Los cables de aluminio múltiplex a ser suministrado, debe ser adecuado para las siguientes características de servicio: Frecuencia:; 50Hz. Tensión de Fases:; 400 V. Tensión de Fase a Tierra:; 231 V. Nivel de Aislamiento de Cable:; 600 V. Características de Instalación:; Aérea. CARACTERÍSTICAS DE LA AISLACIÓN XLPE. Temperatura máxima Servicio Continuo; 90 °C. Temperatura máxima Sobrecarga; 130 °C. Temperatura máxima Cortocircuito; 250 °C. Resistente a los Rayos Ultravioleta del Sol.; SI. Resistente a la Humedad.; SI. Resistente a la Intemperie.; SI. - En los conductores Cuádruplex las fases deberán estar identificadas por colores: Negro, Rojo, Azul. - En los conductores Dúplex la fase deberá ser de color negro. NOTA IMPORTANTE: Se deberá presentar la prueba a la aislación de contenido de negro de humo por parte del fabricante. Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable a suministrase deberá marcarse con los siguientes datos: - Número AWG y código del conductor. - Tipo de conductor o cable. - Peso bruto y neto en kg - Nombre o razón social de fabricante. - Longitud del conductor o cable y proyecto a que está destinado. - Leyenda indicativa: "CUIDADO LEVANTE CON ARMAZÓN". Catálogo Referencial: PHELPS DODGE, PROCABLES - CABLE DE ALUMINIO DÚPLEX 8 AWG Código. Calibre AWG; 1 ACSR x 8 AWG + 1 AAC x 8 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 7. Espesor de Aislamiento (mm); 1,15. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 9,6. Peso Específico (Kg/Km); 73. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 340 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 60 A. - CABLE DE ALUMINIO DÚPLEX 2 AWG (CHOW) Código; CHOW. Calibre AWG; 1 ACSR x 2 AWG + 1 AAC x 2 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 7. Diámetro Hilo (mm); 2,47. Espesor de Aislamiento (mm); 1,14. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 17,5. Peso Específico (Kg/Km); 264. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 1.270 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 130 A. - CABLE DE ALUMINIO DÚPLEX 1/0 (BULL) Código; BULL. Calibre AWG; 1 ACSR x 1/0 AWG + 1 AAC x 1/0 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 19. Diámetro Hilo (mm); 1,89. Espesor de Aislamiento (mm); 1,52. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 22,46. Peso Específico (Kg/Km); 429. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 1.940 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 180 A. - CABLE DE ALUMINIO CUÁDRUPLEX 2 AWG (PALOMINO) Código; PALOMINO. Calibre AWG; 1 ACSR x 2 AWG + 3 AAC x 2 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 7. Diámetro Hilo (mm); 2,47. Espesor de Aislamiento (mm); 1,14. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 22,0. Peso Específico (Kg/Km); 520. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 1.265 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 120 A. - CABLE DE ALUMINIO CUÁDRUPLEX 1/0 AWG (COSTENA) Código; COSTENA. Calibre AWG; 1 ACSR x 1/0 AWG + 3 AAC x 1/0 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 19. Diámetro Hilo (mm); 2,47. Espesor de Aislamiento (mm); 1,52. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 28,4. Peso Específico (Kg/Km); 825. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 1.950 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 160 A. - CABLE DE ALUMINIO QUADRUPLEX 2/0 AWG (GRULLO) Código; GRULLO. Calibre AWG; 1 ACSR x 2/0 AWG + 3 AAC x 2/0 AWG. Características Físicas:. Aislación; XLPE. Numero de Hilos; 19. Diámetro Hilo (mm); 2,13. Espesor de Aislamiento (mm); 1,52. Diámetro Total Aprox. Cable Completo (mm); 31,0. Peso Específico (Kg/Km); 1.021. Características Mecánicas:. Carga de Rotura; 2.390 Kg. Características Eléctricas:. Capacidad de Conducción; 180 A. - CABLES DE ACERO Los cables a suministrarse deberán cumplir con los requisitos exigidos por alguna de las Normas siguientes: ASTM, o en su defecto con otras que estén acorde a las características que establecen la norma citada. El cable será suministrado con carretes adecuados para transporte por ferrocarril o camión. No se aceptará carretes con cable dañado (soldado o empalmado). Los carretes son parte del suministro y no serán devueltos. Los tramos de conductor y carretes, serán en tamaños normales del Proveedor, cuyo peso bruto no exceda los 250 Kg. Cada carrete o rollo, deberá marcarse con la siguiente información: a) Nombre y razón social del fabricante b) Tipo de cable y su código c) Peso bruto y peso neto en Kg. d) Peso unitario del cable (kg/km) e) Longitud del cable f) Proyecto al que está destinado g) Destinatario h) Leyenda indicativa: “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON” i) Lote de fabricación j) Numero de fabricación k) fecha de fabricación - CABLE DE ACERO 5/16” EHS - 7 HILOS Catálogo de referencia: BELGO – MINEIRA El cable de acero para rienda o viento deberá ser galvanizado en caliente, de 5/16” de diámetro, 7 hebras. Extra Alta Resistencia mecánica (EHS). Características: Diámetro Nominal 5/16” Número de hilos 7 Diámetro hilo 2.64 mm Sección total 38.32 mm2 Peso 305 Kg/km Carga de Rotura 5.080 Kgf Capa de zinc mínima 245 g/m2 - CABLES DE COBRE - CABLES DE COBRE DESNUDO Los cables desnudos de cobre serán fabricados en temple duro para su utilización en bajantes a tierra. La bobina deberá venir acompañada de la siguiente información: Sección del cable (mm2) (Nº AWG) Peso neto (kg) Peso unitario (kg/m) Longitud del cable (m) Nombre del Proveedor Nombre del Destinatario Numero de fabricación Lote de fabricación Fecha de fabricación - CABLES DE COBRE AISLADO Los cables aislados de cobre suave serán fabricados con aislación PVC anti inflamable, para su utilización en la conexión de baja tensión entre los bushings del transformador – disyuntor termomagnético – red aérea de baja tensión. Voltaje nominal 600 V Temperatura máxima Servicio continuo 70 °C Temperatura máxima Sobrecarga 100 °C Temperatura máxima Cortocircuito 160 °C Los cables asilados de cobre deberán cumplir las normas - CABLE DESNUDO DE COBRE N°2 AWG Cable de cobre, 7 hilos. El embalaje para estos tipos de cables se hará en bobinas de 100 kg aproximadamente, con amarres adecuados con cintas de cuero, y envueltas en papel impermeable. Catálogo de referencia PROCABLES Características: Calibre 2 AWG Sección 33.62 mm2 Numero de hilos 7 Diámetro de hilo 2.47 mm Diámetro Total 7.2 mm Peso total 302.74 Kg/Km Capacidad de Conducción aire libre 230 A - ALAMBRE DE COBRE DESNUDO Nº 4 AWG Alambre de cobre, un solo hilo. El embalaje para estos tipos de alambre se hará en bobinas de 100 kg aproximadamente, con amarres adecuados con cintas de cuero, y envueltas en papel impermeable. Catálogo de referencia PROCABLES Características: Calibre 4 AWG Sección 21.15 mm2 Número de hilos 1 Diámetro de hilo 5,189 mm Peso 188,5 Kg/Km Capacidad de conducción aire libre 170 A - CABLE AISLADO DE COBRE Nº 4 AWG Catálogo de referencia PROCABLES Características: Calibre 4 AWG Sección 21.15 mm2 Número de hilos 7 Diámetro de hilo 1.96 mm Espesor de aislamiento 1.52 mm Diámetro Externo Total 8,90 mm Peso 243 Kg/Km Capacidad de Conducción (3 conductores en ductos) 95 A Capacidad de Conducción aire libre 130 A - CABLE AISLADO DE COBRE Nº 2 AWG Catálogo de referencia PROCABLES Características: Calibre 2 AWG Sección 33.5 mm2 Número de hilos 7 Diámetro de hilo 2.47 mm Espesor de aislamiento 1.52 mm Diámetro Externo Total 10.24 mm Peso 369 Kg/Km Capacidad de Conducción (3 conductores en ductos) 125 A Capacidad de Conducción aire libre 175 A - CABLE AISLADO DE COBRE Nº 1/0 AWG Catálogo de referencia PROCABLES Características: Calibre 1/0 AWG Sección 53,3 mm2 Número de hilos 19 Diámetro de hilo 1.89 mm Espesor de aislamiento 2.03 mm Diámetro Externo Total 13.24 mm Peso 588 Kg/Km Capacidad de Conducción (3 conductores en ductos) 150 A Capacidad de Conducción aire libre 235 A - CABLE AISLADO DE COBRE Nº 2/0 AWG Catálogo de referencia PROCABLES Características Calibre 2/0 AWG Sección 67.7 mm2 Número de hilos 19 Diámetro de hilo 2.13 mm Espesor de aislamiento 2.03 mm Diámetro Externo Total 14.37 mm Peso 705 Kg/Km Capacidad de conducción (3 conductores en ductos) 185 A Capacidad de conducción aire libre 275 A - PROTECCIONES - SECCIONADOR FUSIBLE PARA 24,9/14,4 kV Seccionador fusible de porcelana clase distribución, con soporte metálico para montaje exterior en cruceta de madera de 3 ½” x 4 ½” y 3 ¾” x 4 ¾” y cuernos para operar con el dispositivo Loadbuster. Deberá cumplir alguna de las normas: ANSI, IEC, ABNT, NEMA, según corresponda, o en su defecto con otras que estén acorde a las características que establecen las normas citadas Catálogo de referencia CHANCE C710-313PB Características: Voltaje Nominal del Sistema 27 kV Rango de corriente 100 Amp Capacidad de interrupción asimétrica 2 - 12 KA BIL 150 KV - PARARRAYOS - PARARRAYOS TIPO DISTRIBUCIÓN 21 KV - 10 kA. Los pararrayos deberán cumplir con las recomendaciones de la norma IEC publicación 99-1 “Non Linear Resistor Type Arresterfor A- C systems” o ANSI / IEEE C 62.1. Catálogo de referencia JOSLYN Los pararrayos deberán ser de tipo óxido metálico de Zinc (Ozn), con cubierta de material polímero y soporte metálico, clase distribución, diseñados, fabricados y ensayados para ser instalados en un sistema de distribución múltiplemente aterrado de tres conductores y una tensión nominal de 24.9/14.4 kV, 50 Hz. Los pararrayos deberán ser adecuados para obtener normalmente sin pérdida con su expectativa de vida, con sobretensiones permanentes de hasta 10% sobre la tensión nominal del sistema. Los pararrayos deberán ser suministrados completos, con su ferretería de acero galvanizado para montaje en crucetas de 3 1/2“x4 1/2“ y 3 3/4“ x 4 3/4“, además de sus respectivos conectores de línea para conductores Nº 8 hasta ACSR 2. Los datos Técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a condiciones ambientales estándar. Características: Tipo de pararrayos Distribución Voltaje Nominal del sistema: 24.9 kV Voltaje Máximo del sistema: 26.95 kV Tensión nominal del pararrayos 21 kV. Corriente nominal de descarga 10 kA MCOV 17 kV Máximo voltaje de descarga 64 kV Tipo de instalación En cruceta, intemperie - DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DE B.T. (600 V) Los disyuntores termomagnéticos deberán cumplir normas IEC-21 e IEC-157-1, la capacidad de conducción nominal y las características de interrupción deberán ser claramente visibles. El fabricante deberá proveer dos ejemplares con las curvas características Tiempo - Corriente de la operación térmica y magnética por cada capacidad de conducción nominal requerida. - DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS CON REGULACIÓN TÉRMICA PARA TRIFÁSICO Y FIJO PARA MONOFÁSICO DE B.T. PROTECCIÓN DE TRANSFORMADORES Catálogo de referencia Cutler Hammer ABB Se suministrarán termomagnéticos, monopolares y tripolares de acuerdo a las potencias de los transformadores a proteger, para la protección contra corrientes de sobrecarga y cortocircuito, en el lado secundario de los transformadores de distribución, con las siguientes características de referencia: Tipo Caja; Moldeada. Número de Polos; 1 y 3. Voltaje Nominal de Operación; 220 V – 400 V. Voltaje de operación; 230 V – 400 V. Corriente Nominal; De acuerdo a la potencia a proteger. Frecuencia; 50 Hz. Capacidad de interrupción; 25 KA. Protección retardada (térmica); Regulable. Protección instantánea (magnética); fija. Disparo; Para el polo. Operación; Simultánea. Montaje; Vertical en caja. Conexión; Superior e inferior. Terminales de conexión; Cable - Placa. Calibres de los terminales; AWG Nº 4 al S/R. - POSTES DE HORMIGÓN ARMADO Este documento presenta los requisitos técnicos mínimos de provisión, con respecto a características, diseño, fabricación, ensayos y otras condiciones específicas de postes de hormigón armado destinados al soporte de redes en líneas aéreas urbanas y rurales de distribución y Subtransmisión. Objetivo El objetivo de esta especificación comprende la provisión de postes de concreto armado, para instalación exterior, conforme a las características y exigencias detalladas, inclusive la realización de ensayos de aceptación, además de los detalles de los ensayos. Conceptos utilizados Armadura: Conjunto de piezas metálicas destinadas a reforzar el concreto, absorbiendo principalmente los esfuerzos de tracción. Base: Plano transversal extremo de la parte inferior del poste. Recubrimiento: Espesor de la capa de concreto sobre las piezas metálicas de la armadura. Empotramiento: Longitud calculada, indicada para realizar el empotramiento del poste al suelo. Longitud Nominal (L): Distancia entre la punta y la base. Flecha: Medida de desplazamiento de un punto, situado en el plano de aplicación de esfuerzos, provocado por la acción de los mismos. Flecha Residual: Flecha que permanece después del retiro de los esfuerzos, determinada por las condiciones especificadas. Formato: Es el contorno de la sección del poste, resultante de un corte transversal. Límite de Sobrecarga Excepcional (1,4 Rn): Corresponde a una sobrecarga de 40% (cuarenta por ciento) sobre la resistencia nominal. En estas condiciones de carga el límite elástico de la armadura no debe ser alcanzado, garantizándose, después de retirado el esfuerzo, el cierre de las fisuras y la flecha residual máxima admitida. Plano de Aplicación de los Esfuerzos Reales: Plano transversal situado a una distancia (d) debajo de la punta. Plano Transversal: Plano normal al eje longitudinal del poste. Poste Asimétrico: Poste que presenta, en una misma sección transversal, momentos resistentes variables con la dirección y el sentido considerados. Poste Rectilíneo: Poste que presenta, en cualquier trecho un desvío del eje inferior a 0,5% de la Longitud Nominal. Este desvío corresponde a la distancia máxima medida entre la cara externa del poste y un cordón extendido de la base a la punta, en la cara considerada. Poste Simétrico: Poste que presenta, en un mismo plano transversal, momentos resistentes variables o no con las direcciones consideradas, pero iguales para sentidos opuestos. Resistencia Nominal (Rn): Valor del esfuerzo, indicado en la especificación y garantizado por el fabricante, que el poste debe soportar continuamente, en la dirección y sentido indicados, en el plano de aplicación y pasando por el eje del poste, de tamaño tal que no produzca, en ningún plano transversal, momento flexor que perjudique la calidad de los materiales, fisuras, excepto las capilares, ni flecha superior a la especificada. Resistencia a la Ruptura (Rp): Esfuerzo que provoca el rompimiento del poste en una sección transversal, sea por pasar el límite elástico de la armadura o por destrucción del concreto. La ruptura es definida por la carga máxima indicada en el instrumento de medida de los esfuerzos, cargándose el poste de modo continuo y creciente. Punta: Plano transversal extremo de la parte superior del poste. Fisura: Fisura en la superficie del poste, en el cual se puede distinguir, con la vista, la separación entre los bordes. Fisura Capilar: Fisura en la superficie del poste, en el cual no se pueden distinguir los dos bordes con la vista normal. Defecto: Falta de conformidad a cualquiera de los requisitos especificados. Defecto tolerable: Defecto que no reduce substancialmente la calidad y utilidad del producto para el fin que se destina o no influye substancialmente en el uso efectivo u operación. Defecto considerado no crítico, que puede resultar en falla o reducir substancialmente la utilidad del producto para el fin que se destina. Defecto crítico: Defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para quien usa o mantiene el producto. Es también el defecto que puede impedir el funcionamiento o el desempeño de una función importante de un producto más completo. Características Generales: Las longitudes, resistencias nominales y tipos, además de las dimensiones, están definidos en las unidades constructivas. Los postes de hormigón deben tener superficies lisas, sin hendiduras o fracturas (excepto pequeñas fisuras capilares). No se permite ninguna pintura, ni el empleo de masa o argamasa de cemento para mejorar la cobertura, a no ser mediante autorización de la supervisión o fiscalización. Serán rechazadas piezas que presenten defectos tales como bolas, nidos, fisuras de retracción, descamación de la superficie, manchas, etc. Perforaciones: Las perforaciones destinadas a la fijación de equipamientos y paso de cables deben ser cilíndricas o ligeramente troncocónicas, permitiéndose el remate en la salida de las perforaciones para garantizar la obtención de una superficie tal que no dificulte la colocación de equipamiento, cable o fijadores. Deben cumplirse las siguientes exigencias: - Las Perforaciones para la fijación del equipo deben tener eje perpendicular al eje de la pieza. - En las perforaciones con configuración troncocónica, la diferencia entre los diámetros de entrada y salida debe ser inferior a 3 mm, siendo el diámetro menor el que define el diámetro de la perforación. - Las Perforaciones deben estar totalmente libres de obstrucciones y no deben dejar expuesto ninguna parte de la armadura. Características de Producción Materiales: Los materiales constituyentes del concreto armado (cemento, agregados, agua y acero) deben obedecer las prescripciones de las Norma Boliviana del Hormigón Armado relacionados con cada uno. Fabricación: La fabricación de todas las piezas de las estructuras debe respetar las más modernas técnicas y procesos empleados en este tipo de manufactura. El concreto debe ser dosificado adecuadamente, en función de las características granulométricas de los agregados, de la resistencia característica prevista en el proyecto y del trabajo necesario para permitir el perfecto adosamiento del concreto en función de la dimensión de la pieza y de la densidad de armaduras. La cura inicial es obligatoria, antes de quitar los moldes. Después de esta, las piezas deben ser mantenidas húmedas por el período mínimo de 15 días, a fin de evitar la pérdida de agua por evaporación, garantizando la realización completa de las reacciones químicas del cemento y disminuyendo los efectos de la retracción. Recubrimiento de la Armadura Las barras longitudinales o transversales de la armadura deben tener recubrimiento de concreto con espesor no inferior a 15 mm, para garantizar la protección de la armadura y la durabilidad de la pieza. Las extremidades de la armadura deben estar localizadas a 20 mm de la base y de la punta del poste, admitiéndose una tolerancia de + 5 mm. Tolerancia de Dimensiones Las tolerancias admitidas no son acumulativas y deben ser las siguientes con relación a las dimensiones establecidas en los proyectos: Postes: ± 50 mm para la longitud nominal. ± 5 mm para las dimensiones transversales Perforaciones:+ 2 mm para el diámetro nominal. + 3 mm para la diferencia entre los diámetros de las bases de la perforación + 4 mm para la distancia entre ejes. Postes para Líneas de Subtransmisión: 10% de variación en la resistencia característica a la compresión del concreto. Otras Características Las demás características técnicas y constructivas de los postes, tales como método de absorción de agua, armadura, flechas, fisuras, resistencia a la ruptura, óptimo dimensionamiento del concreto y del acero en la punta de los postes y demás materiales, deben obedecer a las disposiciones de la NB 1060-00. Aterramiento Los postes deben tener un electro ducto plástico embutido, con diámetro de 20 mm, para descenso del cable de cobre desnudo de aterramiento. Especificaciones del Proyecto Las cargas indicadas en los diseños o diagramas proporcionados incluyen los esfuerzos debidos a los equipamientos, cables, aisladores y accesorios, que deben ser montados en las estructuras, las cargas indicadas son básicas, sin consideración de ningún factor de seguridad. Las estructuras deben resistir la combinación más desfavorable de todos los esfuerzos actuantes. La longitud de empotramiento de los postes, cuando no son indicados en los diseños proporcionados en esta especificación, debe ser determinado conforme NB 1060-00. Identificación La identificación de los postes es grabada directamente en el concreto, en bajo relieve, y alineadas paralelamente al eje de los postes, con las letras midiendo 50 mm x 50 mm, y separadas entre sí por 10 mm, en longitud máxima de 2.000 mm e iniciar a 4.000 mm ± 50 mm de la base, conforme las siguientes indicaciones: Nombre principal ENDE Resistencia nominal (Kgf) Longitud nominal (m) Día, Fecha y Año de fabricación Nombre del Fabricante Los postes deben tener un trazo (marca) de referencia indeleble, paralelo a la base y localizado a 3 (tres) metros de esta, para posibilitar la verificación de la profundidad de empotramiento, después del montaje. Para facilitar la inspección y el almacenamiento, los postes deben ser marcados con tinta al óleo, en la base, de forma legible, con las siguientes informaciones: resistencia nominal, longitud nominal y fecha de fabricación. Los demás criterios de marcación de los postes deben atender las prescripciones de la NB 1060-00. Inspección General Antes de iniciar los ensayos, debe ser hecha una inspección general, verificándose: Acabado; Dimensiones; Perforaciones (posición, diámetro, y obstrucción) Identificación. Verificación del Control de Calidad El Fabricante debe efectuar, a su costo, los ensayos de control de calidad en el Concreto y Acero utilizados en la fabricación de las estructuras, en conformidad con las normas de IBNORCA: Cemento - Agregado - Agua - destinada a la mezcla del concreto, exenta de sistemas perjudiciales y substancias extrañas; Acero - el acero utilizado para la armadura, con la excepción de la característica de doblamiento, que es eximida para las barras longitudinales; Concreto - para dosificación y control tecnológico del concreto. La resistencia del concreto a la compresión no debe ser menor que 25 MPa (250 Kg/cm2) a los 28 días de vida. Copias de los datos de estos ensayos deben entregados al Supervisor y estar disponibles en fábrica para verificación en cualquier momento, durante la fabricación y/o inspección de recepción. Ensayos Los ensayos de verificación de las características deben ser realizados conforme disposiciones de las normas NB. Los resultados deben ser satisfactorios si condujeran a valores en lo mínimo iguales a los especificados en la NB. Los ensayos son: Verificación de control de calidad Verificación de características Ensayo de elasticidad Ensayo de resistencia a la ruptura Ensayo de profundidad de armadura El ensayo de elasticidad y resistencia a la ruptura se realizará a 2 poste por cada lote de 100 postes (lote según Resistencia Nominal - Rn) y 1 poste por cada lote menor a 100 postes (lote según Resistencia Nominal - Rn), en postes de hormigón armado, tanto de 9 m y 12 m o de mayor longitud. Condiciones de Inspección y Ensayos Los ensayos deben ser realizados a costo del Contratista. Las repeticiones, cuando son solicitadas, son realizadas a costo de ENDE, si los materiales fueron aprobados. Caso contrario si los materiales fueran reprobados, los costos de los ensayos deberán ser asumidos por el Contratista. Los postes serán sometidos a una inspección y prueba de elasticidad y rotura de acuerdo a norma NB 1060-00 antes de su aceptación, la cual podrá hacerse en la planta de producción. en cuyo caso los gastos erogados por el supervisor o fiscal en viajes, viáticos serán cubiertos por el contratista. Aceptación y Rechazo Todos los materiales rechazados en los ensayos de recepción, integrantes de lotes aceptados, deben ser sustituidos, por unidades nuevas y perfectas, por el Contratista, sin cualquier carga para el contratante. La aceptación de un determinado lote por el comprador no exime al Contratista de la responsabilidad de proveer los materiales en conformidad con las exigencias de esta especificación ni invalida las reclamaciones que ENDE pueda hacer al respecto de la calidad de los materiales empleados en la fabricación de los postes. Datos de los ensayos Durante el período de aprovisionamiento de los materiales el Contratista debe disponer o enviar a ENDE todos los datos con los resultados de los ensayos y de control tecnológico del concreto. Exigencias Adicionales Son consideradas como complementarias las presentadas en los ítems siguientes: Garantía Los materiales de concretos fabricados deben tener vida media mínima de 30 años a partir de la fecha de fabricación, admitiéndose un porcentaje de fallas de 1% en los primeros 10 años y 1% en cada 5 años subsiguientes, totalizando 5% en el fin del período de 30 años. Embalaje y Transporte Los materiales para aplicación en líneas de distribución y subtransmisión de media y baja tensión, después de 28 días de su fabricación, se procede con la inspección y realización de los ensayos, los lotes aprobados pueden ser embarcados y transportados respectivamente. Con previa y formal autorización pueden ser aceptados plazos inferiores a los establecidos, tratándose de concreto de alto desempeño, cura acelerada a vapor de agua u otros procesos. Vida útil Para la evaluación se considerará un periodo de vida útil estimado para el poste de hormigón de 50 años. Se entiende como vida útil el tiempo en el cual el poste instalado conserva sus propiedades iniciales, sin necesidad de realizar mantenimiento alguno. - POSTES DE EUCALIPTO TRATADO Normas aplicables Los postes deberán estar de acuerdo con las siguientes normas: Referente a las características físicas y defectos permisibles y no permisibles IRAM 9531: Postes de eucalipto para líneas aéreas de energía IRAM 9530 : Postes de madera para líneas de energía IRAM 9502 : Vocabulario de maderas IRAM 9532 : Maderas - Método de determinación de la humedad ANSI 05.1-1979 : Especificaciones para postes de madera Referente a los preservantes y métodos de preservación REA Boletín 44 - 2 REA Especificación No DT-5C (for wood poles, stubs and anchor logs and for preservative Treatment of these materials. AWPA (American Wood Preservers Association) Standars P5 for Chromated Cooper Arsenate (CCA Salt) AWPA Standars C1 y C2. Material Los postes serán de eucaliptos de las siguientes especies: Globulus, Rostrata, Saligna, Tereticornis o Viminalis Requisitos Humedad: El contenido de humedad será del 35% antes del tratamiento y del 30% después del mismo. La humedad absoluta se medirá en ambos casos según el método del xilohigrómetro contrastado (método eléctrico), detallado en la norma IRAM 9532. Albura: Los postes conservarán la mayor parte de la albura y estarán exentos de corteza y liber. El espesor de la albura no será menor de 1.5 cm. en cualquier sección del poste. El espesor de la albura, se determina aplicando sobre la sección correspondiente del poste, un chorro de solución alcohólica al 1% de amarillo de metilo, abarcando desde el límite exterior de la sección hacía, el duramen. Luego de 15 minutos, la albura toma un color amarillo y el duramen color rojo y se mide el espesor de la albura con un calibrador apropiado. Características Físicas Longitud: Las longitudes en postes de madera normalmente usados son de 9m, 11m, 12m admitiéndose una discrepancia de + 15 cm y - 8 cm La longitud total de los postes se mide entre los centros geométricos de las secciones extremas de los mismos, efectuándose la medición con una precisión de 2 cm. Diámetro: Los diámetros deben cumplirse estrictamente a los requeridos. El diámetro del poste se determina midiendo la circunferencia con una cinta graduada al centímetro y calculando el diámetro con la expresión. LC d = ──────────── 3,1416 Siendo: d : el diámetro en centímetros. LC: la longitud de la circunferencia en centímetros. Conicidad: Los postes tendrán una conicidad mínima de 5 mm/m. La conicidad se determina midiendo los diámetros de empotramiento y de la cima, aplicándose la ecuación siguiente: de - dc C = ─────────── LU Siendo: C: La conicidad expresada por metro de: El diámetro de la sección de empotramiento en milímetros dc: El diámetro de la cima en milímetros. LU: La longitud en metros. Defectos no admisibles No se admitirán: Acebolladuras superiores a 1 mm Ataque de insectos (apolillado y taladrado) Pudrición Defectos admisibles Curva: Se admitirá una curva en el 10% de la partida, siempre que la magnitud de la flecha, expresada en centímetros, no exceda el valor numérico de la longitud útil expresada en metros, multiplicada por 1.4 y la línea recta que une el punto medio de la sección de empotramiento con el punto medio de la cima no atraviese la superficie del poste en ningún límite intermedio. Contra curva: Contrariamente a lo especificado en la norma IRAM 9531, se admitirá contracurva siempre que se ajuste a lo siguiente: Cuando la curva es en dos planos o en dos direcciones en un mismo plano, la línea recta que une el punto medio de la sección de empotramiento con el punto medio de la cima no debe atravesar a la superficie del poste en ningún límite intermedio. Grano espiralado: Se admitirá un giro hasta 90 grados por metro de longitud hasta en un 10 % de la partida - Nudos o hueco de nudos saltados - Los postes cumplirán con los requisitos indicados en la tabla del Anexo No 2. - Los nudos deben ser removidos limpiamente hasta unos 2 cm. de la superficie, antes de la impregnación. - El diámetro de los nudos se obtiene como la diferencia entre dos líneas paralelas al eje longitudinal del poste y tangenciales al nudo. Grietas: - Se admitirá en la cima del poste, grietas cuya sumatoria no deberá superar el 1.5% del perímetro; a estos efectos no se tendrán en cuenta las que no superen 3 mm de abertura máxima. - Fuera de los extremos del poste, la abertura máxima de las grietas no debe exceder al 1.2% del perímetro de la sección que coincida con la abertura máxima. Rajaduras: - Se admitirá en la cima del poste solamente una rajadura que no superará 50 cm de longitud y la abertura no deba exceder el 1.5% del perímetro. - Se admitirán en el extremo de empotramiento rajaduras que no sean perpendiculares entre sí La longitud de cada rajadura, considerada individualmente, no superará al 8% de la longitud del poste. Inspección y recepción El fabricante debe disponer de personal e instrumentos necesarios para la realización de las pruebas, (de humedad, albura, parámetros físicos, etc.) o contratar a su cuenta laboratorios previamente aceptados por la Empresa. Todos los costos de las pruebas corren por cuenta del fabricante y deben ser incluidos en el precio final del poste. Humedad y albura: - Muestras: Se extraerá al azar, el número de postes indicados en la tabla siguiente: TAMAÑO DE LOTE; TAMAÑO DE LA MUESTRA; CANTIDAD MAX. DE POSTES DE LA MUESTRA QUE NO CUMPLEN HUMEDAD Y/O ALBURA. 35; 2; 1. 50 a 280; 5; 1. 281 a 500; 20; 1. 501 a 1200; 32; 2. 1201 a 3200; 50; 3. 3201 a 10000; 80; 5. - Aceptación o rechazo: Se rechazará el lote si la cantidad de rechazos excede el valor indicado. Ensayos: Se realizará un ensayo de rotura de poste, en cantidad de muestra acorde a la tabla anterior, según correspondiente a las diferentes longitudes de postes 9 m, 12m y 11m. El poste será escogido por el personal de ENDE que asista a las pruebas. Condiciones de Inspección y Ensayos: Los ensayos deben ser realizados a costo del Contratista. Las repeticiones, cuando son solicitadas, son realizadas a costo de ENDE, si los materiales fueron aprobados. Caso contrario si los materiales fueran reprobados, los costos de los ensayos deberán ser asumidos por el Contratista. Los postes serán sometidos a una inspección y prueba de elasticidad y rotura antes de su aceptación, la cual podrá hacerse en la planta de producción. en cuyo caso los gastos erogados por el supervisor o fiscal en viajes, viáticos serán cubiertos por el contratista. Medidas y defectos: - Sobre el lote aceptado, se verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente documento, rechazándose los que no satisfagan dichos requisitos. Si la cantidad de rechazos excediera del 10 % del lote, este será rechazado. - Sobre el lote aceptado. La cantidad de postes con observaciones deben ser reemplazados con otros que cumplan con los requisitos establecidos. Preservantes Los postes serán tratados con sales hidrosolubles del tipo cromo-cupro-arsenicales (CCA) de una de las formulaciones detalladas en AWPA Standar P5: Tipo B - sección 4; Tipo C - sección 5. Tratamiento de preservación Será empleado el método "Full - Cell" descrito en AWPA Standars C1 y C4, excepto las modificaciones previstas en el parágrafo 4.1.1 de USASI 05 1-1963 incluyendo la revisión 1969 de la nota de pié de página 2. Retención de preservantes Las especificaciones de la American Wood Preservers Association (AWPA) para preservante CCA establece que para postes se requiere una retención de 9.6 Kg/m3 determinada por análisis cuantitativo en la zona comprendida entre 12.5 y 50.8 milímetros tomada desde la superficie del poste. La determinación de retención de preservativo se hará por ensayo de muestras de postes tratados, como se describe en la sección A de las especificaciones de AWPA. El fabricante mantendrá un laboratorio adecuado en la misma fábrica o en sus adyacencias. Todos los ensayos químicos o análisis asociados con el tratamiento serán realizados en este laboratorio. ENDE podrá ordenar ensayos adicionales en otros laboratorios de Bolivia o del extranjero, a su cuenta y cargo. Si los ensayos no dan resultados satisfactorios, con valores fuera de las especificaciones técnicas, las pruebas serán a cuenta y cargo del contratista. Cortes y Perforado Las superficies de la base y de la cima del poste deberán ser planas. La de la base será perpendicular al eje del poste. La perpendicular a la superficie de la cima formará un ángulo de 15o con el eje del poste. Los postes serán entregados con algunas perforaciones básicas para el armado cuyas dimensiones y ubicación se indicarán oportunamente. Tanto los cortes como el perforado serán realizados antes del tratamiento de impregnación. Lugar de inspección y recepción La recepción e inspección de postes se llevará a cabo en la planta de tratamiento tratado y previo a su despacho a obra. Dimensiones y medidas LONGITUD [METROS]; MEDIDAS EN LA CIMA; MEDIDAS EN LA BASE; Clase; Carga rotura. Diámetro min – máx; Diámetro min – máx; Kg. 9; 12,7 – 15; 17 – 19; 7; 590. 11; 17 - 20; 23 – 26; 5; 680. 12; 17 - 20; 23 – 26; 5; 680. Perforaciones Las perforaciones destinadas a la fijación de equipamiento y paso de conductores deben ser cilíndricas y perpendiculares al eje del poste. Vida útil Para la evaluación se considerará el periodo de vida útil estimado para el poste. Se entiende como vida útil el tiempo en el cual el poste instalado conserva sus propiedades iniciales, sin necesidad de realizar mantenimiento alguno. En caso de periodos de vida menores a los 20 años indicar claramente las fases de mantenimiento preventivo necesarias e incluir en el costo del poste el monto que implicaría alcanzar una vida media de 20 años. Ensayos Los ensayos de verificación de las características deben ser realizados conforme disposiciones de las normas NB Los resultados deben ser satisfactorios si condujeran a valores en lo mínimo iguales a los especificados en la NB Los ensayos son: Verificación de control de calidad Verificación de características Ensayo de elasticidad Ensayo de resistencia a la ruptura Ensayo de profundidad de armadura El ensayo de elasticidad y resistencia a la ruptura se realizará a 2 poste por cada lote de 100 postes (lote según Resistencia Nominal - Rn) y 1 poste por cada lote menor a 100 postes (lote según Resistencia Nominal - Rn), en postes de madera tratada, tanto de 9 m, 11m y 12 m o mayor longitud. - TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICOS Y TRIFÁSICOS Características técnicas Los transformadores a suministrarse por estas especificaciones, deberán cumplir con las normas ANSI para transformadores, en todo aquello que no se oponga o no sea expresamente determinado por estas especificaciones. Alternativamente serán aceptables las normas VDE, ABNT, IEC, NBR bajo las mismas condiciones. Los transformadores deberán ser del tipo convencional con las características que se detalla a continuación: Todos los transformadores deberán ser suministrados nuevos, completos, incluyendo aceite dieléctrico mineral, listos para ser instalados. Los transformadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándar de norma, como ser válvulas, terminales de tierra, placa de características de acero inoxidable, gancho para izar, marcación de los bushings MT y BT. Todos los transformadores deberán tener pintada una de las caras laterales de la cuba, la potencia nominal en kVA en color negro, con números y letras de 10 x 10 cm., y el nombre de “ENDE”. Los transformadores tendrán su soporte asegurado a la cuba para colgar el transformador en el poste mediante pernos o abrazaderas separados por 20 cm de distancia entre los huecos del soporte. Los huecos deben ser dimensionados para pernos 5/8”. La cubierta o tapa del tanque deberá tener empaquetaduras resistentes a los rayos UV y al envejecimiento, deberán estar de tal manera instalada que garantice un cierre hermético, a prueba de humedad. Los aisladores pasatapa (bushings) primarios MT deberán ser montados en la parte superior del tanque (tapa), en posición vertical: 3 aisladores en los transformadores trifásicos 1 aislador en los transformadores monofásicos Los aisladores pasatapa (bushings) deberán ser de porcelana de acuerdo a normas ANSI. Los aisladores pasatapa (bushings) primarios MT deberán ser montados en la pared del tanque, en posición horizontal: 4 aisladores en los transformadores trifásicos, 3 fases y 1 neutro 2 aislador en los transformadores monofásicos, 1 fase y 1 neutro. Los aisladores pasatapa (bushings) deberán ser de porcelana de acuerdo a normas ANSI. Los arrollamientos del primario y secundario del transformador deberán ser de cobre. Conmutador de tomas en MT sin tensión, el TAP será de 5 posiciones, para regulación de voltaje de + 5 % a – 5 %, con paso entre taps de 2,5 %, para operación externa manual con dispositivo de enclavamiento. El conmutador de tomas deberá estar ubicado en la pared de la cuba del transformador. Válvula de alivio de gases internos ubicada en la parte superior de la pared de la cuba del transformador. Para transformadores trifásicos se requerirá radiadores en la cuba. Para transformadores monofásicos no será imprescindible radiadores en la cuba. Soporte de fijación para montaje del transformador con pernos o abrazaderas. Ganchos para izado de los transformadores ubicados a ambos lados de la cuba, en la parte superior. En los Protocolos de Ensayo de cada transformador a suministrar se deberá contemplar mínimamente, la siguiente información: DATOS DE TRANSFORMADORES Normas de Diseño Y Fabricación. Fabricante. Tipo y Modelo. N° de serie. Grupo de conexión. Capacidad Nominal; kVA. Voltaje Nominal Primario kV; kV. Voltaje Nominal Secundario (vacío); V. Voltaje Secundario Bajo Carga Nominal; V. Corriente Nominal Primaria; A. Corriente Nominal Secundaria; A. Corriente de excitación en vacío; % de I nom. Frecuencia; Hz. Polaridad (transformadores monofásicos). Temperatura de ensayo; °C. Impedancia de cortocircuito; %. Resistencia óhmica del primario; Ohms. Resistencia óhmica del secundario; Ohms. Perdidas en carga a temp. de ensayo; W. Perdidas en Vacío; W. Perdidas en el Cobre; W. Resistencia Mínimas de Aislamiento. a) Primario / Secundario; MOhm. b) Primario / masa; MOhm. c) Secundario / masa; MOhm. Nivel básico de aislamiento BIL; KV. Tensión Aolicada al Dieléctrico. Primario / Secundario ligado a masa; kV. Secundario / Primario ligado a masa; kV. Tiempo del ensayo; seg. Tensión Inducida. Tensión; V. Frecuencia; Hz. Tiempo de ensayo; seg. Peso del transformador con aceite; kg. Especificación de propiedades de referencia del aceite dieléctrico Todos los transformadores deberán ser provistos con aceite aislante nuevo, a base de aceite mineral no mezclados con líquidos aislantes sintéticos. El aceite debe tener las siguientes propiedades de referencia: NOTA IMPORTANTE: El fabricante deberá presentar para cada transformador el certificado de ausencia de PCBs en el aceite. Inspecciones y pruebas en campo Los transformadores, previo a su aceptación y montaje, deberán serán inspeccionados y probados en campo bajo el siguiente detalle: - Inspección Visual al 100% de la provisión - Megueado al 100% de la provisión - Mecanismo de Tap’s al 100% de la provisión Estas inspecciones y pruebas deberán realizarse con la presencia de la supervisión. El contratista deberá de disponer de los equipos y elementos necesarios para la realización de estas pruebas e inspecciones. Los costos de esta actividad deberán estar prorrateados en el costo de los transformadores. Embalaje y transporte Cada uno de los transformadores deberán ser necesariamente embalados en javas de madera de resistencia adecuada para soportar al peso del transformador, estos javas deben tener un diseño de base de tal manera que permita un fácil manipuleo con montacargas y/o grúas. El manejo en el lugar y en el transporte deberá ser realizado por personal calificado y con equipo y métodos aceptables. Si no se especifica otra cosa, el envío deberá ser llevado a la dirección exacta de los almacenes principales del contratista, desde donde el contratista dispondrá las cantidades necesarias para cada tramo. - TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS (cuando corresponda) Característica eléctrica mínima requerida: Voltaje Primario 24.9/14.4 KV Voltaje en vació 400/231V Voltaje a plena carga 380/220 V Conmutación en vació ± 2.5% ± 5% Grupos de conexión Dyn5 Frecuencia 50 Hz BIL M.T. Con su corrección a 3.000 m.s.n.m. BIL B.T. Con su corrección a 3.000 m.s.n.m. Altura de Servicio mayor 3.000 m.s.n.m. Refrigeración ONAN - TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS (Cuando corresponda) Características eléctricas mínima requerida: Voltaje Primario 14.4 KV Voltaje en vació 231V Voltaje a plena carga 220 V Conmutación en vació ± 2.5% ± 5% Frecuencia 50 Hz BIL M.T. Con su corrección a 3.000 m.s.n.m. BIL B.T. Con su corrección a 3.000 m.s.n.m. Altura de Servicio mayor a 3.000 m.s.n.m. Refrigeración ONAN NOTA IMPORTANTE. - El proveedor deberá presentar los documentos del protocolo de ensayos en originales y certificados de garantía para cada transformador suministrado. A continuación, se muestra la tabla de protección MT y BT de los transformadores monofásicos y trifásicos normalmente usados, así también se muestran las secciones de los conductores de Cu aislado para las salidas de BT. 24,9 /14,4 KV; 34,5 /19,9 KV. CONEXIÓN; POTENCIA; VOLTAJE; DISYUNTOR; REGUL.; CABLE SALIDA; FUSIBLE; VOLT; FUSIBLE; VOLT. (kVA); BT; Icc=25 kA; TÉRMICA; BT CU AISLADO; MT; MT; MT; MT. (V); (A); TIPO SF; (kV); TIPO K; (kV). Monofásico; 10; 220; 60 (1F); Reg. 1,0; 2; 0.7; 14.4; 1; 19,9. Monofásico; 15; 220; 80 (1F); Reg. 1,0; 2; 1; 14.4; 1; 19,9. Monofásico; 25; 220; 160 (3F)*; Reg. 0,9; 1/0; 2.1; 14.4; 2; 19,9. Trifásico; 50; 380; 100 (3F); Reg. 0,9; 1/0; 1; 14.4; 2; 34.5. Trifásico; 75; 380; 160 (3F); Reg. 0,9; 1/0; 1.6; 14.4; 3; 34.5. *Disyuntor tripolar puenteado como monopolar - RECONECTADOR TRIFÁSICO Características técnicas Los Reconectadores a suministrarse por estas especificaciones, deberán cumplir con las normas ANSI/IEEE C37.60-1981 para reconectadores. Alternativamente serán aceptables las normas VDE, ABNT, IEC, NBR bajo las mismas condiciones. Los Reconectadores deberán ser del tipo convencional con las características que se detalla a continuación: Todos los Reconectadores deberán ser suministrados nuevos, completos, listos para ser instalados. Los Reconectadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándar de norma, como ser Interfaz con alimentación del control, entrada auxiliar de CC, entrada auxiliar de CA, terminal de puesta a tierra, puesta a tierra con transformador, switch auxiliar, bornes, colgador para montaje en poste y ménsulas de montaje del disipador de sobretensión Los Reconectadores a suministrar se deberá contemplar mínimamente, la siguiente información: DATOS DE RECONECTADORES Normas de Diseño Y Fabricación. Fabricante. Tipo y Modelo. N° de serie. CAPACIDADES DE VOLTAJE (KV). Voltaje máximo; 27 KV. Nivel básico de impulso; 150 KV. CAPACIDADES DE CORRIENTE. Corriente continua nominal; 800A. Corriente en cortocircuito simétrica; 12.5 KA. Corriente de cierre de cresta asimétrica; 31.0 KA. Corriente de cierre eficaz asimétrica; 20.0 KA. CAPACIDADES MECANICAS. Operaciones mecánicas/eléctricas mínimas sin mantenimiento (cierre-apertura) Masa (peso) – kilogramos (libras); 2500 101(223). Inspecciones y pruebas en campo Los Reconectadores, previo a su aceptación y montaje, deberán serán inspeccionados y probados en campo bajo el siguiente detalle: - Inspección Visual al 100% de la provisión - Megueado al 100% de la provisión - Mecanismo de Tap’s al 100% de la provisión Estas inspecciones y pruebas deberán realizarse con la presencia de la supervisión. El contratista deberá de disponer de los equipos y elementos necesarios para la realización de estas pruebas e inspecciones. Los costos de esta actividad deberán estar prorrateados en el costo de los transformadores. Embalaje y transporte Cada uno de los transformadores deberán ser necesariamente embalados en javas de madera de resistencia adecuada para soportar al peso del transformador, estos javas deben tener un diseño de base de tal manera que permita un fácil manipuleo con montacargas y/o grúas. El manejo en el lugar y en el transporte deberá ser realizado por personal calificado y con equipo y métodos aceptables. Si no se especifica otra cosa, el envío deberá ser llevado a la dirección exacta de los almacenes principales del contratista, desde donde el contratista dispondrá las cantidades necesarias para cada tramo. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN - GENERALIDADES Los trabajos a efectuar, deben respetar las siguientes Especificaciones Técnicas de Construcción de líneas de media tensión y baja tensión, así como el montaje de transformadores de distribución. - ALCANCE GENERAL El alcance general del proyecto comprende las siguientes actividades: - Estacado de líneas media y baja tensión. - Suministro de postes - Suministro de conductores en media y baja tensión. - Suministro de ferretería de línea para media y baja tensión. - Suministro de transformadores y reconectadores. - Suministro de seccionadores fusibles - Construcción de redes de media y baja tensión. - Montaje de transformadores y reconectadores. - Instalación de seccionadores fusibles. - Energización y puesta en servicio de líneas de media y baja tensión, y transformadores. Este alcance no es limitativo sino más bien enunciativo ya que se entiende que en procesos de construcción existe modificaciones en terreno al diseño son frecuentes. - DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS El contratista presentará con su propuesta las Tablas de Datos Técnicos debidamente llenadas, firmadas y selladas, las mismas que servirán de base para la evaluación técnica de la propuesta presentada y el posterior control de la provisión. - INFORMACIÓN A SER PRESENTADA POR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA La información que debe presentar el Proponente en su propuesta, deberá incluir la siguiente documentación: • Instrumentos y herramientas ofrecidas, con sus correspondientes características. • Documentación técnica de los materiales y equipos ofrecidos. • Cualquier otra información que ilustre los equipos, instrumentos y materiales que ofrece. - REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN El contratista presentara planos asbuilt de las líneas de media y baja tensión (MT/BT), remodelada y ampliada a detalle en base a las modificaciones realizadas en terreno del diseño inicial elaborado, por ENDE. - Datos del Proyecto “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2026 - UTDI” MEDIA TENSIÓN Circuitos: Trifásico Voltaje nominal: 24.9/14.4 kV Frecuencia Nominal: 50 Hz. Estructuras: Estándares, con postes de hormigón armado y madera tratada de 11 y 12 m. de longitud madera tratada clase 6 Conductores: Fase: ACSR Nº 2 Neutro: ACSR Nº 4 Vano Regulador 80 m Tirantes Acero galvanizado EHS, (7 hilos), diámetro 5/16” Aisladores de paso Tipo Espiga ANSI 56-3. Distancias Mínimas al suelo A lo largo de carreteras, avenidas y calles: Conductores de Fase 7.0 m Cruce de carreteras, avenidas y carreteras: Conductores de fase 7.5 m BAJA TENSIÓN Circuitos Monofásicos, Trifásico Voltaje nominal 0.380/0.220 kV Frecuencia Nominal 50 Hz. Estructuras Estándares, con postes de hormigón armado de 9 m. de longitud y una tensión de trabajo nominal de 300 kg y 200 kg; madera tratada clase 7 Conductores: Fase: CUÁDRUPLEX 2, DÚPLEX 2 Vano Regulador 40 m Tirantes Acero galvanizado EHS, (7 hilos), diámetro 5/16” Aisladores de paso Tipo Espiga ANSI 53-2. Distancias Mínimas al suelo A lo largo de carreteras, avenidas y calles: Conductores de Fase 6.0 m Cruce de carreteras, avenidas y carreteras: Conductores de fase 6.5 m En el proyecto, se han considerado distancias de seguridad superiores a las recomendadas por las normas y códigos citados. Grado de Construcción “C” NESC Las rutas de las líneas de MT se extienden en las áreas urbanas y rurales de los Municipios de Camargo, Las Carreras, Villa Abecia, Villa Charcas y Las Carreras, con una topografía variable según lo indicado en el tipo de terreno. La altura de trabajo promedio en la zona es de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El clima de la zona de trabajo varía entre 1°C a 29°C. El Contratista debe actuar como una organización, proveyendo dirección, materiales y equipos eléctricos, mano de obra calificada y no calificada, campamentos, herramientas, equipos y transporte requerido para la construcción de la línea. El Contratista, además y sin ninguna compensación adicional, deberá entregar la ejecución del montaje de las obras del presente Proyecto por el monto contratado, completamente concluidas para su operación continua, todo de acuerdo a estas especificaciones y planos. - CÓDIGOS Y NORMAS Todos los procedimientos de montaje y ensayos, deberán estar en conformidad con leyes, normas y reglas y recomendaciones más recientes, observando la siguiente prioridad: - Normas y recomendaciones Bolivianas. - Normas RUS (Ex REA). - Recomendaciones del código NESC. - Recomendaciones IEC - Recomendaciones y Normativa del operador natural del lugar. - Otras normas y recomendaciones. Toda propuesta de desviación de las normas mencionadas en este documento, requiere la aprobación técnica del Supervisor. - PLANOS “TAL COMO ESTÁN CONSTRUIDOS” Al final de la construcción de las obras, el contratista deberá asentar todas las modificaciones efectuadas al Proyecto, ejecutado durante la construcción, en un conjunto de planos y hojas de estacado corregidas, que será denominado planos y hojas de estacado “Tal Como Están Construidos” (As- Built). Esta información deberá ser entregada a la Supervisión de forma impresa y en soporte magnético, para una mejor ubicación, todas las Hojas de Estacado y planos deberán estar geo referenciados en coordenadas UTM (u otra) transcritas en Excel. Toda la documentación del informe final y As Built, impreso en 3 ejemplares y en soporte magnético, deberán ser entregadas a la Supervisión, antes de la firma del Acta de Recepción Provisional para si fuera el caso corregir los mismos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. - MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA Los materiales, equipos y herramientas que el contratista proveerá para la ejecución de los trabajos de construcción deberán ser por lo menos los mismos detallados en las Especificaciones Técnicas y que figuran en la propuesta que fue presentada y aceptada pudiendo ser los cambios aceptables, solamente si se trata de mejorarlos en calidad y/o cantidad. Las herramientas y equipos que fueran rechazados por ser inadecuados, deberán ser inmediatamente retirados del sitio de la obra. Los materiales y equipos que serán provistos para las obras deberán ser puestos en consideración de la Supervisión, incluyendo catálogos y características técnicas que cumplan con las especificaciones técnicas del Pliego de Licitación, los cuales serán revisados y aprobados por la Supervisión con el visto bueno del Fiscal. El Contratista deberá tener permanentemente informado al Supervisor de estos problemas, en informes semanales o mediante el libro de orden sobre el cual tendrá pleno conocimiento la Fiscalización. La misma exigencia es aplicable a la mano de obra, con la aclaración que además se extiende al personal técnico y superior, a ingenieros y otros que figuren en la propuesta aceptada. El Contratista deberá emplear necesariamente personal de experiencia en obras similares para la ejecución de todos los trabajos relacionados con esta Licitación. El contratista podrá contar con personal de apoyo no calificado de las comunidades participantes del proyecto, previa concertación y disposición de estas. - CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS LÍNEAS TRIFÁSICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN. Además de las instrucciones que la Supervisión pudiera emitir, relativas a las condiciones y normas con las que deben realizarse los trabajos de construcción, montaje y construcción de línea de media tensión con postes de hormigón armado troncocónicos y de madera sección circular, el Contratista deberá observar las siguientes Especificaciones Técnicas de carácter general, las cuales no tienen una condición restrictiva, sino de condiciones mínimas de calidad de ejecución, por tanto el Contratista podrá mejorar las mismas. El Contratista para la realización de los trabajos, deberá coordinar con el Jefe Técnico de Sistema y con el Supervisor, para planificar los cortes del suministro eléctrico necesarios, debiendo estos ser los mínimos posibles, para lo cual la empresa contratista adjudicada deberá disponer del material, transporte, equipo y personal necesario, debiendo presentar al Supervisor de obra, previo a la realización del trabajo, el cronograma de trabajo con corte de energía para su aprobación por la Empresa Distribuidora, la misma que se encargará de comunicar a los usuarios en particular y público en general por prensa oral y escrita, a efectos de que tomen sus precauciones y evitar daños a terceros. Una vez aprobados los cortes de energía programados, la Empresa Distribuidora comunicará al Contratista para que pueda alistar al personal encargado de la obra, y los equipos, materiales, herramientas, elementos de protección personal, señalizaciones y transporte, necesarios para la ejecución de los trabajos. Los trabajos y actividades a cargo del contratista deberán ser realizados de tal forma y con tal extensión que finalmente el contratista entregue al contratante, el Proyecto objeto de la presente licitación, concluido y listo para su funcionamiento, en conformidad con todo lo establecido en estas Especificaciones Técnicas. Durante los trabajos de transporte, carga y descarga, almacenamiento y montaje las normas y reglamentos de seguridad Bolivianas e Internacionales deben ser estrictamente observadas. El Contratista, deberá ajustarse a las recomendaciones para el almacenamiento, transporte, levantamiento, izado e instalación de los postes y montaje de transformadores. Toda manipulación de los postes de hormigón armado, deberá ser realizada solamente con camión grúa hidráulica. El contratista deberá tomar las precauciones necesarias, para que las piezas componentes de las instalaciones y demás materiales, no se dañen por el excesivo manipuleo durante el transporte y montaje. En caso de que exista discrepancia entre el Supervisor y el Contratista sobre el método del tratamiento de los materiales de montaje, la fiscalización podrá ordenar al Contratista las modificaciones de los métodos de tratamientos que deberán ser realizados. El montaje se realizará de acuerdo a estas especificaciones y a los planos correspondientes. Los métodos de montaje deberán contar con la aprobación de la Supervisión y la Fiscalización, estando facultada esta última a modificarlos si a su juicio se demuestren no ser adecuados. El montaje comprende la ejecución de los trabajos para ubicar todos los elementos necesarios en su posición definitiva y a entera satisfacción de la Supervisión incluyendo todos los accesorios y componentes de las estructuras contratadas. En el caso de daños de los postes de hormigón armado y demás material errores de fabricación y otros, las piezas deberán ser reemplazadas de inmediato por el Contratista y comunicados al Supervisor. En el caso de que las faltas fueran provocadas y/o atribuidas al Contratista, debido al mal uso, trato, manipuleo, almacenamiento o negligencia de estos, el Contratante exigirá la sustitución de las piezas dañadas con cargo y a costo del Contratista. El alcance de trabajo cubre las siguientes actividades, pero sin limitarse a ellos: Actividades de líneas Media y Baja tensión: Estacado de la ubicación de los piquetes y definición de los tipos de estructuras Excavación, compactado y relleno de los hoyos para postes y anclas Plantado de postes Transporte, manipuleo, armado e instalación de estructuras Instalación de riendas y anclajes Instalación de puestas a tierra Transporte, tendido y tesado de los conductores Instalación y montaje de estructuras y equipamiento especial (equipo de protección y maniobra, etc.) Transporte, manipuleo y montaje de transformadores de distribución Pruebas y ensayos del sistema eléctrico de distribución Energización y puesta en servicio de las líneas eléctricas y transformadores Recojo, retiro y traslado de escombros - INSTALACIÓN DE FAENAS El contratista realizara la instalación de faenas para el inicio de actividades de campo, esto implica que el personal de la empresa contratista tenga un campamento para descanso y almacenamiento de materiales, herramientas en las proximidades de la obra. Medición y Forma de Pago La instalación de faenas será pagada en global, previa verificación por parte de la Supervisión. del campamento y movilización del personal del Contratista. - ESTACADO El estacado se deberá realizar con una brigada topográfica, la misma que estará compuesta por un ingeniero de campo, un topógrafo, 3 alarifes, ayudantes linieros, además de las personas de apoyo para el desbroce de la brecha, la brigada topográfica deberá contar con instrumento topográfico (teodolito o estación total) y todo el equipamiento y herramientas necesarias, para cumplir con las condiciones técnicas del Proyecto y realizar el respectivo acompañamiento de las obras ejecutadas para elaborar los planos finales “Tal Como Está Construido” (As-Built). El estacado consistirá en el clavado de todas las estacas de los piquetes de media y baja tensión, marcación de los puntos donde instalarán los postes y riendas así como la demarcación de las posibles correcciones que pudieran surgir previa aprobación del Supervisor de obra. Para la ubicación rápida del trazo de la línea como recomendación, el contratista deberá realizar primero la ubicación de puntos singulares como ser inicios de derivaciones, puntos de ángulo, fines de línea, tramos especiales y otros, para estos la empresa contratista deberá hacer usos de GPS (Sistemas Globales de Posicionamiento), en base a la información de los planos, que forman parte de estas especificaciones, debiendo necesariamente realizarse el resto de los trabajos con los equipos y procedimientos normales de topografía. En el cronograma de obras deberá estar claramente especificado el tiempo estimado por el Contratista para realizar los trabajos de estacado. Como resultado de este trabajo, la empresa contratista deberá presentar al Supervisor del Proyecto las hojas de estacado y planos, previo a la ejecución de las obras con los posibles cambios u correcciones que pudieran surgir, asimismo los nuevos cómputos de estructuras y materiales, los mismos que deberán ser evaluados y aprobados por el Supervisor de Obra. En las zonas urbanas la empresa Contratista deberá tramitar en coordinación con la Supervisión y el Jefe Técnico de la Empresa de Distribución, las autorizaciones correspondientes otorgadas por la Honorable Alcaldía Municipal, del trazado de las líneas de media y baja tensión para proseguir con el plantado de postes instalación de riendas y tendido de conductor en vía pública. En las zonas rurales la empresa Contratista deberá tramitar en coordinación con la Supervisión y el Jefe Técnico de la Empresa de Distribución, las autorizaciones correspondientes otorgadas por la Administradora Bolivia de Carreteras (ABC) o el Servicio Departamental de Caminos (SEDCAM), para realizar el plantado de postes instalación de riendas y tendido de conductor en el Derecho de Vía de ambas instituciones. Las hojas de estacado y Planos “As Built” “Tal como está construido”, serán entregadas a la conclusión de la obra a la Recepción Provisional de la Obra, para si fuera el caso corregir los mismos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. Medición y Forma de Pago El estacado previa aprobación de la supervisión será pagada por Km, incluyendo los costos del replanteo de la Línea de Media y Baja Tensión, previa presentación de hojas de estacado y planos estacados, además del respectivo cómputo de estructuras que serán instaladas, en el precio unitario, deberán estar incluidos todos los costos de materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de estas actividad. - ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES Junto con la oferta el proponente deberá entregar una descripción de los métodos de transporte de equipos y materiales que utilizará desde el lugar de provisión hasta el sitio de la obra. Se deberán preservar los embalajes, de cualquier daño durante el transporte y de los materiales al área del Proyecto. El Contratista será responsable por el transporte y manipuleo de los materiales y equipos. El servicio será realizado utilizando los equipos de grúas y camiones de transporte del Contratista, además del personal calificado para el manipuleo de carga pesada, tomando las precauciones necesarias para evitar daños a los equipos y materiales. Medición y Forma de Pago El transporte y manipuleo de materiales y equipos, su costo deberá ser prorrateado en el costo de las Unidades Constructivas, las que serán pagadas una vez que estén instaladas en obra. En el Análisis de Precios Unitarios deberán estar incluidos todos los costos de vehículos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. El contratista deberá tomar en cuenta las recomendaciones de embalaje y manipuleo de los materiales descritos en las especificaciones de cada uno de los materiales. - EXCAVACIONES DE HOYOS Las excavaciones se realizarán utilizando las herramientas adecuadas al terreno, excavando los respectivos hoyos con diámetro uniforme, con pared vertical, centrada y alineada con el eje de la traza y de la profundidad que corresponda. Las excavaciones para postes, deberán tener un diámetro no mayor a dos diámetros de la base del poste a plantarse. Los hoyos deberán ser rectangulares o circulares de tal manera que el lado del rectángulo al doble del diámetro de la base del poste, siempre quede perpendicular al eje de la traza de la línea. Las excavaciones deberán tener la profundidad indicada en las unidades de construcción, excepto que la Supervisión, indique de otra manera. Las excavaciones para anclajes y otras necesarias deberán observar los mismos requerimientos; y la inclinación de la perforación con las modificaciones que correspondan para cada caso. El relleno de los hoyos deberá ser realizado con el material seleccionado, retirando todo elemento orgánico o extraño a la naturaleza del terreno susceptible de descomposición. Todo relleno será compactado firmemente, sobresaliendo del nivel del suelo para permitir su consolidación y asentamiento. El trabajo incluye el retiro y la disposición del material de relleno sobrante una vez terminado el relleno y la compactación. La compactación deberá hacerse en capas de 15 cm alternando capas de tierra y capas de piedra, con pisones expresamente fabricados para este propósito, las dimensiones y profundidad para la excavación de hoyos se detalla en los estándares, a continuación, se detalla las profundidades mínimas de las excavaciones: LONGITUD POSTES; EMPOTRAMIENTO. ROCA (m); TIERRA (m). Poste de 12 m; 1.60; 1.80. Poste de 11m; 1.50; 1.70. Poste de 9 m; 1.20; 1.50. Medición y Forma de Pago Su costo deberá ser prorrateado en el costo de los ítems de plantado de postes, los que serán pagados una vez que los mismas estén plantados en obra y aprobados por la Supervisión. En el Análisis de Precios Unitarios, deberán estar incluidos todos los costos de vehículos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - PLANTADO DE POSTES Los postes serán trasladados al sitio de montaje en vehículos adecuados a su longitud los cuales deberán ser necesariamente transportados en posición horizontal. El manipuleo hasta el sitio de plantado, será hecho con grúa adecuada y segura, empleando la mejor técnica, sin ser arrastrados por el suelo, ni ser sometidos a esfuerzos, de detectarse esta situación, estos postes serán rechazados incluso si estos se encuentran plantados. Los postes deberán ser plantados alineados correctamente, con tolerancia de 1 cm. fuera de su eje y necesariamente aplomados con tolerancia de 2 cm. fuera del eje vertical de la punta. Para los postes que se encuentran en ángulo o sea de retención, se preverá una inclinación en sentido contrario al esfuerzo de tracción resultante, de 1cm. por cada tres metros de longitud del poste, sin incumplir las reglas establecidas por el Supervisor. El plantado de los postes de hormigón armado próximos a los caminos carreteros, calles y avenidas se realizará con camión grúa. Para todos los casos, que se requiera plantar los postes en lugares inaccesibles, el Contratista deberá prever el uso de grúas especiales, de mayor capacidad y longitud de brazo y/o tractor oruga con brazo excavador. Para el plantado de postes de madera no se requerirá el uso de camión grúa, el personal de cada cuadrilla realizará el plantado de los postes con las herramientas adecuadas y respetando las normas de seguridad para la ejecución segura de esta actividad. La cima y perforaciones no utilizadas de todos los postes de hormigón deberá ser tapadas con material adecuado (mortero de cemento) para adherirse firmemente al poste, y evitar el ingreso de insectos y agua de lluvia. Medición y Forma de Pago Los postes se computarán por pieza, correspondiendo cada una ellos de acuerdo a la longitud del poste, cada poste se pagará por pieza debidamente plantado y aprobado por Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes a las herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - ARMADO DE ESTRUCTURAS, CRUCETAS Y FERRETERÍA Las crucetas serán armadas perfectamente horizontales, con su eje longitudinal perpendicular al eje de la línea y al eje del poste. En las estructuras de ángulo, el eje longitudinal de las crucetas deberá bisectar el ángulo de cambio de dirección. Cuando se usen pitas de mano para subir las crucetas hasta la cima del poste, se deben atar bien las crucetas y probarlas cuidadosamente antes se subir las mismas. Todos los trabajadores que no tengan nada que ver con el levantamiento de las crucetas deben permanecer alejados, para evitar posibles accidentes. La ferretería de línea se colocará y ajustará con llaves de boca fija a fin de no mellar la cabeza de los pernos y tuercas. Las longitudes de los pernos indicados en las unidades constructivas, son indicativas, y el Contratista deberá seleccionar las longitudes correctas en función del diámetro real de cada poste y cabecera, de tal manera que la rosca sobrante que sobresalga después de instalar las volandas, tuercas y contratuercas de seguridad sea como máximo 5 cm. Todas las estructuras deberán ser ajustadas adecuadamente y con contratuercas, inmediatamente después de ser montadas y antes de las operaciones del cableado. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Supervisor, cuando las estructuras estén listas para ser inspeccionadas. Los pernos que sean cortados en casos excepcionales, deberán ser pintados con pintura anticorrosiva color rojo. Este costo correrá por cuenta del Contratista. Los aisladores serán trasladados hasta el sitio de montaje en sus respectivas cajas de embalaje, a fin de evitar desportillamientos, rajaduras y otros daños que pudiera inutilizarlos, en cuyo caso se deberán descartar y romper en presencia del Supervisor y la Fiscalización. Estas pérdidas son atribuibles a negligencia en el transporte o manipuleo de los mismos y serán a costo del Contratista. Los aisladores deberán estar limpios al instalarse. La porcelana deberá estar brillante y la parte metálica libre de polvo y de corrosión u otro daño al galvanizado. La ferretería deberá ser manejada de modo de prevenir el contacto con el suelo. Toda la ferretería deberá ser limpia cuando sea instalada. Las piezas de ferretería serán inspeccionadas para determinar partes faltantes o defectos visuales previo la a instalación. El Contratista será responsable de cualquier daño o pérdida hasta la recepción definitiva. Todas las conexiones deberán realizarse de acuerdo con los planos. Los pernos firmemente apretados, las chavetas insertadas donde corresponde. El contratista deberá realizar el amarrado de los diferentes tipos de conductores, necesariamente con mallas preformadas de acuerdo con cada tipo de aislador, por lo que su costo deberá estar prorrateado en sus diferentes números, en todas las Unidades Constructivas, para lo cual se deberá realizar una adecuada revisión de las hojas de estacado. Cada una de las estructuras debe ser armada de acuerdo a los estándares constructivos, con todos los materiales que estos indican. Cuando la estructura este completamente armada, terminada y ajustada, el contratista procederá a tapar los hoyos que no utilizo en el poste, el material que utilice para tapar los hoyos en el poste debe ser resistente a cualquier vector externo que pretenda perforar, o dañar el mismo. Este material que se utilice como tapón se debe adherir al poste de forma segura. El objetivo de tapar los hoyos no utilizados en los postes, es para evitar el ingreso de insectos, para que luego formen colmenas en el interior del poste, lo cual dificultaría en gran medida el mantenimiento de la línea durante la operación. Medición y Forma de Pago Las estructuras se computarán por pieza, correspondiendo cada una ellas de acuerdo con definición y composición según estándar constructivo, cada estructura se pagará por pieza debidamente montada y aprobada por Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes a la ferretería, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. Se debe prorratear en cada unidad los costos de los tapones y material que se utilice para el tapado de los hoyos no utilizados en cada poste. - RIENDAS Y ANCLAS Las riendas y sus correspondientes anclas serán instaladas alineadas con el eje del esfuerzo que se supone soportarán, de acuerdo con los planos respectivos, tablas e instrucciones del Supervisor. La forma de excavación para la instalación de anclas debe ser ejecutado de acuerdo con lo especificado en los estándares respectivos, con la finalidad garantizar la resistencia mecánica suficiente del terreno a los esfuerzos. El ojo de la varilla de anclaje no deberá sobresalir más de 10 cm. sobre el nivel natural del terreno, después de rellenarse y ser debidamente compactado. No se aceptará amontonamiento de tierra para compensar profundidades de enterramiento incorrectas. Una vez terminado el tendido de conductores se constatará la verticalidad de la estructura y la tensión de los tirantes debiendo el contratista efectuar las correcciones que fuesen necesarias a entera satisfacción del propietario. No se permitirá compensación alguna por tales correcciones. En ángulos de inclinación de los tirantes con la horizontal, según las características del terreno y el tipo de estructura, podrá variar entre los siguientes límites: 45< Φ< 60. En las Hojas de Estacado se especifican los pies de rienda mínimos requeridos para cada piquete. El trabajo consistirá en las siguientes actividades: - Instalación de anclas y varillas de anclaje. - Relleno y compactación (alternando capa de tierra y capas de piedras). - Instalación de la ferretería correspondiente en las estructuras de acuerdo a estándar constructivo. - Tesado de los tirantes. Medición y Forma de Pago Las riendas y anclas se pagarán por separado una vez instaladas, ambas se pagarán por pieza respectiva y debidamente instalada y aprobada por la Supervisión, en el precio deberán estar incluidos, todos los costos referentes al material, herramientas, equipos y mano de obra necesaria, para la realización de esta actividad. - INSTALACIÓN Y TENDIDO DE LOS CONDUCTORES Es de suma importancia que la instalación, tendido y tesado de los conductores, sea ejecutado utilizando equipos y herramientas adecuadas, y realizado por personal técnico calificado, con experiencia en redes eléctricas de distribución similares, principalmente con conductores de características iguales a los del Proyecto. Los conductores se tenderán desde las respectivas bobinas hacia la roldana previamente instaladas en los postes o crucetas. El tendido se hará sin deformar o dañar el cable ni sus hebras, midiendo los tramos y su longitud a fin de no cortar innecesariamente el conductor sino solamente en las estructuras de amarre o retención y en algunas estructuras especiales. En cada caso el Supervisor decidirá si corresponde que el conductor, que sea dañado, pueda ser reemplazado o reparado con las correspondientes mallas de reparación total o parcial. Estas reparaciones serán por cuenta del Contratista. El equipo de tesado deberá ser colocado en tal posición que evite sobrecargar las estructuras al imponer una carga excesiva sobre la estructura o brazos de la estructura. La pendiente del conductor entre la máquina tesadora y la roldana de la primera estructura en ningún caso será mayor a la relación 3:1 (Horizontal – vertical). No se permitirá el pretensado de los conductores. Si este fuera sobretensado, podrá ser rechazado y el contratista deberá reemplazarlo a su costo. Durante el desenrollado de los carretes, el conductor será sometido a una inspección visual con el objeto de detectar eventuales defectos de fabricación, señales de corrosión, o cualquier otro tipo de daños, los que serán informados de inmediato al Supervisor, quien determinará el método de reparación, si procede o el rechazo del tramo o la bobina respectiva. El conductor una vez lanzado deberá reposar en las roldanas por un periodo no menor a las 24 horas, ni mayor a las 72 horas, antes de proceder al flechado o tesado. En el intervalo entre la operación de tesado y flechado, los cables deberán permanecer por debajo de su tensión de flechado. Durante la operación de tendido y tesado de los conductores, la tensión de estos no debe exceder en ningún momento la tensión correspondiente a las condiciones atmosféricas de instalación. El flechado o tesado deberá realizarse con tecles, garras y herramientas aprobadas por el Supervisor, de acuerdo a las Tablas de Flechas y tensiones provistas por el Supervisor. El Contratista deberá llevar un registro de las condiciones ambientales y mecánicas en que realizó el tesado de cada tramo de conductor, las mismas que deberán ser aprobadas por el Supervisor de obra. No se procederá al tesado en condiciones atmosféricas o ambientales adversas, tales como lluvias, vientos, nevadas u otras que el Supervisor y/o Fiscal pudieran mencionar en el Libro de Obras. Dadas las características de la línea y sus conductores livianos, se ha establecido emplear el método de dinamómetros para el tesado de conductores. El control del tesado deberá efectuarse con los conductores en reposo. El Contratista dará facilidades completas al Supervisor y/o al Fiscal para verificar el cumplimiento de estas condiciones. El tesado y flechado de los conductores será suspendido por el Supervisor y/o Fiscal, cuando a su juicio, existan condiciones de tiempo adversas, como vientos que produzcan sobrecargas en los conductores. La longitud del conductor flechado en una sola operación, será realizada entre dos estructuras de doble retención ubicadas de acuerdo con las Hojas de Estacado. Al tesar un conductor entre dos estructuras de tensión, se verificará la flecha en el vano de longitud más aproximada a la del Vano Regulador, en base a las Tablas de Flechas y Tensiones que serán proporcionadas por la Supervisión. Los datos de temperatura, vanos y flechas controlados por el Contratista durante el flechado, serán registrados en el Formulario correspondiente y entregados al Supervisor. En general los conductores quedarán totalmente sanos y si se detecta cualquier tipo de falla, el Contratista la reparará a entera satisfacción del Supervisor y/o el Fiscal. Una vez tesados los conductores a la flecha indicada, esta será comprobada después de un periodo mínimo de 4 horas y antes de un periodo máximo de 24 horas. Las distancias entre conductores y tierra, entre partes vivas y los postes deberán ser verificados durante el montaje y antes de la energización de la línea. Estas distancias deberán estar de acuerdo a las normas internacionales, reconocidas y/o a las establecidas en los dibujos y planos correspondientes. El tendido de los conductores podrá comenzar, solamente después de que el contratista haya obtenido la aprobación de la Supervisión y la fiscalización de los métodos y equipos a utilizar, el método de preferencia deberá ser Tensión Mecánica Constante. Durante la faena de tendido o cualquier otra faena, no se permitirá que los conductores rocen a otros conductores ya tendidos o a otra superficie o al suelo capaz de dañarlos, aunque se trate de suelos de cultivo u otros suelos blandos. Si el conductor sufre daño, se debe detener la faena para revisar el conductor, la que se reanudará solo con la aprobación del Supervisor, quien determinará el tipo de reparación a efectuar. Toda reparación se hará en presencia del Supervisor. En caso de discrepancia sobre el tipo de reparación a efectuar, se deberá aceptar la resolución del Supervisor. Durante las operaciones de tendido y hasta después del flechado, los conductores se apoyarán y deslizarán en las estructuras sobre roldanas de acero galvanizado u otro material resistente a las tensiones manejadas, recubiertos de neopreno; las roldadas de acero galvanizado, deberán tener un diámetro mínimo de 30 cm. Los empalmes definitivos, tanto normales como de reparación, deberán ejecutarse después del tendido de los conductores, pero antes del tesado. No se aceptará más de un empalme, manguito de reparación por conductor en cada vano. Los empalmes serán colocados a una distancia no menos de 3 m. de los aisladores. No se aplicarán empalmes sobre cruces de carreteras, puentes, ríos, cruces de ferrocarril, tramos especiales y se evitará en los posible, empalmes en vanos adyacentes a dichos vanos. Todos los empalmes, deberán realizarse en presencia del Supervisor y/o Fiscal, utilizando materiales aprobados. Toda vez que se proceda a una reparación, se dejará una constancia en el libro de órdenes de: Naturaleza del daño e individualización del conductor. Tipo de reparación efectuada. Ubicación de los empalmes. Longitud del conductor eliminado. El trabajo consistirá en las siguientes actividades: Montaje y retiro de instalaciones provisorias de protección de los conductores. Transporte de carretes con conductor y retiro de los carretes vacíos. Verificación de las medidas de seguridad para el tesado de los conductores. Instalación y retiro de las puestas a tierra temporales. Tendido y tesado, control de tesado y verificación de las flechas. Limpieza durante la operación del tendido toda materia extraña al conductor como ser grasa, barros y otros. La limpieza se hará por frotamiento de los conductores con trapos y/o escobillas limpias y suaves o con algún diluyente aprobado por el supervisor. Efectuar todo tipo de reparaciones y empalmes de los conductores tal como indican estas especificaciones. Efectuar todo tipo de trabajos necesarios para dejar los conductores debidamente instalados en forma definitiva. Entrega de todos los antecedentes que el Supervisor solicite al respecto de la instalación de los conductores. Medición y Forma de Pago El tendido y flechado de conductores será computado por kilómetro y se pagará por kilómetros de línea tendido, flechado, ligado y amarrado, incluyendo cuellos puentes debidamente instalados y aprobados por el Supervisor, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material (conductor), mallas de empalme, transporte, herramientas, equipos, mano de obra necesaria para la realización de esta actividad, retiro y limpieza del sitio, reposición de daños a terceros. - MONTAJE DE TRANSFORMADORES Los transformadores deberán ser montados y conectados de acuerdo al estándar respectivo. La empresa contratista deberá disponer para la realización de estos trabajos personal calificado de experiencia bajo la dirección del ingeniero residente. El contratista deberá presentar a la Supervisión los protocolos de ensayo en laboratorios del fabricante y certificado de garantía, en forma previa a la realización de las pruebas de campo. El transformador será levantado a su posición final en el poste previa realización positiva de las pruebas de campo descrita en las especificaciones del equipo: - Inspección Visual al 100% de la provisión - Medición de aislación (Megueado) al 100% de la provisión - Mecanismo de Tap’s al 100% de la provisión Los transformadores deberán ser levantados preferentemente con grúas o con motones de capacidad suficiente, de optarse por el segundo método se debe sujetar bien el motón en la punta del poste. El contratista suministrará y armará toda la ferretería de línea y equipos de protección que corresponde a la estructura acuerdo a los estándares constructivos del puesto de transformación. Toda la ferretería utilizada para montar la estructura del puesto de transformación debe ser aprobada por el Supervisor. Los elementos de protección del transformador en media tensión (seccionadores fusibles y pararrayos) y baja tensión (disyuntores termomagnéticos), deberán ser revisados y aprobados por la Supervisión en forma previa a su instalación. Para puestos de transformación en postes de madera deberá considerarse la protección de la bajante de puesta a tierra mediante un protector metálico galvanizado de 3 m de longitud, fijada mediante 4 cintas metálicas galvanizadas (sunchus). El contratista realizará las pruebas necesarias en el puesto de transformación, para luego energizar el transformador previamente megueado, de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito. Las mismas deberán ser aprobadas por el Supervisor. Las pruebas que se llevarán a cabo en el proceso de energización son: - Medición de resistencia de aterramiento - Verificación de secuencia de fases - Medición de voltaje en vacío en bornes del secundario (baja tensión) - Medición de voltaje en carga en bornes del secundario (baja tensión) - Medición de corrientes en conductores de salida del disyuntor fase y neutro (baja tensión) Medición y Forma de Pago El montaje de los transformadores será computado por unidad y se pagará por pieza debidamente probada, instalada y aprobada por el Supervisor, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. La instalación de la estructura del Puesto de Transformación que incluye los elementos de protección en media tensión (seccionadores fusibles y pararrayos), de acuerdo con el estándar constructivo será computado por unidad y se pagará por pieza debidamente instalada y aprobada por el Supervisor, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. La instalación de la protección en baja tensión del transformador (caja metálica, cables aislados y disyuntor termomagnético), de acuerdo con el estándar constructivo será computado por unidad y se pagará por pieza debidamente instalada y aprobada por el Supervisor, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. Las pruebas y energización de transformadores serán computadas por unidad y se pagará por unidad aprobada por el Supervisor, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes a los instrumentos de medida, transporte, herramientas y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - PUESTA A TIERRA El proyecto contempla puestas a tierra, en las instalaciones de puestos de transformación, pararrayos y neutros de media y baja tensión, los detalles se presentan en los estándares constructivos respectivos, adjuntos a estas especificaciones. Se instalarán las respectivas varillas de cobre y conexiones de puesta a tierra conforme se indican en los planos y/o estándares constructivos. Las varillas se deberán clavar en terreno natural no removido previamente, a una distancia de por lo menos 70 cm. del pie del poste. La cabeza de la varilla deberá quedar a por lo menos 30 cm por debajo del nivel natural del terreno en el lugar del clavado. Concluida la instalación del sistema de toma de tierra, el Contratista deberá medir la resistencia de tierra de la varilla clavada y registrar en el Formulario correspondiente los valores de la resistencia medida mencionando las condiciones climáticas. En caso de que el valor de la resistencia de tierra sea mayor que el valor máximo definido de 40 Ohmios en aterramientos del neutro de la línea, y 15 Ohmios en aterramientos en los puestos de transformación, el Contratista deberá notificar al Supervisor y/o al Fiscal, y efectuar la respectiva ampliación de la puesta a tierra, aumentando la cantidad de varillas de puesta a tierra (distancia mínima de 2.5 metros entre varillas) y/o tratamiento del terreno como lo indique la Supervisión. Este trabajo será considerado como adicional y deberá estar aprobado por el Supervisor y por el Fiscal, caso contrario no será reconocido. En los casos necesarios, dependiendo del tipo de terreno, se instalará las varillas de aterramiento en forma vertical, una varilla debajo de la otra unidas por un acople roscado a fin de bajar la resistencia de aterramiento. En general deberán conectarse a tierra, aun cuando no lo indicaran los planos de licitación, todos los tanques de los transformadores, terminales de tierra de los pararrayos y todas las masas metálicas de los equipos y aparatos que normalmente no deben estar energizados. Para puestos de transformación en postes de madera deberá considerarse la protección de la bajante de puesta a tierra mediante un protector metálico galvanizado de 3 m de longitud, fijada mediante 4 cintas metálicas galvanizadas (sunchus). Para aterramientos en media tensión (neutro de línea y parrayos) y baja tensión (neutro) en postes de madera deberá considerarse la protección de la bajante de puesta a tierra mediante un protector metálico galvanizado de 3 m de longitud, fijado mediante 4 cintas metálicas galvanizadas (sunchus). Medición y Forma de Pago Las unidades de puesta tierra en media y baja tensión serán computadas por pieza, estas se pagarán por unidad debidamente instalada y aprobada por Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. Toda ampliación adicional de las puestas a tierra aprobadas por la Supervisión será pagada a precios de contrato. - ADECUACIÓN DE ACOMETIDAS EXISTENTES Si existe la modificación de las redes BT y se necesite trasladar las acometidas existentes, el Contratista contemplará el suministro y el tendido de cable dúplex N°8 (un promedio de 30 m por acometida) y cuando se requiera, deberá fijar los bastones de ingreso del cable de acometida. El Supervisor aprobará la adecuación de las acometidas una vez concluidas, a satisfacción de la Empresa Distribuidora. Medición y Forma de Pago La adecuación de acometidas existentes será computada por pieza, estas se pagarán por unidad debidamente instalada y aprobada por la Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. Luego de realizada la actividad, se deberá presentar a la supervisión el detalle de material, ferretería y cable utilizado; así como los datos del medidor donde se realizó la adecuación de la acometida. - ADECUACIÓN, MANIOBRAS Y ENERGIZACIÓN DE LAS REDES DE BT Para los casos en los que se realicen REMODELACIÓN o modificaciones a las configuraciones de las redes de baja tensión, el Contratista realizará las maniobras, mediciones y la correspondiente energización de las redes de Baja Tensión, las mismas deberán ser aprobadas por el Supervisor el Jefe Técnico de la Empresa Distribuidora. El trabajo consistirá en las siguientes actividades: - Aperturas o cierre de puentes, - Conexiones o desconexiones de vanos - Mediciones de voltaje en la red de baja tensión Medición y Forma de Pago La adecuación, maniobras y energización de las redes de BT serán computadas por unidad de red de baja tensión, esta se pagará por unidad debidamente ejecutada y aprobada por la Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - DERECHO DE VÍA Se refiere al servicio de limpieza de maleza, árboles, barbechos los mismos que se realizarán utilizando personal calificado preferentemente del lugar, observando las condiciones mínimas requeridas técnicamente por el servicio tratando en lo posible de no provocar daños ecológicos innecesarios. El despeje consistirá en el podado y limpieza de todos los árboles, arbustos y otros escombros superficiales, el resto de la basura que resulta de la poda, se debe depositar en basurales, que se establecerán en coordinación con el Supervisor en cada sector donde se realice la limpieza. Todos los árboles, barbechos y otros que estén en el derecho de vía o no, y que representen un peligro para la red de baja tensión, porque pueden caer sobre ella y producir daños económicos muy importantes, deben ser podados de acuerdo al estándar constructivo. La poda de los árboles en media tensión que están dentro la franja de los 45º, (después del límite de los 10 m) se debe realizar en coordinación y aprobación del supervisor, para realizar una poda adecuada y no indiscriminada. La limpieza o poda de árboles asociados con las líneas de baja tensión no serán reconocidos como derecho de vía, por tanto, no serán pagados. En la unidad de tendido de conductor de baja tensión, el Contratista deberá incluir el desbroce de maleza y podado de árboles. La limpieza de pastizales y otros para las facilidades de los trabajos de construcción no serán reconocidos como derecho de vía, por tanto, no serán pagados. La limpieza del Derecho de Vía, es obligación de la empresa Contratista, entregar completamente limpia y expedita, para la Recepción Provisional de la Obra. Asimismo, el Contratista en coordinación con el Supervisor y el Jefe Técnico de la Empresa de Distribución deberán tramitar las autorizaciones respectivas, ante las instancias competentes, para poder realizar la poda y desrame de árboles, en caso de no cumplir con este punto, cualquier multa que se origine por realizar poda sin autorización, será cancelada por el Contratista. En las zonas rurales la empresa Contratista deberá en coordinación con la Supervisión y el Jefe Técnico de la Empresa de Distribución, comunicar a los dueños de propiedades privadas sobre la construcción de las líneas eléctricas y en los casos que se requiera, deberá solicitar las autorizaciones de forma escrita correspondientes para realizar el podado de árboles o derribo de árbol en caso muy necesario. Medición y Forma de Pago El derecho de vía será pagado por kilómetro, previa verificación del Supervisor del volumen ejecutado. Por otra parte, en estos costos el Contratista deberá prorratear todos los costos necesarios para podar los árboles, barbechos y otros que se encuentran en la franja de los 45º, así también debe prorratear, todos los costos necesarios para conseguir los permisos y autorizaciones, para el Plan de Desmonte con Fines no Agropecuarios (PDM_na) ante la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT), de ser necesario dando cumplimiento a la normativa actual vigente. La actividad del derecho de vía se pagará por kilómetro debidamente aprobado y aceptado por la Supervisión, en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al transporte, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - CODIFICACIÓN Y PLAQUETEADO DE POSTES, PUESTOS DE TRANSFORMACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN El alcance del trabajo contempla las siguientes actividades: - Suministro de plaqueta. - Grabado de código correspondiente, según código designado, por ENDE. - Instalación de plaqueta. El código del poste, puesto de transformación y elementos de protección es una secuencia alfa-numérica, proporcionada, por ENDE, debe ser marcado sobre una plaqueta metálica de las siguientes características: Codificación Poste: El código de cada poste será grabado en plaquetas metálicas de fondo Azul sin brillo, y letras de color Amarillo reflectivo. Características de la plaqueta Material: plancha de acero laminado en frio de acuerdo a la norma ASTM A366 Plancha de espesor 0,7 mm Dimensiones de la plaqueta: 60 cm X 6 cm Dimensiones de las letras: Altura 5 cm Letra Arial Separación entre letras 1 cm Codificación Puesto de Transformación: El código de cada poste será grabado en plaquetas metálicas de fondo Naranja sin brillo, y letras de color Negro reflectivo. Características de la plaqueta Material: plancha de acero laminado en frio de acuerdo a la norma ASTM A366 Plancha de espesor 0,7 mm Dimensiones de la plaqueta: 50 cm X 10 cm Dimensiones de las letras: Altura 5 cm y 4 cm de ancho Letra Arial Separación entre letras 1 cm Codificación Elemento de protección: El código de cada poste será grabado en plaquetas metálicas de fondo Amarillo sin brillo, y letras de color Negro reflectivo. Características de la plaqueta Material: plancha de acero laminado en frio de acuerdo a la norma ASTM A366 Plancha de espesor 0,7 mm Dimensiones de la plaqueta: 50 cm X 10 cm Dimensiones de las letras: Altura 5 cm y 4 cm de ancho Letra Arial Separación entre letras 1 cm Clase de Pintura y Color La pintura de las plaquetas debe garantizar una durabilidad en el tiempo sin que le afecte el medio ambiente donde esté instalado el mismo. Todas las plaquetas deben estar pintadas con “Pintura Electrostática en Polvo al Horno”. La codificación con pintura sintética, epóxica (automotiva), la cual debe aplicarse directamente del envase, puede ser diluido con thinner en hasta 10% para ser aplicada con brocha o rodillo, o en hasta 30% para aplicación realizada con pistola. Normalmente 2 manos son suficientes para lograr la cobertura adecuada, pero, dependiendo del tipo y estado de la superficie y del color utilizado, se podrá necesitar un número mayor de manos. Aguardar el intervalo medio de secado entre manos, antes de pasar la segunda mano. Se utilizará colores de acuerdo a la escala RAL. Altura de instalación de la placa para postes El código del poste debe estar a 2 metros hacia abajo de la última perforación preparada para el soporte de la red de baja tensión, altura a partir de la cual se iniciará el colocado de la plaqueta con los códigos en forma vertical descendente. Este código debe estar con vista hacia la calle o al acceso al poste y ser legible, de tal forma que pueda ser identificado con claridad cuando se lo requiera. Por ningún motivo se debe amarrar las plaquetas sobre propagandas, letreros abrazaderos o cualquier otro elemento que con el tiempo pueda ocasionar pérdida total o parcial del mismo. Altura de instalación de la placa para Puestos de transformación y Elementos de Protección El código de los puestos de transformación y equipos de protección y maniobra deben ser instalados en las placas debajo del equipo en forma vertical descendente. Este código debe estar con vista hacia la calle o al acceso al poste y ser legible, de tal forma que pueda ser identificado con claridad cuando se lo requiera. Medición y Forma de Pago El costo de la codificación y plaqueteado de postes, puestos de transformación y elementos de protección deberá ser prorrateados en el costo de los ítems de plantado de postes, montaje de puestos de transformación e instalación de seccionadores y equipos de maniobra, los que serán pagados una vez que los mismos hayan sido concluidos y aprobados por la Supervisión. En el Análisis de Precios Unitarios, deberán estar incluidos todos los costos de vehículos, materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización de esta actividad. - MEDIDAS DE SEGURIDAD El Contratista será el responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y artefactos o dispositivos de seguridad necesarios para la protección de vidas y propiedades. En el caso de trabajos especiales, el Contratista deberá someter a la aprobación del Supervisor y/o el Fiscal, por lo menos 10 días antes de la aprobación del trabajo especial en cuestión, en el mismo se debe adjuntar un “Análisis de riesgo para Trabajo Seguro” para el trabajo especial y un programa detallado de la iniciación del trabajo especial y las precauciones y medidas de forma en que se ejecutará tal trabajo y las precauciones y medidas de seguridad consideradas por el Contratista para su ejecución, este documento debe adjuntarse en el Informe Mensual de Medio Ambiente. La aprobación de dichos programas por parte del Supervisor y/o el Fiscal no releva al Contratista de su responsabilidad por la seguridad de su personal del público y de las instalaciones. Los materiales y artefactos, o dispositivos de seguridad, serán de cargo exclusivo del Contratista y se considerará que estos valores están incluidos en los precios unitarios o globales indicados en las planillas Análisis de Precios Unitarios. El Contratante no efectuará ningún pago extra por este concepto. El Supervisor y/o el Fiscal podrá ordenar al Contratista, la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida de personas y animales, la propiedad privada ó pública, el servicio que prestan a otras instalaciones. El hecho que el Supervisor y/o el Fiscal no ordene tal paralización del trabajo, no libera al Contratista de su responsabilidad al respecto. Además, el contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor. Adicionalmente, para la ejecución de los trabajos con corte de energía, será necesario disponer de equipos de puesta a tierra temporales, tanto en media como en baja tensión, siendo su utilización obligatoria, este tipo de trabajo se considerará como trabajo especial y los mismos tendrán como requisitos lo anteriormente descrito. - NORMAS DE SEGURIDAD El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de la legislación boliviana de seguridad y que sean aplicables para salvaguardar al público y a todas las personas que trabajen en la construcción de las líneas. Además, el Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el Supervisor y/o el Fiscal tanto en los programas de trabajo como durante la instalación o ejecución de la obra. El Contratista proporcionará y mantendrá en un lugar fácilmente accesible en cada sitio de obra, un botiquín adecuado de primeros auxilios. Por lo menos un miembro de su personal estará plenamente calificado en la administración de primeros auxilios. - PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD El contratista debe cumplir y hacer cumplir normas obligatorias de bioseguridad y de salud para el personal de trabajo que se encuentre realizando actividades de construcción, con la finalidad de reducir los riesgos que pudieran afectar su salud. ENDE a través de la supervisión y/o profesional de seguridad y salud en el trabajo profesional, realizará el seguimiento continuo del cumplimiento y aplicación de los protocolos de bioseguridad. - LIMPIEZA DEL SITIO Durante todo el tiempo se mantendrá el sitio libre de desperdicios y escombros. Una vez terminada la obra se limpiará y dispondrá de todo el material para su retiro, suministros o desperdicios restantes. Así mismo se deberá retirar toda la maquinaria de construcción, materiales no utilizados, instalaciones temporales, materiales sobrantes de excavaciones y otros. - ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS Los siguientes ensayos serán efectuados en las líneas eléctricas para la puesta en servicio: Correcta secuencia de fases. Línea libre de fallas a tierra y corto circuitos. Medición de puesta a tierra. Conexiones y conectores correctamente instalados. Medición del aislamiento de la línea. Medición de Voltajes y Corrientes en las redes de baja tensión Para la realización de estos trabajos la empresa contratista deberá disponer de: personal calificado, medios de transporte, todos los instrumentos y equipos de medida necesarios. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y GESTIÓN SOCIAL - OBJETO Este documento tiene por objeto establecer los requisitos mínimos de carácter ambiental, seguridad salud ocupacional y responsabilidad social que deben cumplirse. - ÁMBITO DE APLICACIÓN Comprende las actividades y labores componentes del proyecto de “SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN PARA AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN, SISTEMA CAMARGO - GESTIÓN 2025”. - PRESCRIPCIONES Y DISPOSICIONES GENERALES El CONTRATISTA dispondrá en el trabajo de una copia completa de las presentes Especificaciones de Carácter Ambiental, Seguridad Salud Ocupacional y responsabilidad social, junto con otras comunicaciones complementarias que pudieran acompañarlas. El CONTRATISTA, se obliga a cumplir todos los requisitos, criterios, normas y sugerencias sobre medio ambiente, seguridad y salud ocupacional que se incluyen en el presente documento. En el caso de subcontratación de partes del trabajo o servicios por parte del CONTRATISTA, las empresas bajo su control, deberán asumir las obligaciones de carácter ambiental, seguridad salud ocupacional y responsabilidad social incluidas en el presente documento. Al inicio de las actividades y cada vez que se incorpore nuevo personal al trabajo o cuando se juzgue necesario, el Encargado del CONTRATISTA y/o SUPERVISIÓN/FISCALIZACIÓN, deben sensibilizar a los trabajadores del CONTRATISTA sobre las medidas ambientales, seguridad, salud ocupacional y responsabilidad social adoptadas en el presente Proyecto. El especialista de Medio Ambiente y Seguridad Industrial debe realizar las inspecciones, capacitaciones y controles in- situ. Se deberán establecer e implementar las disposiciones contenidas en la legislación, reglamentación y normativa descrita a continuación, siendo las mismas enunciativas y no limitativas: Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia Licencias ambientales del Proyecto e Instrumentos de alcance particular (IRAPs) Ley de Medio Ambiente Nº 1333, Reglamentación, Decretos y Resoluciones asociadas Ley Forestal N° 1700 y sus Reglamentos Decreto Supremo Nº 3549 Modificaciones al RPCA Decreto Supremo N° 3856 modifica el Reglamento de Prevención y Control Ambiental – RPCA Resolución Administrativa VMABCCGDF Nº 0028/2018 “Metodología de Identificación de Impactos ambientales” Ley N° 300 Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien Ley N° 071 Derechos de la Madre Tierra Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Nº 755 Decreto Supremo N° 2954 Reglamento general de la Ley N° 755 Gestión integral de residuos Resolución Ministerial Nº 008/19 – Reglamento para la gestión operativa de residuos peligrosos Resolución Ministerial 322/2008 Reglamento para importación, exportación, transporte, almacenamiento y comercialización de explosivos, armas y municiones y otras aplicables (si corresponde) Decreto Supremo N° 28139 Modificaciones y aclaraciones en el Reglamento en materia de contaminación atmosférica Ley Nº 3425 de áridos Decreto Supremo N° 0091, aprueba Reglamento a la Ley N° 3425 de 20 de junio 2006, para el Aprovechamiento y Explotación de Áridos y Agregados Ley General del Trabajo Nº 28699 y Decreto Supremo Nº 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo Decreto Supremo de 24 de mayo de 1939, por el que se dicta la Ley General del Trabajo, elevado a Ley el 8 de diciembre de 1942. Ley General de Higiene y Seguridad Ocupacional y Bienestar N°16998 y Decreto Supremo N° 2936 Ley N° 545 Ratifica el Convenio N° 167 Convenio sobre seguridad y salud en la construcción Ley N° 545 de 14 de julio de 2014, "Seguridad y Salud en la Construcción". Ley Nº 449 Ley de Bomberos Ley N° 602 Gestión de riesgos Ley N° 1155, Seguro obligatorio de accidentes de la trabajadora y el trabajador en el ámbito de la construcción (SOATC). Ley N°2120 Aprueba y eleva a rango de Ley los Convenios de la OIT 88, 95, 102, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 128, 129, 130, 131 y 136 Ley N° 15629 Código de salud Ley Código de Seguridad Social Ley 1280 Prevención y Control al Consumo de Productos de Tabaco Ley 1883 Ley de Seguros Ley 065 Ley de Pensiones Ley 259 Ley de Control al expendio de consumo de bebidas alcohólicas. Ley 1008 Coca y sustancias controladas. Decreto Ley N° 10135 de 16 de febrero de 1973, "Código del Tránsito" y Reglamento”. Decreto Ley N° 13214 Reforma Ley Sistema Seguridad Social Decreto Supremo N° 2342 Reglamento a la Ley N° 602 de gestión de riesgos Decreto Supremo N° 14228 Ratificación Convenios OIT 88, 95, 102, 111, 118, 121, 128, 129, 130 y 131 Decreto Supremo N° 3561 ASSUS Decreto Supremo 4972 Reglamento de la Ley de Prevención y Control al Consumo de Productos de Tabaco Decreto Supremo 24469 Ley de pensiones Decreto Supremo 5315 Reglamento Código Seguridad Social Decreto Supremo Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora el trabajador en el Ámbito de la Construcción Decreto Supremo 187444 Reglamento Código de Transito Resolución Ministerial Nº 387-17, "Aprobación de 10 Normas Técnicas de Seguridad NTS" NTS-001/17 – Iluminación; NTS-002/ 17 – Ruido; NTS-003/ 17- Trabajos en Altura; NTS-004/ 17 - Manipulación de Escaleras; NTS-005/ 17 – Andamios; NTS-006/ 17 - Trabajos de Demolición; NTS-007/ 17 - Trabajos de Excavación; NTS-008/17 - Trabajos en Espacios Confinados Resolución Ministerial N° 992/23 – Aprobación de NTS-009/23 –Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Resolución Ministerial N° 595/16 – Aprueba el “Reglamento de Registro Nacional de Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad Ocupacional y Medicina del Trabajo” Resolución Ministerial N°612/20 - “Aprobación de normas Técnicas” NTS" NTS-010/20 – Campamentos del sector de la construcción; NTS-011/ 20 – Nutrición y Alimentación en el Trabajo; NTS-012/ 20- Servicios higiénicos; NTS-013/ 20 - Servicio de Transporte Terrestre. Resolución Ministerial N°823/23 - “Aprobación de norma Técnica” NTS" NTS-014/23 – Ropa Trabajo y Equipo de Protección Personal Resolución Ministerial N°1349/23 - “Aprobación de norma Técnica” NTS" NTS-015/23 – Ergonomía y Procedimientos de Evaluación de riesgos disergonomicos Resolución Ministerial Nº 527/09 de 10 de agosto de 2009, "Dotación de ropa de trabajo y elementos de protección personal". Resolución Ministerial Nº 849/14 de 8 de diciembre de 2014, "Norma de Señalización de Seguridad, Salud en el Trabajo y Emergencias de Defensa Civil". Resolución Ministerial Nº 437/22 – Reglamento de Conformación para Comités Mixtos de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar. Reglamentación del Sistema de Prevención y Protección Contra Incendios NB 777 Instalaciones Eléctricas. Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 031 Normas municipales y departamentales Ley de Patrimonio Cultural Boliviano Nº 530, Reglamentos y Resoluciones asociadas Resolución Ministerial N° 020/2018 Reglamento de autorizaciones para trabajos arqueológicos en Obras Públicas y Privadas del Estado Plurinacional de Bolivia Ley N° 370 de Migración Declaración Universal de los Derechos Humanos Ley N° 3293 Ratificación Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” Ley N° 3897 Eleva a rango de ley el art. 46 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Código de Conducta de ENDE Corporación Resoluciones Supremas, Ministeriales y Administrativas aplicables y Reglamentación Sectorial. Aplicar la normativa emergente de medio ambiente, seguridad industrial y de gestión social aplicable al Proyecto. Se debe tomar en cuenta además consideraciones en temas referidos a: condiciones climáticas, existencia de campamentos (viviendas, comedores, instalaciones sanitarias, etc.). Todo en función a la Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER). - MEDIDAS AMBIENTALES El contratista, posterior a la firma de contrato tiene como máximo (10) diez días hábiles para presentar a la supervisión para su aprobación el Plan de Manejo Ambiental (puede incluir varios planes como plan de manejo de campamento, gestión de residuos, plan de señalización, plan de cierre ambiental, entre otros.) y Seguridad Salud en el Trabajo, donde se realiza la identificación de Impactos Ambientales y se proponen medidas de mitigación. Se aclara que el contratista no podrá realizar actividades de ejecución hasta no contar con la aprobación del Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Salud en el Trabajo, el Plan debe estar elaborado en base al Anexo 1. EL supervisor deberá dar a conocer el documento de categorización al contratista otorgado por la Autoridad Ambiental Competente Departamental (De acuerdo con el departamento que se encuentra ubicado la AOP) antes de realizar actividades de ejecución. Asimismo, la empresa contratista, una vez aprobado su Plan de Manejo Ambiental y Seguridad Salud en el Trabajo, deberá presentar hasta el día 5 de cada mes cumplido, el Informe Mensual de Monitoreo Ambiental según lo establecido en el Anexo 2, para la verificación del cumplimiento de las medidas de mitigación de los impactos ambientales identificados en la AOP. Caso contrario a incumplir las fechas se deberá amonestar a la contratista. Una vez concluidas las actividades de la etapa de ejecución del proyecto, la empresa contratista deberá realizar el Informe de Cierre y Abandono, en base al Plan de Cierre Ambiental presentado conjuntamente con el Plan de Manejo Ambiental previamente aprobado. Ver Anexo 4. Estas especificaciones de medio ambiente establecidos en el presente documento son enunciativas, no limitativas, por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en el proyecto y/o servicio. - REGISTROS E INFORMES La SUPERVISION/FISCALIZACIÓN de ENDE, podrá solicitar al CONTRATISTA un informe de ocurrencia de accidentes e incidentes, cuando así lo requiera. - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO El CONTRATISTA debe cumplir con la legislación boliviana referida a Seguridad y Salud en el Trabajo en vigencia, desde la firma de la Orden de Servicio y/ o Contrato, así como toda disposición legal que surja durante la vigencia del documento contractual. De acuerdo con lo establecido en legislación vigente, el CONTRATISTA deberá contar para la ejecución, del proyecto, el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en NTS 009/23, Este programa in extenso sin omisión de ningún punto. Además, el PGSST deberá estar debidamente ingresado en la Plataforma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, y la documentación que respalde dicho ingreso deberá ser adjuntada como comprobante. Este documento deberá corresponder específicamente al proyecto en curso. Asimismo, deberá presentarse el formato de “Análisis de Riesgo en Trabajo Seguro”, junto con el instructivo correspondiente en caso de que surjan trabajos especiales no contemplados en el análisis inicial. El CONTRATISTA contará con un plazo máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la firma del contrato para presentar a la supervisión, para su aprobación, la siguiente documentación: Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (PGSST) del proyecto específico en su totalidad. Respaldo de la presentación en la Plataforma del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Instructivo del Análisis de Riesgo en Trabajo Seguro para trabajos especiales que puedan surgir a lo largo del proyecto y que no hayan sido contemplados en el análisis inicial. Copia del seguro de accidentes del personal. El CONTRATISTA debe adjuntar el certificado de aprobación del Programa de Gestión de Seguridad y Salud una vez que sea emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Este documento puede presentarse en cualquier etapa de la ejecución del proyecto y debe ser incorporado en el IMMA correspondiente. No obstante, su entrega es obligatoria antes de la finalización del proyecto, ya que este no podrá darse por concluido sin dicho certificado. Estas especificaciones de seguridad y salud ocupacional establecidos en el presente documento son enunciativas, no limitativas, por lo que están sujetos a ampliarse en su contenido a medida que se presente la ingeniería y se delimiten las actividades efectivas en el proyecto y/o servicio. - REQUISITOS DE GESTIÓN SOCIAL El CONTRATISTA, durante el desarrollo de sus actividades, deberá cumplir los requisitos en Gestión Social establecidos a continuación: Elaborar su Código De Conducta (CDC), el cual debe adecuarse o complementarse con el CDC de ENDE (Anexo 3). Asimismo, el CONTRATISTA deberá realizar la capacitación y difusión del CDC a sus trabajadores para su cumplimiento, debiendo registrar las mismas en planillas para su verificación. Dinamizar la económica local, considerando la generación de empleo local en coordinación con instituciones u organizaciones del lugar (comunidades beneficiadas/afectadas), para lo cual debe generar los procedimientos para la inclusión y/o contratación del personal local en el proyecto. Esta coordinación debe ser realizado con la dirigencia de la comunidad u organización social. Maximizar sus esfuerzos en la compra y/o adquisición de productos o servicios locales. Garantizar que no se lleven a cabo prácticas de contratación irregular, dirigidas a evitar el cumplimiento de las obligaciones legales relativas a los derechos laborales y a la seguridad social. Emitir contratos de trabajo escritos, certificados de trabajo según corresponda, presentar seguros, evidenciar los certificados de no adeudo de salarios, así como certificados de no adeudo de los servicios adquiridos de la comunidad/institución según corresponda. Elaborar procedimientos para el control del Mecanismo de Quejas y Reclamos, que se generen en los trabajadores u organizaciones del lugar (comunidades-instituciones). Las mismas deben ser atendidas por la CONTRATISTA hasta su cierre correspondiente, debiendo respaldar las mismas con un acta de conformidad y/o cierre. Asimismo, el personal deberá recibir sesiones de capacitación sobre el Mecanismo de Quejas y Reclamos, debidamente registrados en planillas. Si corresponde, se debe obtener el permiso de predios públicos o privados que utilizará en caso de requerirse. Al final del proyecto, se debe tener el acta de conformidad sobre el estado en el cual está dejando el área utilizada, debiendo dejarla en las mismas o mejores condiciones a las iniciales. En aplicación a la Resolución Ministerial N° 020/2018 y la Ley 530, se debe reportar los hallazgos de Recursos culturales, arqueológica y paleontológicos en el área del proyecto. Para tal efecto, el personal deberá recibir sesiones de capacitación para la protección y reporte de recursos culturales, arqueológicos y paleontológicos en caso de hallazgos. Antes de iniciar la ejecución del proyecto, con diez (10) días hábiles de anticipación el CONTRATISTA deberá presentar a la supervisión, para su aprobación, el Código de Conducta y el Mecanismo de Quejas y Reclamos. - CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Una vez concluida la Obra, y se hayan realizado de manera satisfactoria los ensayos de energización y puesta en servicio de las línea y transformadores, se procederá a la Recepción Provisional, suscribiéndose el Acta correspondiente, la misma que deberá estar rubricada por el Contratista, el Supervisor, el Fiscal y el responsable de la entidad que presta el servicio, que se hará cargo de la operación y mantenimiento de las obras. En el Acta de Recepción Provisional, se indicará en forma clara y detallada, el estado final de la construcción, haciéndose constar todas las observaciones y trabajos de corrección, reparación o complementación que el Contratista debe ejecutar durante el periodo de prueba. La fecha de la Recepción Provisional, servirá para el cómputo del plazo de ejecución de la Obra y constituirá el inicio del periodo de prueba hasta la firma del Acta de la Recepción Definitiva de la Obra. - INFORME FINAL El contratista deberá garantizar los siguientes aspectos: Elaboración del Informe Final, con respaldos de documentos tal como planos asbuilt, hojas de estacado de acuerdo a especificaciones, fotocopias del libro de órdenes, protocolos de ensayo de transformadores, reportes de pruebas de postes, contrato, ordenes de cambio, contratos modificatorios, actas de recepción provisional y definitiva, correspondencia enviada y recibida, otros. Montaje de la obra completa en cumplimiento a las especificaciones técnicas. Realización de todos los ensayos y pruebas. Observar las regulaciones locales y de seguridad. - PERIODO DE PRUEBA Y REPARACIÓN DE DEFECTOS - PERIODO DE PRUEBAS El periodo de pruebas comprende el lapso entre la Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario y el mismo será definido por la ENDE. - TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DEFECTOS Durante este periodo, el Contratista deberá de realizar por su cuenta todos los trabajos de corrección, reparación, reconstrucción, modificaciones y otras observaciones que se hubieran hecho constar en el Acta de Recepción Provisional o que surgieran como consecuencia del uso de materiales inadecuados, defectuosos o que surgieran como consecuencia del descuido u omisión del contratista en el cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato. Asimismo, el Contratista deberá reparar toda deficiencia que se presente durante el periodo de pruebas ya sea por materiales o procedimientos inadecuados, aun estas no se hayan anotado en el Acta de Recepción provisional. Hasta que no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, el Contratista tendrá a su cargo el cuidado de la Obra, debiendo tomar todas las precauciones contra daños y perjuicios que se puedan producir contra la Obra. El Contratista, por su propia cuenta, deberá reparar todos los daños que se produjeren en cualquier parte de la Obra contratada, excepto aquellos ocasionados por causas fortuitas que estuvieren más allá del control del Contratista y que no fuesen imputables a deficiencia o negligencia del mismo. Una vez concluidos los trabajos de reparación y antes de la conclusión del periodo de pruebas, el Supervisor en coordinación con el Contratista efectuará una nueva inspección a la Obra a efecto de verificar el cumplimiento de todos los trabajos de reparación y reconstrucción señalados en el Acta de Recepción Provisional o de defectos que se hubieren presentado en el periodo de pruebas, limpieza general del sitio, escombros, basuras, material sobrante y obras provisionales, además de verificar un adecuado manteniendo y cuidado de la obra en el periodo de pruebas. - COSTOS DE TRABAJOS DE REPARACIÓN Todos los costos relativos a los trabajos de reparación y mantenimiento de la Obra en el periodo de prueba, estarán a cargo del Contratista, quién no podrá exigir pago alguno por este concepto. En caso de presentarse la necesidad de efectuar cualquier trabajo de reparación que no tenga su origen en fallas del Contratista y que el Supervisor consideré necesaria su ejecución, el Contratista tendrá la obligación de realizar estos trabajos cuyo valor deberá ser acordado con el Fiscal de Obra y la Empresa Operadora y pagado como trabajo adicional, con los precios de contrato. En caso de que el Contratista incumpla o deje de ejecutar alguno de los trabajos de mantenimiento y corrección señalados o requeridos por el Supervisor, el Contratante tendrá la facultad de realizar dichos trabajos por sus propios medios o a través de terceros. Los costos que involucren estos trabajos serán descontados de las garantías o sumas adeudadas al Contratista. - RECEPCIÓN DEFINITIVA Una vez finalizado el Periodo de Pruebas y cumplidos el periodo respectivo a partir de la Recepción Provisional, se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra, la misma que estará a cargo de una comisión integrada por el Fiscal, el Supervisor, el Contratista y un responsable de la entidad prestadora de servicios que se hará cargo de la operación de las obras. Esta comisión realizará una inspección general a la Obra a fin de verificar la correcta ejecución de los trabajos, y de no existir observaciones, se procederá a la Recepción Definitiva, para lo cual se suscribirá el acta correspondiente. El Acta de Recepción Definitiva es el documento de constancia de que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción del Supervisor y el Contratante de acuerdo a los Términos de Referencia y Pliego de Especificaciones. Mientras no se emita esta Acta de Recepción Definitiva, no se podrá considerar que el Contrato haya sido completamente ejecutado. No obstante, de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista mantendrá su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación y responsabilidad estipulada en el Contrato y que aún no hubiera sido cumplida hasta la fecha de la Recepción Definitiva, considerándose que el Contrato permanece vigente hasta el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el mismo. Planos “As built” Al final de la construcción de las obras, el contratista deberá asentar todas las modificaciones efectuadas al Proyecto ejecutado durante la construcción en un conjunto de planos y hojas de estacado corregidas, que será denominado planos y hojas de estacado “Tal Como Están Construidos” (As- Built), que deberán ser entregados antes de la firma del Acta de Recepción Definitiva. - DETALLE DE ANEXO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Anexo 1: Planos de construcción Anexo 2: Unidades Constructivas Anexo 3: Plan de Manejo Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo Anexo 4: Informe Mensual de Monitoreo Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo (Imma) Anexo 5: Código de Conducta Anexo 6: Plan de Cierre Ambiental

| HITOS VERIFICABLES (Información que debe ser incluida por la entidad convocante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HITOS | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS | MONTO DEL HITO | DESCRIPCIÓN (actividades o ítems) |
| HITO 1 | A los 45 días calendario después de la Orden de Proceder | 816.558,75 | Instalación de faena, estacado, excavación de hoyo para plantado de postes y anclas de MT. |
| HITO 2 | A los 40 días calendario posteriores | 1.837.257,19 | Excavación de hoyos, plantado de postes y anclas para baja tensión, instalación de estructuras de media y baja tensión. |
| HITO 3 | A los 25 días calendario posteriores | 1.020.698,44 | Tendido de conductor de media y baja tensión, instalación de puestas a tierra y adecuación de acometidas. |
| HITO 4 | A los 15 días calendario posteriores | 408.279,38 | Montaje de puestos de transformación y transformadores; pruebas y energización. |

El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base a la definición de Hito Verificable del Glosario de Términos (Sección VII) del presente DBC, a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del modelo de contrato.

Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro son solo una referencia establecida por la Entidad Convocante, aspecto que tomará en cuenta el proponente al momento de elaborar su propuesta.

Para el control del plazo de la ejecución de los hitos y para el cálculo de multas, deberá tomarse la información establecida en la propuesta adjudicada, el contrato y sus modificaciones si existieran.

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR (*) |  |
|  |  |  | N° | CARGO |
| 1 | Profesional con título en Provisión Nacional o equivalente | Gerente | 1 | Gerente de Proyectos |
|  |  |  | 2 | Director de Proyectos |
|  |  |  | 3 | Gerente de Construcción de Obras |
|  |  |  | 4 | Administrador de Proyectos |
| 2 | Ingeniero Eléctrico con título en Provisión Nacional o equivalente | Superintendente de Obra | 1 | Superintendente de Obras Eléctricas |
|  |  |  | 2 | Jefe de Área de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución |
|  |  |  | 3 | Fiscal de Proyectos de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución |
| 3 | Ingeniero Eléctrico con título en Provisión Nacional o equivalente | Residente de Obra | 1 | Residente de Obra en Líneas Eléctricas de Distribución |
|  |  |  | 2 | Supervisor de Proyectos de Construcción de Líneas Eléctricas de Distribución |
|  |  |  | 3 | Superintendente de Obra en Líneas Eléctricas de Distribución |
|  |  |  | 4 | Fiscal de Obra de Electrificación |
| 4 | Profesional con título en provisión nacional o equivalente. El profesional deberá contar con Registro profesional SYSO vigente y Registro Nacional de Consultoría Ambiental (RENCA) vigente | Responsable Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional | 1 | Responsable Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional |
|  |  |  | 2 | Supervisor de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional |
|  |  |  | 3 | Coordinador de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional |
|  |  |  | 4 | Especialista de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional |
| 5 | Técnico Superior en electricidad con título en provisión nacional o equivalente | Capataz | 1 | Capataz de Obras en Líneas Eléctricas de Distribución |
|  |  |  | 2 | Encargado de Montaje de Redes Eléctricas de Distribución |
| (*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica. |  |  |  |  |

| TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA (Información que debe ser incluida por la Entidad convocante) |  |
| --- | --- |
| Personal Requerido | NÚMERO DE TRABAJADORES |
| Personal clave | 3 :T1 |
| Mano de obra calificada(*) | 11:T2 |
| Mano de obra no calificada(*) | 17:T3 |
| Otros(*) | 3:T4 |
| ….. | T5 |
| ….. |  |
| TOTAL | (Se debe establecer la cantidad total de trabajadores para la ejecución de obra) TOTAL= 34 |
| El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base al personal necesario para la ejecución de obra, a fin de aplicarse el margen de preferencia por generación de empleo. Nota.- (*) Las denominaciones del personal requerido son referenciales pudiendo la Entidad Convocante establecer denominaciones distintas de acuerdo a las características de la obra. |  |

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Camión-grúa, capacidad mínima de la grúa 3.5 Tn, (plantado de postes de hormigón, montaje de transformadores, reconectadores y equipos) | Unidad | 1 | 100 Hp | 3.5 Tn |
| 2 | Camión capacidad mínima de carga 15 Tn (transporte de postes, bobinas de conductores, transformadores, ferretería de línea, si corresponde) | Unidad | 1 | 200Hp | 15 Tn |
| 3 | Camioneta liviana 4x4 | Unidad | 1 | 180 Hp | 1 Tn |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Estación total y/o Teodolito y equipamiento para estacado y replanteo de líneas eléctricas de distribución | pza. | 1 | - | - |
| 2 | Global Position System GPS | pza. | 2 | - | - |
| 3 | Equipo Megger para pruebas y ensayos de aislamiento de equipos | pza. | 1 | (250-5000) V | GΩ |
| 4 | Equipo para pruebas y ensayos de resistencia de puesta a tierra | pza. | 1 | - | (0,01-2000) Ω |
| 5 | Multímetro con pinza amperimétrica | pza. | 1 | - | (600-1000) A (600-1000)V MΩ |
| 6 | Secuencímetro para baja tensión | pza. | 1 | - | (100-600) V |
| 7 | Probador de ausencia de voltaje | pza. | 1 | - | (50-36) KV |
| 8 | Dinamómetro 3 Tn | pza. | 1 | - | 3Tn |
| 9 | Radios portátiles | pza. | 4 | - | (2-10) Km |
| 10 | Binoculares | pza. | 2 | - | - |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

- VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Instalación de Faenas | Glb. | 1,00 |
|  | MEDIA TENSIÓN |  |  |
| 2 | Estacado de línea en M.T. | Km. | 7,45 |
| 3 | Limpieza derecho de vía | Km. | 0,35 |
|  | POSTES DE HORMIGON MEDIA TENSION |  |  |
| 4 | Suministro e Izado de poste de H°A° de 12 m, 400 kg. p/MT | Und. | 20,00 |
| 5 | Suministro e Izado de poste de H°A° de 12 m, 300 kg. p/MT | Und. | 19,00 |
| 6 | Suministro e izado de poste de madera tratada 12 metros clase 5 | Und. | 4,00 |
| 7 | Suministro e izado de poste de madera tratada 11 metros clase 5 | Und. | 40,00 |
|  | CONDUCTORES EN MEDIA TENSION |  |  |
| 8 | Suministro Tendido y Flechado de Cable ACSR N°2 AWG Sparrow | Km. | 7,45 |
| 9 | Suministro Tendido y Flechado de Cable ACSR N°4 AWG Swan | Km. | 7,45 |
|  | ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION |  |  |
| 10 | VA1 Suministro y armado de estructura monofásica 14,4 KV paso 0º a 5º | Und. | 32,00 |
| 11 | VA2 Suministro y armado de estructura monofásica 14,4 KV angulo 5º a 20º | Und. | 5,00 |
| 12 | VA4 Suministro y armado de estructura de soporte de amarre monofásica 14,4 KV angulo 60º a 90º | Und. | 9,00 |
| 13 | VA5 Suministro y armado de estructura final monofásica 14,4 KV | Und. | 6,00 |
| 14 | VA5-1 Suministro y armado de estructura final monofásica 14,4 KV | Und. | 4,00 |
| 15 | VA5-2 Suministro y armado de estructura inicio monofásica 14,4 KV | Und. | 1,00 |
| 16 | VA6 Suministro y armado de estructura de amarre monofásica 14,4 KV 0º a 30º | Und. | 20,00 |
| 17 | VA6-S Suministro y armado de estructura de amarre monofásica 14,4 KV 0º a 30º para seccionador | Und. | 2,00 |
| 18 | VA6-H Suministro y armado de estructura de amarre monofásica tipo H 14,4 KV 0º a 15º | Und. | 6,00 |
| 19 | VC1 Suministro y armado de estructura trifásica 24,9 KV paso 0º a 5º | Und. | 2,00 |
| 20 | VM5-2 Suministro y armado de estructuras trifásicas 24,9 kV espiga punta poste de Media Tensión | Und. | 3,00 |
|  | ATERRAMIENTOS EN MEDIA TENSION |  |  |
| 21 | VM2-11M Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Media Tensión | Und. | 8,00 |
| 22 | VM2-11MA Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Media Tensión | Und. | 9,00 |
| 23 | TRQ-100T: Tratamiento quimico suelo-cemento conductivo (Contra antena) para Transformador monofasico | Und. | 2,00 |
|  | PROTECCION Y SECCIONAMIENTO EN MEDIA TENSION |  |  |
| 24 | VM3-1 Suministro e Instalación de seccionador fusible monofásico | Und. | 6,00 |
|  | RIENDAS Y ANCLAS EN MEDIA TENSION |  |  |
| 25 | VE1-1M Suministro e Instalación de Rienda Simple en Media Tensión | Und. | 98,00 |
| 26 | VE1-2M Suministro e Instalación de Rienda doble en Media Tensión | Und. | 3,00 |
| 27 | VE1-1MB Suministro e Instalación de Rienda Bandera en Media Tensión | Und. | 1,00 |
| 28 | VF3-1M Suministro e Instalación de Ancla Plato Cruzado en Media Tensión | Und. | 105,00 |
|  | PUESTOS DE TRANSFORMACION |  |  |
| 29 | VG-100T: Suministro y montaje de puesto de Transformación Monofásico 14.4 KV Terreno Rocoso | Und. | 6,00 |
| 30 | VG-300T: Suministro y montaje de puesto de Transformación Trifásico 24,9 KV Terreno Rocoso | Und. | 1,00 |
| 31 | 15 kVA Suministro y Montaje de Transformador Monofásico 14,4/0,22 kV | Und. | 4,00 |
| 32 | 25 kVA Suministro y Montaje de Transformador Monofásico 14,4/0,22 kV | Und. | 1,00 |
| 33 | 75 kVA Suministro y Montaje de Transformador Trifasico 24,9/0,38-0,22 kV | Und. | 1,00 |
| 34 | Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 1F 15 KVA | Und. | 4,00 |
| 35 | Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 1F 25 KVA | Und. | 1,00 |
| 36 | Suministro e Instalación de Protección BT p/ Transformador 3F 75 KVA | Und. | 1,00 |
| 37 | Reubicacion de Puesto de Trasformacion, y Transformador | Und. | 3,00 |
| 38 | Protector metalico para bajante de puesta a tierra | Und. | 3,00 |
|  | BAJA TENSION |  |  |
| 39 | Estacado de la reconfiguración de áreas de baja tensión | Km. | 14,04 |
|  | POSTES DE HORMIGON BAJA TENSION |  |  |
| 40 | Suministro e Izado de poste de HºAº de 9 m, 300 Kg | Und. | 66,00 |
| 41 | Suministro e Izado de poste de HºAº de 9 m, 200 Kg paso | Und. | 54,00 |
| 42 | Suministro e Izado de poste de madera tratada de 9 mts clase 7 | Und. | 155,00 |
|  | CONDUCTORES EN BAJA TENSION |  |  |
| 43 | Suministro tendido y flechado de cable cuadruplex ACSR N°2 AWG | Km. | 1,89 |
| 44 | Suministro tendido y flechado de cable duplex ACSR N°2 AWG Chow | Km. | 12,15 |
|  | ESTRUCTURAS EN BAJA TENSION |  |  |
| 45 | J1 Suministro y armado de estructura de paso (rack de 1 via) | Und. | 102,00 |
| 46 | J2 Suministro y armado de estructura de ángulo (rack de 1 via) | Und. | 13,00 |
| 47 | J3 Suministro y armado de estructura final (rack de 1 via) | Und. | 116,00 |
| 48 | J4 Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via) | Und. | 29,00 |
| 49 | J4D Suministro y armado de estructura amarre ángulo mayor 30° (rack de 1 via) | Und. | 32,00 |
| 50 | J1(A) Suministro y armado de estructura de paso (rack de 1 via) con perno de 12" | Und. | 11,00 |
| 51 | J3(A) Suministro y armado de estructura final (rack de 1 via) con perno de 12" | Und. | 8,00 |
| 52 | J4(A) Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via) con perno de 12" | Und. | 4,00 |
| 53 | J4D(A) Suministro y armado de estructura de amarre (rack de 1 via) con perno de 12" | Und. | 3,00 |
| 54 | P-R4 Estructura de paso rack de 4 vias | Und. | 29,00 |
| 55 | F-R4 Estructura final rack de 4 vias | Und. | 19,00 |
| 56 | A-R4 Estructura amarre rack de 4 vias | Und. | 6,00 |
| 57 | P-R4(A) Estructura de paso rack de 4 vias con perno de 12" | Und. | 1,00 |
| 58 | A-R4(A) Estructura amarre rack de 4 vias con perno de 12" | Und. | 1,00 |
|  | ATERRAMIENTOS EN BAJA TENSION |  |  |
| 59 | VM2-9 Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Baja Tensión | Und. | 43,00 |
| 60 | VM2-9A Suministro e Instalación de Puesta a Tierra en Baja Tensión | Und. | 46,00 |
|  | RIENDAS Y ANCLAS EN BAJA TENSION |  |  |
| 61 | VE1-1B Suministro e instalación de rienda simple en baja tensión | Und. | 198,00 |
| 62 | VE1-2B Suministro e instalación de rienda doble en baja tensión | Und. | 4,00 |
| 63 | VE1-1BB Suministro e Instalación de Rienda Bandera en Baja Tensión | Und. | 9,00 |
| 64 | VF3-1B Suministro e instalación de ancla tipo plato cruzado en baja tensión | Und. | 215,00 |
|  | VARIOS BAJA TENSION |  |  |
| 65 | Abrasadera 10" a 12" | Und. | 2,00 |
| 66 | Suministro e instalación de conector paralelo Al doble perno 2 – 2/0 p/puentes | Und. | 73,00 |
| 67 | Suministro e instalación de conector paralelo aislado 4 – 2/0, deriv. 4 – 2/0 p/puentes | Und. | 103,00 |
| 68 | Adecuación de Acometidas Existentes | Und. | 30,00 |
| 69 | Tuerca ojo 5/8" | Und. | 15,00 |
| 70 | Excavación en terreno rocoso | Und. | 100,00 |
| 71 | Pruebas y energización de transformadores y líneas | Glb. | 1,00 |

PARTE III

ANEXO 1

ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Tres años | Cinco años |
| Experiencia Específica | Dos años | Tres años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Cinco años | Siete años |
| Experiencia Específica | Tres años | Cinco años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

ANEXO 3

OBRAS SIMILARES

- Obras de Construcción Eléctrica

- Construcción de líneas eléctricas para Ampliaciones en media tensión aérea 24,9/14,4 kV., 34,5/19,9 kV.

- Construcción de líneas eléctricas para remodelación en media tensión aéreas 24,9/14,4 kV., 34,5/19,9 kV.

- Construcción de redes eléctricas para ampliaciones en baja tensión aéreas monofásica o trifásicas con conductores multiplex o cable desnudo (línea abierta) (230/400 V).

- Construcción de redes eléctricas para remodelación en baja tensión aéreas monofásica o trifásicas con conductores multiplex o cable desnudo (línea abierta) (230/400 V).

- Ejecución de mantenimiento de redes eléctricas en media y baja tensión.

- Construcción de redes eléctricas en media y baja tensión en terreno rocoso.

ANEXO 4

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Formulario A-11	Resumen de Información Financiera

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1	Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3		Experiencia General de la Empresa.

Formulario A-4		Experiencia Específica de la Empresa.

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.

Formulario A-6	Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s).

Formulario A-7		Equipo Mínimo Comprometido para la Obra.

Formulario A-8		Cronograma de Ejecución de Obra.

Formulario A-9		Cronograma de Movilización de Equipo.

Formulario A-10	Empleos Adicionales Generados.

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y si corresponde lo definido en el inciso p).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder;

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo;

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación;

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE);

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones;

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante;

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave;

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental;

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS);

- Balance de la Última Gestión o Balance de Apertura en caso de empresas de reciente creación;

- Otra documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas

(Firma del propietario, representante legal o persona con poder específico del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT (Válido y Activo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

En caso de que la Asociación Accidental este conformada por una Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |
| Nombre Completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  |  |  | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD |  | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-10

FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS

El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) de las especificaciones técnicas y condiciones técnicas requeridas para la obra), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal adicional propuesto.

| CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Si | ti | Si*ti | Actividad en la que se incluye al personal adicional |
| 1 |  |  | S1*t1 |  |
| 2 |  |  | S2*t2 |  |
| 3 |  |  | S3*t3 |  |
| . |  |  |  |  |
| k |  |  | Sk*tk |  |
| Monto total por generación adicional de empleo MTGE |  |  | MTGE=i=1i=kSi*ti |  |

Donde:

Si=El salario del i-ésimo empleado (expresado en unidades monetarias)

ti=el tiempo que trabajara el i-ésimo empleado (en meses)

Si ti no esta en meses se debe hacer la transformación correspondiente

i=1,2,…, k número de empleos generados

MTGE=i=1i=kSi*ti=S1*t1+S2*t2+S3*t3+…+Sk*tk

Si el monto de la propuesta económica es mpe el margen de preferencia mp solicitado por generación de empleo será:

| mp= | i=1i=kSi*ti | *100= |
| --- | --- | --- |
|  | mpe |  |

Si el resultado superará el 5%, entonces:mp=5%

En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, con dos decimales, sin redondear. (Así por ejemplo si el mp=2,7584%, se tomará como dato 2,75)

| Margen de preferencia solicitado por creación de empleos | (En este recuadro el proponente deberá establecer numéricamente el margen solicitado)* |
| --- | --- |

El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.

(*) El margen de preferencia deberá ser registrado en el sistema (propuesta electrónica). En caso de que el margen de preferencia registrado por el proponente sea diferente al calculado por la Comisión de Calificación, la propuesta será descalificada.

FORMULARIO A-11

Resumen de información financiera

(En Bolivianos)

|  | ÚLTIMA GESTIÓN |
| --- | --- |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |

NOTAS.-

- La información contenida en este formulario es una declaración jurada.

- Para el cálculo del índice de Liquidez se aplicará la siguiente fórmula: Activo Corriente/Pasivo Corriente.

- El proponente debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1.

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al presente formulario será generada de manera automática de acuerdo con la información registrada por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio total (Numeral) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4. La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(Cuando corresponda)

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| N° | Descripción | Potencia | Básico Bs/Unidad | Reparación Repuestos Bs/Unidad | Combustible Lubricantes Bs/Unidad | Otros Bs/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

| N° | Descripción | Mes / Semana | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |
| … |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |
| TOTAL |  |  | 100% |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Deberá contener: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar de manera previa a la publicación del DBC) |  |  |
| --- | --- | --- |
| # | Condiciones Adicionales Solicitadas (*) | Puntaje asignado (definir puntaje) |
| 1 | Experiencia Especifica del Proponente Ejecución de obras similares que sumados superen cinco (5) veces el monto respecto al Valor de la Propuesta. | 5 |
| 2 | Experiencia Especifica del Proponente Hasta dos (2) obras similares en terreno rocoso (poblaciones con antecedentes de terreno rocoso – ejecución de ítems que involucre terreno rocoso) | 5 |
| 3 | Experiencia Especifica del Superintendente de Obra Experiencia en obras similares que sumados superen cinco (5) veces el monto respecto al Valor de la Propuesta. | 5 |
| 4 | Experiencia Especifica del Residente de Obra Experiencia en obras similares que sumados superen cinco (5) veces el monto respecto al Valor de la Propuesta. | 5 |
| 5 | Experiencia Especifica del Residente de Obra Experiencia en ejecución de obras de renovación o remodelación de líneas eléctricas, que sumados superen tres (3) veces el monto respecto al Valor de la Propuesta. | 5 |
| 6 | Experiencia Especifica del Capataz Experiencia en obras similares igual o mayor a cuatro (4) años. | 5 |
| TOTAL PUNTAJE |  | 30 PUNTOS (**) |

Nota.- El proponente con base a las condiciones adicionales solicitadas en el presente formulario, deberá elaborar su propuesta técnica. Asimismo, podrá ofertar condiciones adicionales superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de la ejecución de obra, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido la obra.

(*) Se deberá describir los criterios, rangos o parámetros que se consideren necesarios relacionados directamente con la ejecución de la obra. Por ejemplo: experiencia del personal, condiciones adicionales o mejoras a las especificaciones técnicas para la ejecución de obra, siempre y cuando sean: objetivos, congruentes y se sujeten a los criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

(**) La suma de los puntajes asignados para las condiciones adicionales solicitadas deberá ser 30 puntos.

ANEXO 5

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-4	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  | N° de Página del requisito evaluado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Resumen de Información Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de Página del requisito evaluado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Resumen de información financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(Este formulario solo será utilizado cuando algún proponente hubiese solicitado el margen de preferencia por generación de empleo)

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CUCE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objeto de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y lugar del Acto de Apertura |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR DE LA PROPUESTA (reporte electrónico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARGEN DE PREFERENCIA POR GENERACIÓN DE EMPLEO SOLICITADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARGEN DE PREFERENCIA POR GENERACIÓN DE EMPLEO CALCULADO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de Información Financiera (Formulario A-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

| CONDICIONES ADICIONALES Formulario C-2 (Llenado por la entidad) | Puntaje Asignado |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  | Puntaje Obtenido |  |
| Criterio 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criterio 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LAS CONDICIONES ADICIONALES | 30 |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  | (sumar los puntajes obtenidos de cada criterio) |  |
| RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA |  | PUNTAJE ASIGNADO |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |
| Puntaje de la evaluación CUMPLE/NO CUMPLE |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Puntaje de las Condiciones Adicionales |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL DE LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA(PT) |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-4

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

Los factores de evaluación deberán determinarse de acuerdo con lo siguiente:

| ABREVIACIÓN | DESCRIPCIÓN | PUNTAJE ASIGNADO |
| --- | --- | --- |
| PE | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica | 20 puntos |
| PT | Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica | 80 puntos |
| PTP | PUNTAJE TOTAL DE LA PROPUESTA EVALUADA | 100 puntos |

| RESUMEN DE EVALUACIÓN | PROPONENTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | …… | PROPONENTE n |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Económica (de acuerdo con lo establecido en el sub numeral 27.1.2.) |  |  |  |  |
| Puntaje de la Evaluación de la Propuesta Técnica, del Formulario V-3. |  |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 6

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE DEL CONTRATO DE OBRA

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.-		Partes Contratantes

Segunda.-		Antecedentes Legales del Contrato

Tercera.-		Objeto y Causa del Contrato

Cuarta.-		Plazo de Ejecución de la Obra

Quinta.-		Monto del Contrato

Sexta.-		Anticipo

Séptima.-		Garantías

Octava.-		Domicilio a Efectos de Notificación

Novena.-		Vigencia del Contrato

Décima.-		Documentos del Contrato

Décima Primera.-	Idioma

Décima Segunda.-	Legislación Aplicable al Contrato

Décima Tercera.-	Derechos del Contratista y Eventos Compensables

Décima Cuarta.-	Estipulaciones sobre Impuestos

Décima Quinta.-	Cumplimiento de Leyes Laborales

Décima Sexta.-	Reajuste de Precios

Décima Séptima.-	Protocolización del Contrato

Décima Octava.-	Subcontratos

Décima Novena.-	Intransferibilidad del Contrato

Vigésima.-		Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

Vigésima Primera.-	Terminación del Contrato

Vigésima Segunda.-	Solución de Controversias

Vigésima Tercera.-	Modificaciones al Contrato

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.-	Representante del Contratista

Vigésima Quinta.- 	Libro de Órdenes de Trabajo

Vigésima Sexta.-	Fiscalización y Supervisión de la Obra

Vigésima Séptima.-	Medición de Cantidades de Obra

Vigésima Octava -	Forma de Pago

Vigésima Novena.-	Facturación

Trigésima.-		Modificación de las obras

Trigésima Primera.-	Pago de Trabajos Adicionales

Trigésima Segunda.-	Morosidad y sus Penalidades

Trigésima Tercera.-	Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

Trigésima Cuarta.-	Seguro

Trigésima Quinta.-	Inspecciones

Trigésima Sexta.-	Suspensión de los Trabajos

Trigésima Séptima-	Comisión de Recepción

Trigésima Octava.-	Recepción de obra

Trigésima Novena.-	Cierre de contrato

Cuadragésima.-	Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final

Cuadragésima Primera.-	Consentimiento de las partes

MODELO DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______ (Registrar el lugar donde será protocolizado el Contrato)

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obras, para ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar), sujeto a los siguientes términos y condiciones:

#### CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:__________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD), representado por______________ (registrar el nombre completo y el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la _________(registrar la Razón Social del proponente adjudicado que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes suscriben el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a ________________________(Registrar la razón social del proponente adjudicado de la provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para ________________ (señalar la causa de la contratación).

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de __________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo de ejecución de la obra) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes.

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _________________ (Registrar en forma literal y numeral el plazo previsto para el efecto) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando la ENTIDAD así lo determine;

- Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;

- Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato podrá ser en moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en moneda extranjera se debe dejar expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al tipo de cambio oficial de compra establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de pago).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

(En caso de no existir anticipo, la entidad deberá reemplazar el texto de la cláusula sexta indicando lo siguiente: “En el presente contrato no se otorgará anticipo.”. Dicha definición debe realizarse antes de la publicación de la convocatoria)

SEXTA.- (ANTICIPO)

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días calendario o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de __________ (la entidad deberá establecer el plazo) días calendario computables a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la emisión del acta citada, de acuerdo al numeral 38.3 de la Cláusula Trigésima Octava.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, verificará únicamente el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

_____________________ (registrar el domicilio de la ENTIDAD, especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas)

_____________________ (registrar la ciudad)

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas existiesen.

  - Especificaciones Técnicas.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

  - Proyecto a Diseño Final.

  - Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalar los que correspondan).

  - Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

  - Fotocopias legalizadas de:

    - Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, cuando corresponda, excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).

    - Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, cuando corresponda.

  - Originales de:

    - Certificado del RUPE.

    - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

    - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

    - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

    - Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda.

    - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)

  - Derechos del Contratista

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA.

(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en relación al plazo del contrato).

  - Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

      - La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la obra, una vez emitida la Orden de Proceder.

      - El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la Obra.

      - El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

      - El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.

      - El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.

      - Cuando la suscripción de un contrato modificatorio y/u orden de cambio, se efectúen en un plazo mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, siempre y cuando afecte la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra.

      - Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente.

Para los eventos señalados en los incisos h) e i) la entidad ampliará el plazo de ejecución de obra por el tiempo correspondiente al atraso del pago de la planilla respectiva.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES).

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS).

No procederá ningún reajuste de precios.

(Esta Cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 88 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios.)

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).

- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

- Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

(En caso de que la entidad no haya definido la subcontratación, deberá reemplazar el texto de la cláusula decima octava indicando lo siguiente: “El presente contrato no prevé la subcontratación.”)

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS).

Las subcontrataciones deberán permitir dar cumplimiento a la ejecución del contrato, bajo la absoluta responsabilidad del CONTRATISTA y riesgo, siendo directa y exclusivamente responsable por los subcontratos suscritos, así como también por los actos y/u omisiones de los subcontratistas.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades contraídas en el presente Contrato. Las subcontrataciones que realice el CONTRATISTA de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato. El SUPERVISOR realizará el control de ejecución de obra efectuada por los subcontratistas.

(Utilizar el presente párrafo en caso de que el proponente adjudicado sea nacional)

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, podrá realizar las subcontrataciones del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 25% del monto total del contrato) del monto total del contrato, previa autorización del SUPERVISOR.

(Utilizar la redacción de los siguientes tres párrafos en caso de que el proponente adjudicado sea extranjero)

El CONTRATISTA según lo ofertado en su propuesta, deberá realizar la subcontratación de empresas nacionales del ____________ (establecer el porcentaje ofertado en su propuesta que no deberá exceder el 40% del monto total del contrato) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas estén disponibles en el mercado nacional y previa autorización del SUPERVISOR.

En caso de incumplimiento de las subcontrataciones propuestas, el SUPERVISOR, aplicará una multa equivalente del cinco por ciento (5%) del monto de subcontratación no efectuada. La multa señalada precedentemente no deberá ser considerada como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato, previstas en la cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

El CONTRATISTA, en caso de incumplimiento de la subcontratación, podrá justificar dicho incumplimiento presentando los respaldos necesarios al SUPERVISOR quien podrá aceptar o rechazar dichas justificaciones.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO).

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si entregado el anticipo y emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser reducido)

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la obra.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días hábiles subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un ____________ (registrar la especialidad del profesional a cargo) quien tendrá a su cargo:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR.

  - Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por _________________ (Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

- Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de Empleos Adicionales Generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

  - Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

  - Trabajos topográficos

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta.

  - Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

  - Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las especificaciones técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

  - Cumplimiento de especificaciones técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

  - Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

  - Inspección de la calidad de los trabajos

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

- El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

  - Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

  - Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados.

  - Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO)

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta los Depósitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días calendario y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA emitirá la factura en línea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del periodo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS) .

  - La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

  - En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

  - El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

  - El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la________________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra en la Entidad), para el procesamiento de su emisión en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud del CONTRATISTA.

La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ____________ (registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

  - La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

  - Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

  - En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)

Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra distinta a Proyectos Viales).

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Mi=23*DMini*MHi

Donde:

Mi=multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i

DMi=# dias de mora correspondiene al Hito i

ni=# de días pactado para la ejecucion del Hito i

MHi=Monto correspondiente al Hito i

i=1,2,3…,k (k Hitos)

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada Ma sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ma=M1+M2+M3+…+Mk

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora Ma es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (Mge) de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE=i=1i=kSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGE-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGE= Monto total por generación adicional de empleo

ME=Monto efectivamente ejecutado

- Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución (MTGEp=i=1i=pSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGEp-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGEp= Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución

ME=Monto efectivamente ejecutado

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

(Considerar esta cláusula en el caso de que se trate de una Obra de Proyectos Viales).

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES)

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de Ejecución de Obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado se tomará como valido el Cronograma de ejecución de obra de su propuesta el cual será actualizado por el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario.

Una vez, aprobado o validado, el Cronograma de ejecución de obra por el SUPERVISOR, según sea el caso y aceptado por el CONTRATANTE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA para la aplicación de las retenciones parciales (o multa) correspondiente, así como de control del plazo total.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de ejecución de obra, si se presentase morosidad y atraso respecto al Cronograma de ejecución de obra, se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del incumplimiento al Cronograma de Ejecución de Obra a pagar, una retención parcial por cada periodo de atraso acumulativo equivalente a:

a)    El 10% del porcentaje de avance no ejecutado.

El monto de cada retención se aplica a la planilla de cada periodo de atraso y será acumulativa en caso de persistir el atraso en función a los plazos establecidos en el Cronograma de ejecución de obra. Esta retención podrá ser recuperada por el CONTRATISTA, cuando este recupere el porcentaje de atraso acumulado.

De establecer el SUPERVISOR un atraso acumulado en el avance de obras mayor al 10% antes de concluir el plazo de ejecución de obras, el SUPERVISOR tendrá la obligación de definir la acciones a seguir con el Contrato, a efectos del procesamiento estas podrán ser la Paralización de las obras en caso de que el atraso en las obras no sean causadas por el SUPERVISOR o el CONTRATISTA, la ampliación del porcentaje de subcontratación hasta un máximo de veinte por ciento (20%) del monto del contrato adicionales a lo estipulado en la cláusula DECIMA OCTAVA o la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

El objetivo de la ampliación del porcentaje de subcontratación solo se aplicará cuando el SUPERVISOR considere que esta decisión servirá para recuperar el porcentaje de atraso y concluir la ejecución de obras en el plazo establecido contractualmente.

Para la ampliación del porcentaje de subcontratación, queda establecido entre partes, que a cargo del contrato el CONTRATISTA autoriza expresamente sin necesidad de ningún previo requerimiento al CONTRATANTE la subcontratación de una o varias Empresas para recuperar el retraso, para esto el SUPERVISOR en un plazo no mayor a 10 días calendario propondrá una terna de Empresas Constructoras al CONTRATANTE para su evaluación, aprobación y autorización, en caso de incumplimiento en el plazo determinado el CONTRATANTE definirá la o las Empresas Constructoras para la subcontratación, el SUPERVISOR es el directo responsable del cumplimiento del objetivo de la subcontratación.

En caso de Resolución del Contrato cuando el porcentaje de atraso es mayor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE y las retenciones parciales se convierten en multa irreversible.

Si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en forma satisfactoria con un porcentaje de atraso menor o igual al 10% el SUPERVISOR comunicara oficialmente esta situación al CONTRATANTE y la retención parcial se convertirá en multa irreversible y adicionalmente se aplicaran multas por incumplimiento al contrato hasta la Entrega Provisional, para lo cual se aplicará una multa equivalente a:

a)    Equivalente al cero punto siete por mil del monto total del Contrato por cada día (calendario) de atraso hasta la Entrega Provisional.

Las retenciones parciales y/o multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley Nº 1178.

(Adicionalmente si la Entidad Convocante ve por conveniente puede adicionar el siguiente texto a fin de aplicación de multas)

De establecer el SUPERVISOR incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicarán las siguientes multas:

- Multa por cambio de personal.

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y literal, considerando que el mismo no puede superar el 0,04% del monto total del contrato), toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través de la SUPERVISIÓN, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa, excepto incapacidad física del profesional, caso de muerte o rendimiento bajo por causas de salud. En cualquiera de los casos el CONTRATISTA deberá acreditar oportunamente con los certificados respectivos la causa aducida.

- Multa por llamada de atención

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante la SUPERVISIÓN o la unidad que administra el Contrato.

El SUPERVISOR podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:

- Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.

- Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

- Incumplimiento a las instrucciones impartidas por la SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (Mge) de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE=i=1i=kSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGE-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGE= Monto total por generación adicional de empleo

ME=Monto efectivamente ejecutado

- Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución (MTGEp=i=1i=pSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGEp-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGEp= Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución

ME=Monto efectivamente ejecutado

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

  - Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

  - El SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

  - Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

  - Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

  - EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

  - (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

  - (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. Para tal efecto la entidad proporcionará los planos e información necesaria.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

(Incluir esta redacción en caso de que el contratista se haya beneficiado con márgenes de preferencia)

  - Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra deberá, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

- Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES)

El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

- El fiscal asignado a la obra.

- Un representante del Unidad Administrativa

- Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

- Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato, utilizando para el cálculo de dicha multa, solo el monto correspondiente a las deficiencias de la actividad o  ítem y el plazo demorado desde la fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que la Comisión de Recepción no realizara el acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se  entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s).

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá en el plazo máximo de diez (10) días calendario todas las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato)

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato) |  | (Registrar la razón social del CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- |