EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-PHSJ-01/2015

SEGUNDA CONVOCATORIA

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

CONTRATACIÓN: LLAVE EN MANO

VOLUMEN 1

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARTE III

COCHABAMBA, SEPTIEMBRE 2015

# PARTE III - ANEXOS

# ANEXO 1 - TABLAS DE VALORACIÓN

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA Y PERSONAL CLAVE

| DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA | REQUERIMIENTO | CUMPLE/NO CUMPLE |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Diez (10) años |  |
| Formularios Experiencia Específica: |  |  |
| Formulario A-4a Experiencia Específica - Equipos de Subestación Del Proponente y/o Fabricantes |  |  |
| - Experiencia como Proponente adjudicado (o asociado) en proyectos de diseño y construcción de subestaciones, en 220 kV o mayor voltaje, mayores a 50 MVA | Cinco (5) Proyectos ejecu-tados, en operación |  |
| Formulario A-4b Experiencia Específica - Líneas de Transmisión Del Proponente y/o Fabricantes y/o subcontratista |  |  |
| - En proyectos relacionados con la provisión de estructuras para líneas de alta tensión | Tres (3) proyectos ejecu-tados y en operación |  |
| - Instalación de líneas de transmisión en 220 kV o mayor voltaje, en longitudes mayores a 10 km. | Tres (3) proyectos ejecu-tados y en operación |  |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida del Superintendente, de Obra (Formulario A-5) |  |  |
| Experiencia General | Diez (10) años |  |
| Experiencia Especifica en la construcción y montaje de subestaciones aéreas o subestaciones aisladas en gas (GIS) y líneas de transmisión, 220 kV | Seis (6) años |  |
| Formulario Hoja de Vida de Especialistas y/o Personal Clave (Formulario A-6) |  |  |
| Responsable de diseño, suministro y montaje de equipos de subestaciones Experiencia General Experiencia Específica (montaje transformadores y subestaciones aéreas o GIS, 220 kV) | - Ocho (8) años - Cuatro (4) años |  |
| Responsable de diseño, suministro y montaje de la línea de transmisión Experiencia General Experiencia Específica (estructuras y líneas de transmisión, 220 kV) | - Ocho (8) años - Cuatro (4) años |  |
| Responsable de obras civiles en Subestaciones Experiencia General Experiencia Específica (fundaciones para equipo electromecánico) | - Ocho (8) años - Cuatro (4) años |  |
| Responsable de obras civiles en la línea de transmisión y topografía Experiencia General Experiencia Específica (fundaciones para estructuras de líneas, 220 kV) | - Ocho (8) años - Cuatro (4) años |  |
| Coordinador de Medio Ambiente, Salud Ocupacional, Higiene y Seguridad Industrial Experiencia General Experiencia Específica (en proyectos hidroeléctricos y/o líneas de transmisión) | - Cinco (5) años - Dos (2) años |  |
| Coordinador de Gestión Social Experiencia General Experiencia Específica (en proyectos hidroeléctricos y/o líneas de transmisión) | - Cinco (5) años - Dos (2) años |  |

Nota: La experiencia del Proponente y/o Subcontratista y/o Fabricante será computada considerando los contratos ejecutados durante los últimos diez (10) años.

# ANEXO 2 – OBRAS SIMILARES

PARA LOS ESPECIALISTAS Y/O PERSONAL CLAVE ASIGNADO A LA OBRA

Obras similares para Subestaciones como experiencia especifica.

- Se consideran obras similares la actividad de instalaciones de subestaciones aéreas en patios a la intemperie.

- Se consideran obras similares para la actividad de montaje y puesta en marcha de equipos eléctricos como grupos electrógenos, tableros de media tensión (> 10 kV).

Obras similares para las Líneas de Transmisión como experiencia especifica.

- No se enuncian actividades similares.

Los Proponentes deberán proporcionar evidencia documentada del personal clave propuesto para demostrar sus experiencias específicas.

# ANEXO 3 - FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS:

Formulario A-1	Presentación de Propuesta

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-2c	Identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental

Formulario A-3	Formulario de Experiencia General de la empresa

Formulario A-4a	Formulario de Experiencia Específica de la empresa (Subestaciones)

Formulario A-4b	Formulario de Experiencia Específica de la empresa (Líneas de Transmisión)

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Superintendente de la Obra.

Formulario A-6	Formulario Hoja de Vida de los Especialistas y/o Personal Clave Asignados.

Formulario A-7	Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra

Formulario A-8	Formulario de Cronograma de ejecución de obra

Formulario A-9	Formulario de Cronograma de movilización de equipo

Formulario A-10	Situación Financiera

Formulario A-11	Litigios e incumplimientos de Contratos

DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA:

Formulario B-1	No utilizado en este proyecto

Formulario B-2	No utilizado en este proyecto

Mitigación de impactos ambientales

Formulario B-3	Mitigación de impactos ambientales

Equipos Subestaciones

Formulario B-4a	Propuesta económica Equipos de Subestaciones – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-4b	Propuesta económica Equipos de Subestaciones– Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-5a	Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-5b	Precios de los repuestos especificados– Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-6a	Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-6b	Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-7	Precio y cronograma de los servicios conexos de montaje, pruebas y puesta en marcha.

Formulario B-8	Resumen de los precios de los Equipos de Subestaciones.

Líneas de Transmisión

Formulario B-9a	Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-9b	Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-10a	Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-10b	Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-11a	Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados.

Formulario B-11b	Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante.

Formulario B-12	Precio y cronograma de los servicios conexos de ejecución del montaje y puesta en servicio.

Formulario B-13	Resumen de los precios de las Líneas de Transmisión.

Resumen General

Formulario B-14	Resumen General: equipos de subestación y líneas de transmisión.

Formulario B-15	Cronograma General de Desembolsos de todo el Proyecto.

DOCUMENTO DE LA PROPUESTA TÉCNICA:

Formulario C-1	Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a las Especificaciones Técnicas.

Formulario C-2a	Experiencia del Fabricante Transformadores.

Formulario C-2b	Experiencia del Fabricante Subestaciones GIS

Formulario C-2c	Experiencia del Subcontratista.

Formulario C-3	Hoja de Datos de los equipos de Subestaciones.

Formulario C-4	Hoja de Datos de las Líneas de Transmisión

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ |  |  |  |

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como Proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa.

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos Proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), m), n) y p).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de constitución de la empresa o documento similar para empresas extranjeras.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para Proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del Proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros Proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello de la entidad Bancaria. Documento similar para empresas extranjeras.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). Documento similar para empresas extranjeras.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones. Documento similar para empresas extranjeras.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, por un monto equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica

- Documento de constitución de la empresa, para aquellos proponentes que soliciten el margen de preferencia.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tipo de Documento |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Suscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |  |
| Documento de Asociación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País |  | : |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paterno |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identidad del Representante Legal |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |  |
| Poder del representante legal |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE ASOCIADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto final del contrato en US$ (*) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de la experiencia detallada y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4a

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA RELACIONADA CON EQUIPOS DE SUBESTACIONES

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto final del contrato en US$ (*) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de la experiencia detallada y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4b

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA RELACIONADA CON LINEAS DE TRANSMISION

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto final del contrato en US$ (*) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final. |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de la experiencia detallada y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (US$) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (US$) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa Proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Se deberá incluir fotocopia de diploma(s) académico(s) y/o la titulación (licenciatura u otro grado)

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-6

HOJA DE VIDA DE LOS ESPECIALISTAS Y/O PERSONAL CLAVE ASIGNADOS

(Llenar un formulario por cada especialista y/o Personal Clave propuesto, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (US$) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (US$) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa Proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. El Proponente deberá presentar fotocopias de los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas y en caso de adjudicación deberá presentar los certificados en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Se deberá incluir fotocopia de diploma(s) académico(s) y/o la titulación (licenciatura u otro grado)

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-7

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| En caso de adjudicación el Proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA

El Proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) (*) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (**) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Señalar Actividad 1 | n1 |  |
| 2 | Señalar Actividad 2 | n2 |  |
| 3 | Señalar Actividad 3 | n3 |  |
| .. |  |  |  |
| k | Señalar Actividad k | nk |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  | n=n1+n2+… nk |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) Días Calendario (**)El Proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El Proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*)El Proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-10

SITUACIÓN FINANCIERA (De las gestiones 2012, 2013 y 2014)

(En Bolivianos o su equivalente en US$)

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Proponente y por cada socio de una APCA]

Nombre del Proponente: [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar día, mes, año]

Nombre de la Parte asociada con el Proponente: [Insertar nombre completo]

Licitación Pública Internacional Nº  y título [Insertar el número y  nombre del DBC]

1.  Información financiera

| Información Financiera Actual (‘000 equivalente en US$) |  | Información histórica de las gestiones 2012, 2013 y 2014 (equivalente en miles en Dólares de los EE.UU.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año actual | 2012 |  |  | 2013 |  | 2014 |  |
| Tasa de cambio |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del Balance |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Activo Total (AT) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Pasivo Total (PT) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Patrimonio Neto (PN) = [1-2] |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Activo Corriente (AC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pasivo Corriente (PC) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Capital de trabajo (CT) = [4-5] |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Coeficiente de Liquidez = [4/5] |  |  |  |  |  |  |  |
| Información del Estado Financiero |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Total de Ingresos (TI) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Utilidades antes de deducir impuestos (UAI) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Beneficio sobre recursos propios (BRP) = [9/3aa]* |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Endeudamiento = [2/1] |  |  |  |  |  |  |  |
| * aa: año anterior |  |  |  |  |  |  |  |

2. Facturación promedio anual

| Facturación Anual Promedio |  |  |
| --- | --- | --- |
| Año [Insertar el año] | Montos en Monedas Originales [Insertar los montos y las monedas] | [Insertar los montos equivalentes en Dólares de los EE.UU.] [Insertar las tasas de cambio utilizadas para calcular los montos en Dólares de los EE.UU.] |
| 2012 |  |  |
| 2013 |  |  |
| 2014 |  |  |
| Facturación anual promedio * |  |  |

* Facturación anual promedio, calculada sobre la base del total de ingresos certificados, dividido por el número de años.

3.  Documentación Financiera

Los Proponentes y sus partes asociadas deberán proporcionar copias de los balances generales y/o los estados financieros correspondiente a los [número] años, de conformidad con la Sección II. Preparación de las Propuestas, numeral 18.7, inciso i) Situación Financiera. Los estados financieros, deberán:

          - reflejar la situación financiera del Proponente o socio de una APCA, y no la de empresas afiliadas o empresa matriz;

          - estar auditados por un contador certificado;

          - estar completos, incluyendo todas las notas a los extractos financieros;

          - corresponder a períodos contables ya cerrados y auditados (no se solicitarán ni se aceptarán estados financieros por periodos parciales)

4.  Documentación Financiera

Asimismo, los Proponentes deberán incluir Soporte Documental de Entidades Financieras de las líneas de crédito, y otros recursos, de acuerdo al numeral 18.7, inciso ii).

Se adjuntan copias de los estados financieros (hojas de balances generales, incluyendo todas la notas relacionadas y los extractos de ingresos) por los [número] años requeridos anteriormente, y en cumplimiento con los requisitos.

NOTAS.- - Utilizar para equivalencia 1 US$ = 6,96 Bs.

- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-11

LITIGIOS E INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS

[El siguiente cuadro deberá ser completado por el Proponente y por cada uno de los socios de la APCA]

Nombre jurídico del Proponente [Insertar el nombre completo]

Fecha: [Insertar el día, mes y año]

Nombre jurídico de la APCA [Insertar el nombre completo]

Licitación Pública Internacional Nº    y título [Insertar el número y título del DBC]

| Litigios e Incumplimiento de Contratos de conformidad con la Sección II. Preparación de las Propuestas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ningún incumplimiento de contratos ocurrió durante los [número] años estipulados en la Sección II. Preparación de las Propuestas, numeral 18.7 inciso i). Contratos incumplidos durante los [número] años estipulados en la Sección II. Preparación de las Propuestas, numeral 18.7 inciso i). |  |  |  |  |
| Año | Porción del Contrato Incumplida | Identificación del Contrato | Monto total del Contrato (Valor actual equivalente en Dólares de EE.UU.) |  |
| [Insertar el año] | [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] | Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Motivo(s) del incumplimiento [Insertar los motivos principales] | [Insertar monto total en Dólares equivalentes de EE.UU.] [Insertar monto total en moneda(s) original(es)] [Insertar tasa(s) de cambio empleada(s) para calcular monto en Dólares equivalentes de EE.UU.] |  |
| Litigios pendientes, de conformidad con la Sección II. Preparación de las Propuestas |  |  |  |  |
| No hay ningún litigio pendiente de conformidad con la Sección II. Preparación de las Propuestas, numeral 18.7 inciso iii). Litigios pendientes de conformidad con la Sección II. Preparación de las Propuestas, numeral 18.7 inciso iii). |  |  |  |  |
| Año | Resultado como porcentaje del total de activos | Identificación del Contrato |  | Monto total del contrato (valor actual equivalente en dólares de los EE.UU.) |
| [Insertar el año] | [Insertar el monto en monedas originales y el porcentaje] | Identificación del contrato: [Insertar el nombre completo del contrato / número y cualquier otra identificación] Nombre del Contratante [Insertar el nombre completo] Dirección del Contratante: [Insertar calle/ciudad/país] Controversia en cuestión [Insertar las cuestiones principales en disputa] |  | [Insertar monto total en US$ equivalentes} [insertar el monto total en monedas originales] [Insertar tasa(s) de cambio empleada(s) para calcular monto en Dólares equivalentes de EE.UU.] |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1 (omitido)

y

FORMULARIO B-2 (omitido)

FORMULARIO B-3

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

(Indicar la moneda (*))

| SUBESTACIONES (CH SAN JOSE 1 y SAN JOSE 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (*) | PRECIO TOTAL (*) |
| 1. | Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | Glb | 1 |  |  |
| 2. | Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | Glb | 1 |  |  |
| 3. | Plan de Manejo de Aceites Dieléctricos | Glb | 1 |  |  |
| SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN SJ-1 |  |  |  |  |  |

Notas: 	- Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Formularios a completar de acuerdo a factores indicados en el apéndice D del presente DBC.

FORMULARIO B-3 (CONTINUACIÓN)

MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

(Indicar la moneda (*))

| LINEAS DE TRANSMISIÓN CH SAN JOSE 1 y SAN JOSE 2) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (*) | PRECIO TOTAL (*) |
| 1. | Manejo de la Calidad del Agua | Glb | 1 |  |  |
| 2. | Manejo de la Calidad del Suelo | Glb | 1 |  |  |
| 3. | Manejo de la Vegetación | Glb | 1 |  |  |
| 4. | Manejo de la Fauna | Glb | 1 |  |  |
| 5. | Manejo del Medio Socioeconómico | Glb | 1 |  |  |
| 6. | Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | Glb | 1 |  |  |
| 7. | Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | Glb | 1 |  |  |
| 8. | Plan de Manejo de Aceites Dieléctricos | Glb | 1 |  |  |
| 9. | Plan de Manejo de Disposición Final de Materiales de Excavación | Glb | 1 |  |  |
| 10. | Plan de Atención de Incendios Forestales | Glb | 1 |  |  |
| 11. | Plan Revegetación y Podas | Glb | 1 |  |  |
| 12. | Plan de Manejo de Taludes | Glb | 1 |  |  |
| SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN SJ-2 |  |  |  |  |  |
| TOTAL IMPLEMENTACIÓN SJ-1 Y SJ-2 |  |  |  |  |  |

Notas: 	- Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Formularios a completar de acuerdo a factores indicados en el apéndice D del presente DBC.

FORMULARIO B-4a

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS DE SUBESTACIONES

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:   - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-4b

PROPUESTA ECONÓMICA EQUIPOS DE SUBESTACIONES

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-5a

PRECIOS DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:   - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-5b

PRECIOS DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-6a

PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS REPUESTOS RECOMENDADOS (ADICIONALES)

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-6b

PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS REPUESTOS RECOMENDADOS (ADICIONALES)

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-7

PRECIO Y CRONOGRAMA DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE,

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | FECHA DE ENTREGA EN EL SITIO DE OBRAS | CANTIDAD | PRECIO DEL MONTAJE | PRECIO DE PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-8

RESUMEN DE PRECIOS DE LA PROPUESTA

EQUIPOS DE SUBESTACIONES

Resumen de precios de suministro de los bienes y de los servicios conexos de montaje, pruebas en sitio y puesta en Marcha

| FORMULARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| PRECIO TOTAL |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-9a

PROPUESTA ECONÓMICA LINEAS DE TRANSMISION

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:   - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-9b

PROPUESTA ECONÓMICA LINEAS DE TRANSMISION

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-10a

PRECIOS DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:   - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-10b

PRECIOS DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-11a

PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS REPUESTOS RECOMENDADOS (ADICIONALES)

BIENES DE ORIGEN FUERA DEL PAÍS DEL CONTRATANTE A SER IMPORTADOS

| N° |  |  |  | BIENES A SER IMPORTADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda) | Precio Total (Indicar Moneda) |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-11b

PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS REPUESTOS RECOMENDADOS (ADICIONALES)

BIENES DE ORIGEN EN EL PAÍS DEL CONTRATANTE

| N° |  |  |  | PAÍS DEL CONTRATANTE: ______________________________ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descripción: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Marca/Modelo | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Indicar Moneda.) | Precio Total (Indicar la Moneda) |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice A del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-12

PRECIO Y CRONOGRAMA DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE EJECUCIÓN DEL MONTAJE,

PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | FECHA DE ENTREGA EN EL SITIO DE OBRAS | CANTIDAD | PRECIO DEL MONTAJE | PRECIO DE LAS PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notas: - Monedas de acuerdo con la Cláusula 13 del presente DBC.

- Bienes solicitados, con referencia al apéndice B del presente DBC.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-13

RESUMEN DE PRECIOS DE LA PROPUESTA LINEAS DE TRANSMISION

Resumen de precios de suministro de los bienes y de los servicios conexos de montaje, pruebas en sitio y puesta en servicio

| FORMULARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO TOTAL |
| --- | --- | --- |
| PRECIO TOTAL |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-14

RESUMEN GENERAL EQUIPOS DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mitigación de Impactos Ambientales |  |
| 2 | Propuesta económica Equipos Subestaciones |  |
| 3 | Propuesta económica Líneas de Transmisión |  |
| PRECIO TOTAL |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-15

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS DE TODO EL PROYECTO

(SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN)

| N° | DESCRIPCIÓN | MES / SEMANA | PARCIAL | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Deberá contener, sin ser limitativo lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra (Equipos Subestaciones y Líneas de Transmisión), el cual no solamente incluirá al personal clave. - Metodología para la ingeniería de detalle, métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra, incluyendo el suministro, transporte y montaje de los equipos de Subestaciones y Líneas de Transmisión. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Cronograma de ejecución. - Catálogos, brochures, folletos e información de los proveedores, fábricas, equipos, junto con sus principales componentes, y materiales a ser suministrados. - Otros que el Proponente considere necesario.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

| Condiciones Adicionales Solicitadas |  | Puntaje Mínimo |  | Puntos Extras | Puntaje Máximo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia Garantizada |  |  |  |  |  |
| 1 | Eficiencia de los trasformadores de potencia según ofrecido en formulario C-3, Ítem 1, en concordancia a Especificaciones Técnicas Subestaciones, numeral 4.6.7.1. Se asignará 10 puntos a la oferta que presente la eficiencia garantizada más alta, al resto de las propuestas se le asignará un puntaje proporcional, según la siguiente fórmula: PEE=6+EE-EmEM-Em*4 PEE Puntaje por Evaluación de la Eficiencia EE Eficiencia Evaluada EM Máxima Eficiencia Ofertada Em Mínima Eficiencia Ofertada | 6 |  | a la propuesta que presente la mayor eficiencia garantizada se le asignará 10 puntos | 10 |
| El fabricante de los transformadores: |  |  |  |  |  |
| 2 | Fabricación de al menos 20 transformadores similares al objeto de la licitación (simultáneamente: potencia igual o mayor a 35 MVA, HV igual o mayor a 220 kV y XV igual o mayor a 10 kV), en los últimos 3 años, de la fábrica que pretende suministrar los transformadores. | 4 |  | Se asignará 0.25 por cada Transformador adicional fabricado | 6 |
| 3 | Suministro de al menos 5 transformadores de potencia con características similares al objeto de la licitación (simultáneamente: potencia igual o mayor a 35 MVA, HV igual o mayor a 220 kV y XV igual o mayor a 10 kV), en subestaciones ubicadas en las siguientes regiones: Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y/o Europa, en los últimos 5 años. | 2 |  | Se asignará 0.5 punto por cada Transformador provisto | 5 |
| El fabricante de las subestaciones GIS: |  |  |  |  |  |
| 4 | Fabricación de al menos 10 subestaciones tipo GIS similares al objeto de la licitación (voltaje Igual o mayor a 220 kV), en los últimos 3 años, de la fábrica que pretende suministrar los equipos GIS. | 4 |  | Se asignará 0.25 puntos por cada subestación adicional fabricada | 6 |
| 5 | Suministro de al menos 2 subestaciones tipo GIS similares al objeto de la licitación (voltaje igual o mayor a 220 kV), en subestaciones ubicadas en las siguientes regiones: Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y/o Europa, en los últimos 5 años. | 2 |  | Se asignará 0.5 punto por cada Subestación suministrada | 5 |
| El Proponente o su Subcontratista de Líneas de Transmisión: |  |  |  |  |  |
| 6 | Suministro, construcción y/o montaje en proyectos ubicados en las siguientes regiones: Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y/o Europa, en los últimos 5 años | 0 | Se asignará 0.5 puntos por cada Proyecto ejecutado |  | 2 |
| La Propuesta Técnica deberá cumplir con: |  |  |  |  |  |
| 7 | Ingeniería de detalle: Descripción de la metodología para desarrollar la Ingeniería de detalle, descripción de los documentos que conformaran la ingeniería de detalle | 6 | Cumple (6), Muy Bueno (7), Excelente (8) |  | 8 |
| 8 | Planificación de las obras: Descripción de la metodología de ejecución del proyecto, N° de frentes a utilizar, organigrama del personal (clave y de apoyo), cronograma de construcción y movilización del personal. | 6 | Cumple (6), Muy Bueno (7), Excelente (8) |  | 8 |
|  | TOTAL PUNTAJE | Puntaje Mínimo |  |  | Puntaje Máximo |
|  |  | 30 |  |  | 50 |

Las condiciones Adicionales serán calificadas en base al llenado de los formularios C-1, C-2a, C-2b, 2-Cc y C-3

FORMULARIO C-2a

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL FABRICANTE TRANSFORMADORES

(Llenado por el fabricante de TRANSFORMADORES en base a lo solicitado en el formulario C-2 Condiciones Adicionales)

| No | Año de fabricación | País Final | Datos Cliente / Persona contacto | Tipo de transformador / Norma de fabricación | Cantidad | Potencia [MVA] | Tensión HV [kV] | Tensión XV [kV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad], Representante de la Empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], certifico la veracidad de toda la información contenida en este formulario - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, si la entidad convocante lo solicita, el fabricante se compromete a presentar los certificados de trabajo y documentación de respaldo de cada uno de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Para la propuesta, este documento que podrá ser presentado en copia simple. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Firma del Representante) (Nombre completo) (Nombre de la Empresa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2b

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DEL FABRICANTE SUBESTACIONES GIS

(Tabla a ser llenada por el fabricante de SUBESTACIONES GIS en base a lo solicitado en el formulario C-2 Condiciones Adicionales)

| No | Año de fabricación | País Final | Datos Cliente / Persona contacto | Tipo de transformador / Norma de fabricación | Cantidad | Potencia [MVA] | Tensión HV [kV] | Tensión XV [kV] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad], Representante de la Empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], certifico la veracidad de toda la información contenida en este formulario - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación, si la entidad convocante lo solicita, el fabricante se compromete a presentar los certificados de trabajo y documentación de respaldo de cada uno de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Para la propuesta, este documento que podrá ser presentado en copia simple. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Firma del Representante) (Nombre completo) (Nombre de la Empresa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-2c

CERTIFICACIÓN DE  EXPERIENCIA DEL SUBCONTRATISTA

(Llenado por el subcontratista en base a lo solicitado en el formulario C-2 condiciones adicionales)

| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto final del contrato en US$ (*) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final. |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad], Representante de la Empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA], certifico la veracidad de toda la información contenida en este formulario. - Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación y si la entidad convocante lo solicita, el subcontratista se compromete a presentar los certificados de trabajo y documentación de respaldo de cada uno de los trabajos detallados, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. Este documento que podrá ser presentado en copia simple. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Firma del Representante) (Nombre completo) (Nombre de la Empresa) |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-3

HOJA DE DATOS DE LOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES

A continuación se indican los las Hojas de Datos Técnicos Garantizados para las Subestaciones San José  1 y San José 2.

Par todos los ítems descritos a continuación es requisito obligatorio la presentación de catálogos, brochures, folletos e información del IED, relés principales suministrados.

| It. | DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFORMADORES DE POTENCIA, 11,0 kV A 230 kV |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | País | Indicar |  |
|  | Potencia ONAN/ONAF (MVA), CH SAN JOSÉ 1 (dos unidades) | 26/34 |  |
|  | Potencia ONAN/ONAF (MVA), CH SAN JOSÉ 2 (dos unidades) | 32/42 |  |
|  | Tensión nominal (kV) | 230 / 11,0 |  |
|  | Norma | IEC 60076 |  |
|  | Cambiador de taps sin tensión | + 4x2.5% |  |
|  | Frecuencia (Hz) | 50 |  |
|  | Conexión | YNd11 |  |
|  | Material del embobinado | Cobre |  |
|  | Niveles de cortocircuito asignados AT/BT (kA) | 31,5/30 |  |
|  | Impedancia de cortocircuito, (%) | 12 |  |
|  | Perdidas de vacío (W) Transformador 34 MVA | < 0,07 % |  |
|  | Pérdidas de carga (W) Transformador 34 MVA | < 0,5 % |  |
|  | Eficiencia garantizada Transformador 34 MVA | >99,4 |  |
|  | Perdidas de vacío (W) Transformador 42 MVA | < 0,07 % |  |
|  | Pérdidas de carga (W) Transformador 42 MVA | < 0,5 % |  |
|  | Eficiencia garantizada Transformador 42 MVA | >99,4 |  |
|  | Nivel de aislación LIWL – lado 230 kV: bobinas / Bushing (kVp) | 1050 /1050 |  |
|  | Nivel de aislación LIWL – lado 11.5 kV: bobinas / Bushing (kVp) | 95 / 150 |  |
|  | Nivel de aislación LIWL - Neutro: bobinas / Bushing (kVp) | 95 / 110 |  |
|  | Fabricante de Aisladores Pasatapas AT/BT/Neutro | Indicar |  |
|  | Peso máximo para transporte (t) | Indicar |  |
|  | TC's - Primario (230 kV): - Número de núcleos | 1 protección |  |
|  | TC's - Secundario (11.5 kV): - Número de núcleos | 1 protección + 1 medida |  |
|  | TC's - Neutro (24 kV): - Número de núcleos | 2 protección |  |
|  | TC's – Monitores de temperatura: - Número de núcleos | 1 en AT + 1 en BT |  |
|  | Tipo de Aceite | Mineral No inhibido |  |
|  | Dimensiones máximas. Alto x Ancho x Alto (mm) | Indicar |  |

| 2 | SUBESTACIÓN GIS, 245 kV |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | País | Indicar |  |
|  | Norma | IEC 62271-203 |  |
|  | Medio extinción del arco | SF6 |  |
|  | Tipo de envolventes (monopolar o tripolar) | Indicar |  |
|  | Material de las envolventes (Aluminio o Acero) | Indicar |  |
|  | Tensión asignada del equipo (kV) | 245 |  |
|  | Frecuencia (Hz) | 50 |  |
|  | Nivel de aislación - LIWL (kV) | 1050 |  |
|  | Corriente nominal de la barra (A) | 3150 |  |
|  | Corriente nominal de cortocircuito de la barra (kA) | 50 |  |
|  | Configuración de barras: Salidas de línea / salidas a transformador | Barra simple con Bypass / Barra simple |  |
| 2.1 | INTERRUPTORES TRIFÁSICOS 230 kV |  |  |
|  | Tipo de operación | Monopolar |  |
|  | Factor del primer polo que abre | 1.5 |  |
|  | Corriente nominal mínima (A) | 3150 |  |
|  | Poder de corte asignado en cortocircuito, 3 s (Ik) (kA) | 50 |  |
|  | Ciclo de operación para el poder de interrupción | O-0.3"-CO-3'-CO |  |
|  | Tipo de mecanismo de operación | Por resortes |  |
|  | Clase de resistencia mecánica | Clase M2 |  |
|  | Clase de conmutación capacitiva | Clase C2 |  |
|  | Tiempo de corte – Breaking Time (ms) Tiempo de cierre – Closing Time (ms) | Indicar |  |
|  | Voltaje nominal dispositivos de cierre/apertura, V.c.c | 125 |  |
|  | Número de bobinas de apertura por mecanismo | 2 |  |
|  | Número de bobinas de cierre por mecanismo | 1 |  |
|  | Contador de operaciones | SI |  |
|  | Medidor densidad SF6, alarma y disparo | SI |  |
| 2.2 | SECCIONADORES TRIFÁSICOS 230 kV |  |  |
|  | Mecanismo de operación seccionador | Motorizado |  |
|  | Mecanismo de operación cuchilla puesta a tierra | Motorizado |  |
|  | Tipo de accionamiento | Tripolar |  |
|  | Capacidad de maniobra para corrientes capacitivas (A) | Indicar |  |
|  | Corriente nominal, In (A) | 3150 |  |
|  | Corriente de cortocircuito soportada, Ik (A) | 50 |  |
|  | Voltaje nominal dispositivos de cierre/apertura, V.c.c | 125 |  |
|  | Tiempo de operación seccionador | Indicar |  |
|  | Tiempo operación seccionador con cuchilla puesta a tierra | Indicar |  |
|  | Clase de resistencia mecánica | Clase M2 |  |

| 2.3 | CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA RAPIDA | Según estudios y diseño del fabricante |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | CUCHILLAS DE PUESTA A TIERRA PARA MANTENIMIENTO | Según diseño del fabricante |  |
| 2.5 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE |  |  |
|  | Corriente nominal primaria (A) | 1200 |  |
|  | Corriente secundaria asignada (A) | 1 |  |
|  | Características de los núcleos de medida (clase / VA y relación) | 0.2S / en la aprobación de planos |  |
|  | Características de los núcleos de protección (clase / VA y relación) | 5P20 / en la aprobación de planos |  |
|  | Bahías de línea: Número de núcleos | 1 medida + 3 protección |  |
|  | Bahías de transformador: Número de núcleos | 1 medida + 3 protección |  |
| 2.6 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN |  |  |
|  | Tensión del arrollamiento primario (kV) | 230 / √3 |  |
|  | Tensión de los arrollamientos secundarios (V) | 115 / √3 |  |
|  | Número de núcleos | 1 medida + 2 protección |  |
|  | Características de los núcleos de medida/protección (clase-VA) | 0.2/3P - 30VA |  |
|  | Cantidad de PT’s en barra | 3 unidades |  |
|  | Cantidad de PT’s en salidas de línea | 1 unidad |  |
| 3 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN (Pararrayos ubicados fuera de la GIS - Bahías de transformador) |  |  |
|  | Fabricante |  |  |
|  | Tensión nominal de pararrayos (kV) | 198 |  |
|  | Tensión continua de operación, Uc (kV) | 156 |  |
|  | Corriente nominal de descarga (kAp) | 10 |  |
|  | Capacidad de alivio de presión en cortocircuito (kA) | Indicar |  |
|  | Clase de descarga de línea | 3 |  |
|  | Capacidad mínima de disipación de energía (kJ/kV) | Indicar |  |
|  | TERMINALES DE SF6 A AIRE (Salidas de línea) |  |  |
|  | TERMINALES DE SF6 A ACEITE (Salidas de transformador) |  |  |

| 4 | DESCARGADORES DE SOBRETENSIÓN (Pararrayos ubicados fuera de la GIS - Bahías de línea) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | Norma | IEC 60099 |  |
|  | Tipo | ZnO |  |
|  | Tensión máxima del sistema, r.m.s. (kV) | 245 |  |
|  | Tensión nominal de pararrayos (kV) | 198 |  |
|  | Tensión continua de operación, Uc (kV) | 156 |  |
|  | Corriente nominal de descarga (kAp) | 10 |  |
|  | Capacidad de alivio de presión en cortocircuito (kA) | Indicar |  |
|  | Clase de descarga de línea | 3 |  |
|  | Capacidad mínima de disipación de energía (kJ/kV) | Indicar |  |
|  | Contador de descargas / Monitor de estado | Si |  |

SISTEMAS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y COMUNICACIONES

Se aclara que la arquitectura del Sistema de Automatización de Subestaciones (SAS) debe ser obligatoriamente PRP (parallel redundancy protocol) de acuerdo al protocolo IEC-61850. Para los equipos que no soporten la arquitectura PRP deben ser instalados REDBOX (uno por cada equipo).

Para todos los equipos descritos a continuación es requisito obligatorio la presentación de catálogos, brochures, folletos e información técnica complementaria.

PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS – CONTROL Y PROTECCION

5 CONTROL Y  PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE LÍNEA

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 4

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 2

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia o Modelo |  | Similar a: RED670 / 7SL87 |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60255 |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vcc. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80 - 110 |  |
| 6 | Circuito de corriente |  |  |  |
|  | a) Corriente asignada | A | 1 |  |
|  | b) Carga a corriente nominal | VA | < = 1 |  |
|  | c) Entradas de Corrientes |  | 4 |  |
| 7 | Circuito de tensión |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada (fase a fase) | V | 115 |  |
|  | b) Carga | VA | < = 1 |  |
|  | c) Entradas de Tensión |  | 4 |  |
| 8 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  |
| 9 | Tecnología |  | Numérica |  |
| 10 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 11 | Puertos de Comunicación |  |  |  |
|  | a) Puerto Ethernet Óptico (IEC-61850 TCP/IP) |  | 2 |  |
|  | b) Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
|  | c) Puerto serial (otro protocolo estándar) |  |  |  |
|  | d) Puerto frontal (detallar: tipo, protocolo, software requerido) |  | 1 |  |
|  | e) Puerto Óptico/Serial para 87L, la potencia del diodo variará de acuerdo a la longitud de la línea. (IEC 30870-5-103, DNP 3.0, etc.) |  | 1 |  |
|  | f) Plataforma IEC 61850 (Edición 2) |  | Si |  |
|  | g) Otros puertos disponibles (identificar) |  |  |  |

| 12 | Función Diferencial de Línea (87L) |  | Si |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Tiempo de operación máximo | mseg | 30 |  |
|  | b) Margen mínimo de ajuste del valor de restricción a la operación (In) | % | 25-40 |  |
|  | c) Detección de secundario de transformador de corriente abierto |  | Sí |  |
|  | d) Número mínimo de circuitos a ser conectados |  | 2 |  |
|  | Localizador de Fallas |  | Si |  |
| 13 | Función de Distancia (21) |  | Si |  |
|  | Cantidad de Zonas |  | 5 |  |
|  | a) Hacia Adelante |  | 3 |  |
|  | b) Hacia Atrás |  | 1 |  |
|  | c) No direccional |  | 1 |  |
|  | Localizador de Fallas |  | Si |  |
| 14 | Función Sobre corriente Direccional de Neutro (67N) |  | Si |  |
| 15 | Esquemas de Tele protección |  |  |  |
|  | a) Sobre alcance Permisivo (POTT) |  | Si |  |
|  | b) Subalcance Permisivo (POTT) |  | Si |  |
|  | c) Bloqueo |  | Si |  |
| 16 | Función de fallo interruptor (50BF) |  | Sí |  |
| 17 | Función de re cierre (79) |  | Sí |  |
| 18 | Función verificación de sincronismo (25) con cierre en paso por ángulo cero. |  | Sí |  |
| 19 | Protección de Sobre Corriente negativa (46) |  |  |  |
| 20 | Protección de potencia Activa/Reactiva (32/37) |  |  |  |
| 21 | Protección de Sobre/Subfrecuencia (81) |  | Sí |  |
| 22 | Funciones de subtensión (27) |  | Sí |  |
| 23 | Registro de fallas |  | Sí |  |
|  | a) Frecuencia de muestreo | KHz | 8 |  |
|  | b) Número mínimo de eventos |  | 4 |  |
| 24 | Registro de eventos y oscilografía |  | Sí |  |
|  | a) Fecha y hora |  | Sí |  |
|  | b) Causa del evento |  | Sí |  |
|  | c) Estado del relé |  | Sí |  |
| 25 | Función de sobretensión (59) |  | Sí |  |
| 26 | Función de bloqueo configurable (86) |  | Sí |  |
| 27 | Supervisión de los circuitos de disparo |  |  |  |
| 28 | Tensión manejo entradas/salidas | Vc.c. | 125 |  |
| 29 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 60 |  |
| 30 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |
| 31 | Pantalla LCD para control y representación del diagrama unifilar |  | Sí |  |
| 32 | Boton o llave de Local/remoto, botones para navegación y comando de equipos |  | Sí |  |

| 33 | Características del IED |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Entradas Binarias |  | 35 |  |
|  | b) Salidas Binarias |  | 40 |  |
|  | c) LEDs de indicación |  | 15 |  |
| 34 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |

($) En los casos en que no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.

6 CONTROL Y PROTECCIÓN DE TRANSFORMADOR

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 4

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 4

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  | Similar a: RET670 / 7UT85 |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60255 |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vc.c. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80 - 110 |  |
| 6 | Circuito de corriente |  |  |  |
|  | a) Corriente asignada | A | 1 |  |
|  | b) Consumo a corriente nominal | VA | <= 1 |  |
|  | c) Entradas de corriente |  | 12 |  |
| 7 | Circuito de tensión |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada (fase - fase) | V | 115 - 120 |  |
|  | b) Carga a tensión nominal | VA | <= 1 |  |
|  | c) Entrada de tensión de Alta |  | 4 |  |
| 8 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  |
| 9 | Tecnología |  | Numérica |  |
| 10 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 11 | Puertos de Comunicación |  |  |  |
|  | a) Puerto posterior Ethernet Óptico (IEC-61850 TCP/IP) |  | 2 |  |
|  | b) Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
|  | c) Puerto serial (otro protocolo estándar) |  |  |  |
|  | d) Puerto frontal (detallar: tipo, protocolo, software requerido) |  | 1 |  |
|  | f) Plataforma IEC 61850 Edición 2 |  | Si |  |
| 12 | Registro de fallas |  | Sí |  |
|  | a) Frecuencia de muestreo | KHz | 8 |  |
|  | b) Número mínimo de eventos |  | 4 |  |
| 13 | Registro de eventos y oscilografía |  | Sí |  |
|  | a) Fecha y hora |  | Sí |  |
|  | b) Causa del evento |  | Sí |  |
|  | c) Estudio del relé |  | Sí |  |
| 14 | Función diferencial de transformador (87T) |  | Si |  |
|  | a) Tiempo de operación máximo | ms | 30 |  |
|  | b) Margen mínimo de ajuste del valor de restricción a la operación (In) | % | 25-40 |  |
|  | c) Detección de secundario de transformador de corriente abierto |  | Sí |  |
|  | d) Número mínimo de circuitos a ser conectados |  | 3 |  |
|  | e) Restricción de armónicos segundo y quinto (Inrush) |  | Sí |  |
| 15 | Función de fallo interruptor (50BF) |  | Sí |  |
| 16 | Función de bloqueo configurable (86) |  | Sí |  |
| 17 | Funciones de sobretensión (59) y subtensión (27) para lógica de transferencia de fuente |  | Sí |  |
| 18 | Función verificación de sincronismo (25) |  | Sí |  |
| 19 | Función sobrecorriente direccional (67) |  | Sí |  |
| 20 | Protección de Sobre Carga (49) |  | Sí |  |
| 21 | Protección de potencia Activa/Reactiva (32/37) |  |  |  |
| 22 | Protección de sobre/subfrecuencia (81) |  | Sí |  |
| 23 | Supervisión de los circuitos de disparo (Disparo 1 y 2) |  |  |  |
| 24 | Pantalla LCD para control y representación del diagrama unifilar |  | Sí |  |
| 25 | Boton o llave de Local/remoto, botones para navegación y comando de equipos |  | Sí |  |
| 27 | Tensión manejo entradas/salidas | Vcc. | 125 |  |
| 28 | Rango de temperatura de operación | °C | (Extendida) |  |
| 29 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |

| 30 | Función sobre corriente (50/51) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Sobre corriente de fase etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 2 |  |
|  | b) Sobre corriente de fase etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | c) Sobre corriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | d) Sobre corriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | e) Sobre corriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | f) Sobre corriente de fase etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | g) Sobre corriente de tierra etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 1 |  |
|  | h) Sobre corriente de tierra etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 2 |  |
|  | i) Sobre corriente de neutro etapa 1, In | p.u. | 0,05 - 2 |  |
|  | j) Sobre corriente de neutro etapa 2, In | p.u. | 0,05 - 10 |  |
|  | k) Temporización tiempo definido etapa 1 ó 2 | seg | 0 - 60 |  |
| 31 | Curvas IEC seleccionables |  |  |  |
|  | a) Tiempo definido |  | Sí |  |
|  | b) Tiempo inverso |  | Sí |  |
|  | c) Tiempo muy inverso |  | Sí |  |
|  | d) Tiempo extremadamente inverso |  | Sí |  |
| 32 | Características del IED |  |  |  |
|  | a) Entradas Binarias |  | 60 |  |
|  | b) Salidas Binarias |  | 35 |  |
|  | c) Entradas Analógicas 4-20 mA |  | 4 |  |
|  | d) LEDs de indicación |  | 15 |  |
| 33 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizado.

7 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE BARRAS

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 1

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 1

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO (&) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  | Similar a: REB670 / 7SS85 |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60255 |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vcc. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80 - 110 |  |
| 6 | Circuito de corriente |  |  |  |
|  | a) Corriente asignada | A | 1 |  |
|  | b) Carga a corriente nominal | VA | < = 1 |  |
|  | c) Entradas de Corrientes (8 Bahías) |  | 32 |  |
| 8 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  |
| 9 | Tecnología |  | Numérica |  |
| 10 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 11 | Puertos de Comunicación |  |  |  |
|  | a) Puerto Ethernet Óptico (IEC-61850 TCP/IP) |  | 2 |  |
|  | b) Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
|  | c) Puerto serial (otro protocolo estándar) |  |  |  |
|  | d) Puerto frontal (detallar: tipo, protocolo, software requerido) |  | 1 |  |
|  | e) Plataforma IEC 61850 Edición 2 |  | Si |  |
|  | f) Otros puertos disponibles (identificar) |  |  |  |
| 12 | Función Diferencial de Barra (87B) |  | Si |  |
|  | a) Tiempo de operación máximo | ms | 30 |  |
|  | b) Margen mínimo de ajuste del valor de restricción a la operación (In) | % | 25-40 |  |
|  | c) Detección de secundario de transformador de corriente abierto |  | Sí |  |
|  | d) Número Bahias a ser conectados |  | 8 |  |
| 13 | Función de fallo interruptor (50BF) 8 bahías |  | Sí |  |
| 14 | Registro de fallas |  | Sí |  |
|  | a) Frecuencia de muestreo | KHz | 8 |  |
|  | b) Número mínimo de eventos |  | 4 |  |
| 15 | Registro de eventos y oscilografía |  | Sí |  |
|  | a) Fecha y hora |  | Sí |  |
|  | b) Causa del evento |  | Sí |  |
|  | c) Estado del relé |  | Sí |  |
| 16 | Función de bloqueo configurable (86) |  | Sí |  |
| 17 | Supervisión de los circuitos de disparo |  |  |  |
| 18 | Tensión manejo entradas/salidas | Vc.c. | 125 |  |
| 19 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 60 |  |
| 20 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |
| 21 | Características del IED |  |  |  |
|  | a) Entradas Binarias |  | 48 |  |
|  | b) Salidas Binarias |  | 35 |  |
|  | c) LEDs de indicacion |  | 15 |  |
| 22 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.

8 COMPUTADORA DE SUBESTACION UCS

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 2

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 2

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  | Similar a: SYS600C / SIMATIC BOX |  |
| 4 | Normas |  | IEC-60255-5 IEC-61000-4-8 ANSI/IEEE 16132003 |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vc.c. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  |
|  | c) Consumo | W |  |  |
| 6 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 7 | Disponibilidad del sistema | % | >= 99.7 |  |
| 8 | Vida útil del sistema | años | >= 10 |  |
| 9 | Tipo de montaje |  | Panel Mount |  |
| 10 | Procesador | MHz |  |  |
| 11 | Memoria RAM | MB |  |  |
| 12 | Disco duro | GB |  |  |
| 13 | Puertos USB |  | 4 |  |
| 14 | Sistema operativo |  | Windows |  |
| 15 | Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
| 16 | Puerto Ethernet 10/100BASE-T |  | 2 |  |
| 17 | Cantidad de puertos seriales RS232 |  | 1 |  |
| 18 | Integración con IED`s |  |  |  |
|  | a) Protocolo de comunicación con los relés de protección |  |  |  |
|  | b) Protocolo de comunicación entre plataformas computacionales |  |  |  |
|  | c) Protocolo de comunicación con los módulos de entradas/salidas |  |  |  |
|  | d) Protocolo de comunicación con el centro de control |  |  |  |
| 19 | Software de la UCS |  |  |  |
|  | a) Software de la UCS(indicar cuál) |  | MICROSCADA / SICAM PAS |  |
|  | b) Monitoreo y supervisión |  | Sí |  |
|  | c) Manejo de base de datos |  | Sí |  |
|  | d) Manejo y generación de despliegues |  | Sí |  |
|  | e) Generación y registro de reportes |  | Sí |  |
|  | f) Generación y registro de curvas de tendencia |  | Sí |  |
|  | g) Software para manejo y registro secuencial de eventos |  | Sí |  |
|  | h) Software de configuración, análisis y control de relés y medidores |  | Sí |  |
|  | i) Software de comunicaciones (conversión de protocolos) |  |  |  |
|  | j) Protocolo para comunicación con centro de control remoto |  |  |  |
|  | k) Protocolo para integración con la red Ethernet |  |  |  |
| 20 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 60 |  |
| 21 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |
| 22 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizado.

9 RELOJ SINCRONIZADO POR SATÉLITE

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 1

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 1

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: REASON / MEINBERG |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  |  |  |
| 4 | Norma |  |  |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vc.c. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  |
|  | c) Consumo | W |  |  |
| 6 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 7 | Señal de sincronismo por satélite |  | GPS |  |
| 8 | Precisión | mseg | <= 1 |  |
| 9 | Estabilidad de frecuencia | ppm |  |  |
| 10 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 60 |  |
| 11 | Puerto Ethernet Óptico (IEC-61850 TCP/IP) |  | 2 |  |
| 12 | Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
| 13 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |
| 14 | Cumplimiento con el sistema de calidad ISO 9001/ISO 9002 |  | Sí |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende es garantizado.

10 INTERFAZ HUMANO MAQUINA IHM

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 1

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 1

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  |  |  |
| 4 | Normas |  | IEC-60255 ANSI/IEEE 16132003 |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vc.c. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  |
|  | c) Consumo | W |  |  |
| 6 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 7 | Disponibilidad del sistema | % | >= 99.7 |  |
| 8 | Vida útil del sistema | años | >= 10 |  |
| 9 | Interfaz de usuario local |  |  |  |
|  | a) Pantalla táctil (Touchscreen) |  | Sí |  |
|  | b) Tamaño | Pulg. | 19 |  |
|  | c) Resolución | Pixel |  |  |
| 10 | Tipo de montaje |  | Panel Mount |  |
| 11 | a) Indicación de alarmas |  | Sí |  |
|  | b) Indicación de estados de los equipos en el Unifilar |  | Sí |  |
|  | c) Indicación del estado de las comunicaciones |  | Sí |  |
|  | d) Indicación de las señalizaciones de los relés |  | Sí |  |
|  | e) Indicación de las mediciones de los equipos |  | Sí |  |
|  | f) Indicación de estampas de tiempo de las operaciones (SER) |  | Sí |  |
|  | g) Indicación de eventos y oscilografía |  | Sí |  |
|  | h) Comandos de apertura y cierre de los equipos |  | Sí |  |
| 12 | Procesador | GHz |  |  |
| 13 | Memoria RAM | GB |  |  |
| 14 | Disco duro | GB |  |  |
| 15 | Puertos USB |  | 4 |  |
| 16 | Sistema operativo |  | Windows |  |
| 17 | Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |
| 18 | Puerto Ethernet 10/100BASE-T |  | 2 |  |
| 19 | Cantidad de puertos seriales RS232 |  |  |  |
| 20 | Integración con IED`s |  |  |  |
|  | a) Protocolo de comunicación con los relés de protección |  |  |  |
|  | b) Protocolo de comunicación con las unidades de medida multifuncionales |  |  |  |
|  | c) Protocolo de comunicación entre plataformas computacionales |  |  |  |
|  | d) Protocolo de comunicación con los módulos de entradas/salidas |  |  |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.

11 REGISTRADOR DE EVENTOS

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 4

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 3

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: REASON / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  | RA332 / 7KE85 |  |
| 4 | Norma |  |  |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vcc. | 125 |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80 - 110 |  |
| 6 | Canales Analógicos |  |  |  |
|  | a) Corriente asignada | A | 1 - 5 |  |
|  | b) Tensión Asignada (fase-fase) | V | 115 |  |
|  | c) Número de canales de corriente (por cada unidad distribuida) |  | 4 |  |
|  | c) Número de canales de tensión (por cada unidad distribuida) |  | 4 |  |
| 7 | Entradas Binarias |  |  |  |
|  | a) Tensión de operación | V | 125 |  |
|  | b) Número de Entradas Binarias |  | 10 |  |
| 8 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  |
| 9 | Tecnología |  | Numérica |  |
| 10 | Automonitoreo continuo |  | Sí |  |
| 11 | En caso de contar con una Unidad Central y módulos distribuidos, La Unidad Central deberá tener la capacidad para conectar hasta 8 unidades distribuidas. |  | Sí |  |

| 12 | Puertos de Comunicación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a) Soportar protocolo PRP (parallel redundancy protocol) |  | Sí |  |  |
|  | b) Puerto Ethernet (IEC-61850 TCP/IP) |  | 2 |  |  |
| 13 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 50 |  |  |
| 14 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |  |
| 15 | Licencia de software corporativa |  | 1 |  |  |
| 16 | a) Muestras por ciclo en grabación de eventos |  | 256 |  |  |
|  | b) Tiempo de grabación de eventos | S | 60 |  |  |
|  | c) Almacenamiento Flash Drive | GB | 40 |  |  |
|  | d) Capacidad para sincronización de tiempo en el protocolo SNTP |  | Sí |  |  |
|  | e) LED’s de indicación frontal |  | Sí |  |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.

12 TABLEROS PARA CONTROL Y PROTECCIÓN

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  | Similar a: ABB / SIEMENS |  |
| 2 | País |  |  |  |
| 3 | Referencia |  |  |  |
| 4 | Norma |  | IEC 60297 IEC 60439 |  |
| 5 | Dimensiones |  |  |  |
|  | Alto | mm | 2200 |  |
|  | Ancho | mm | 800 |  |
|  | Profundidad | mm | 800 |  |
| 6 | Grado de protección (IEC 60529) |  | IP 54 |  |
| 7 | Montaje en bastidor de 482,6 (19 pulgadas) |  | Sí |  |
| 8 | Color |  | RAL-7035 |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende es garantizado.

En caso de que el Proponente no especifique el fabricante, durante el proceso de construcción deberá remitir tres (3) alternativas para consideración y aprobación del Contratante.

13 MEDIDOR DE ENERGIA COMERCIAL

- SUBESTACION CH SAN JOSE 1		Unid. 4

- SUBESTACION CH SAN JOSE 2		Unid. 4

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO ($) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabricante |  |  |  |  |
| 2 | País |  |  |  |  |
| 3 | Referencia |  |  |  |  |
| 4 | Norma |  |  |  |  |
| 5 | Tensión auxiliar |  |  |  |  |
|  | a) Tensión asignada | Vcc. | 125 |  |  |
|  | b) Margen de tensión para operación | % | 80 - 110 |  |  |
| 6 | Canales Analógicos |  |  |  |  |
|  | a) Corriente asignada | A | 1 - 5 |  |  |
|  | b) Tensión Asignada (fase-fase) | V | 115 |  |  |
| 7 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  |  |
| 12 | Puertos de Comunicación |  |  |  |  |
|  | a) Puerto Ethernet (IEC-61850 TCP/IP) |  | 1 |  |  |
| 13 | Rango de temperatura de operación | °C | -10 a 50 |  |  |
| 14 | Rango de humedad de operación (no condensable) | % | 5 a 95 |  |  |
| 15 | Licencia de software corporativa |  | 1 |  |  |
| 16 | a) Medidor electrónico bidireccional |  | Sí |  |  |
|  | b) Para carga balanceada y desbalanceada |  | Sí |  |  |
|  | c) Registro en los 4 cuadrantes |  | Sí |  |  |
|  | d) Reloj tarifario interno y batería de respaldo |  | Sí |  |  |

($) Aun cuando no se indiquen datos en la columna "Requerido", el oferente debe consignar sus propios datos, que se entiende son garantizados.

14 PLANILLAS DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS – COMUNICACIONES

SWITCH CAPA 3

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marca y modelo |  | - Ruggedcom RX 1501 - Kyland SICOM6448SM - ZIV SWT-L3 |  |
| 2 | País de fabricación |  |  |  |
| 3 | Alimentación | Vc.c. | 125 |  |
| 4 | Puertos Gigabit SFP | Puerto | 4 |  |
| 5 | Puertos Ethernet RJ-45 | Puerto | 24 Mínimo |  |
| 6 | IEC 61000-1-1 |  | Si |  |
| 7 | IEC 61000-6-2 |  | Si |  |
| 8 | IEC 61850-3 |  | Si |  |
| 9 | IEEE 1613 |  | Si |  |
| 10 | Compatibilidad con el protocolo IEC 61850. |  | Si |  |
| 11 | HTTPS con Interface Gráfica WEB |  | Si |  |
| 12 | SNMP V1 y 2 |  | Si |  |
| 13 | Telnet, cliente/servidor, debe permitir sesiones telnet en cascada. |  | Si |  |
| 14 | Priorización de tráfico |  | Si |  |
| 15 | QoS 802.1p |  | Si |  |
| 16 | VLAN 802.1Q |  | Si |  |
| 17 | SSH/SSL |  | Si |  |
| 18 | RSTP 802.1w / STP 802.1d |  | Si |  |
| 19 | GOSSE messaging support. |  | Si |  |

FORMULARIO C-4

HOJA DE DATOS DE LAS LINEAS DE TRANSMISIÓN

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | REQUERIDO | OFRECIDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONDUCTORES DE ALTA TENSIÓN |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | País | Indicar |  |
|  | Norma | ASTM B230-B231 |  |
|  | Sección del conductor (kcmil) | 556,5 |  |
|  | Código | Parakeet |  |
|  | Tipo de conductor | ACSR |  |
|  | Diámetro total del conductor (mm) | Indicar |  |
|  | Características del cable |  |  |
|  | a) Tensión de ruptura mínima (kg) | 8.872 |  |
|  | b) Máxima resistencia c.c. a 20°C (ohm/km) | 0.1043 |  |
|  | c) Coeficiente de dilatación lineal (1/° C) | Indicar |  |
|  | d) Módulo de elasticidad (kgf/mm2) | Indicar |  |
|  | e) Capacidad de corriente (A) | 575 |  |
|  | Línea 230 kV CHSJ1 a CHSJ2 | 1 cable de OPGW + 1 cable de 3/8 EHS |  |
|  | Línea 230 kV CHSJ1 a Miguelito | 1 cable de OPGW + 1 cable de 3/8 EHS |  |
| 5 | CABLE DE GUARDA |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | País | Indicar |  |
|  | Norma | ASTM B230-B231 |  |
|  | Sección del conductor (mm2) | 58,56 |  |
|  | Código | Alumoweld 7 No. 8 |  |
|  | Tipo de conductor |  |  |
|  | Diámetro total del conductor (mm) | 9,78 |  |
|  | Características del cable |  |  |
|  | a) Tensión de ruptura mínima (kg) | 7.226 |  |
|  | b) Máxima resistencia c.c. a 20°C (ohm/km) | 1,463 |  |
|  | c) Coeficiente de dilatación lineal (1/° C) | 1,3 E-05 |  |
|  | d) Módulo de elasticidad (kgf/mm2) | 16.200 |  |
| 2 | CABLE OPGW |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | Tipo | Indicar |  |
|  | Norma | IEC 1232 |  |
|  | Sección del conductor (mm2) | 86 |  |
|  | Cantidad de Fibras Ópticas | 24 |  |
|  | Norma de la Fibra | IEC 304 |  |
|  | Propagación de la onda | monomodo |  |
|  | Diámetro externo tubo de la FO (mm) | 3.2 |  |
|  | Características del cable |  |  |
|  | a) Tensión de ruptura mínima (kg) | 9043 |  |
|  | b) Diámetro nominal del cable (mm) | 12.4 |  |
|  | c) Número de hilos de acero galvanizado | 9 |  |
|  | d) Módulo de elasticidad Final (kgf/mm2) | 15392 |  |
| 3 | AISLADORES DE TENSION |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | Norma | IEC 61109 |  |
|  | Tipo de Instalación | Exterior |  |
|  | Mínima distancia de fuga nominal (mm/kV) | 25 |  |
|  | Tensión de operación (kV) | 230 |  |
|  | Tensión máxima asignada, Ur (kV) | 245 |  |
|  | Tensión corta duración a frecuencia industrial, Up (kV) | 460 |  |
|  | Soportada al impulso tipo rayo, Up (kV) | 1050 |  |
|  | Material del aislador | Vidrio o porcelana |  |
|  | Cargas de tensión |  |  |
|  | a) Carga mecánica ordinaria (OML) | Indicar |  |
|  | b) Carga mecánica extraordinaria (EML) | Indicar |  |
|  | c) Carga mecánica máxima (MML) | Indicar |  |
| 4 | AISLADORES DE SUSPENSION |  |  |
|  | Fabricante | Indicar |  |
|  | Norma | IEC 61109 |  |
|  | Tipo de Instalación | Exterior |  |
|  | Mínima distancia de fuga nominal (mm/kV) | 25 |  |
|  | Tensión de operación (kV) | 230 |  |
|  | Tensión máxima asignada, Ur (kV) | 245 |  |
|  | Tensión corta duración a frecuencia industrial, Up (kV) | 460 |  |
|  | Soportada al impulso tipo rayo, Up (kV) | 1050 |  |
|  | Material del aislador | Vidrio o porcelana |  |
|  | Cargas de tensión |  |  |
|  | a) Carga mecánica ordinaria (OML) | Indicar |  |
|  | b) Carga mecánica extraordinaria (EML) | Indicar |  |
|  | c) Carga mecánica máxima (MML) | Indicar |  |

# ANEXO 4 - FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-4	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-5	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

FORMULARIO V-6	PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS EVALUADAS

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - Poder del representante legal, en fotocopia simple |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4a Experiencia Específica de la Empresa (Subestaciones) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4b Experiencia Específica de la Empresa (Líneas de Transmisión) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Superintendente, de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida de los Especialistas y/o Personal Clave Asignados. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Situación Financiera |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Litigios e Incumplimiento de Contratos |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2a Experiencia del fabricante Transformadores |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2b Experiencia del fabricante Subestaciones GIS |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2c Experiencia del subcontratista |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-3. Hoja de Datos de los equipos de Subestaciones |  |  |  |  |  |
| - Formulario C- 4. Hoja de Datos de las Líneas de Transmisión |  |  |  |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Mitigación de Impactos ambientales |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4a. Propuesta Económica Equipos de Subestaciones – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4b. Propuesta Económica Equipos de Subestaciones – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5a. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5b. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-6a. Precios de los repuestos recomendados– Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-6b. Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-7. Precio y cronograma de los servicios conexos de montaje y puesta en marcha |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-8. Resumen de los precios de los Equipos Electromecánicos |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-9a. Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-9b. Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-10a. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-10b. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-11a. Precios de los repuestos recomendados– Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-11b. Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-12. Precio y cronograma de los servicios conexos de ejecución del montaje y puesta en servicio |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-13. Resumen de los precios de las Líneas de Transmisión |  |  |  |  |  |
| RESUMEN GENERAL |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-14. Resumen General (Subestaciones y Líneas de Transmisión) |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-15. Cronograma General de Desembolsos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto De la Contratación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Página N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta. |  |  |  |  |  |
| - Poder del representante legal de la Asociación Accidental, en fotocopia simple, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y suscribir contratos a nombre de la Asociación accidental. |  |  |  |  |  |
| - Testimonio y/o carta de intención del contrato de Asociación accidental, en fotocopia simple, que indique el porcentaje de participación de los asociados, la nominación del Representante legal y la empresa líder de la Asociación que necesariamente debe asignarse al asociado con mayor porcentaje y el domicilio legal de la misma. |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida del Superintendente de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida, de los Especialista y/o Personal Clave Asignados. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Situación Financiera |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Litigios e Incumplimiento de Contratos |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2a Experiencia del fabricante Transformadores |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2b Experiencia del fabricante Subestaciones GIS |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2c Experiencia del subcontratista |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-3. Hoja de Datos de los equipos de Subestaciones |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-3 4.Hoja de Datos de las Líneas de Transmisión |  |  |  |  |  |

| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Mitigación de Impactos ambientales |  |  |  |  |  |
| EQUIPOS DE SUBESTACIÓN |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4a. Propuesta Económica Equipos de Subestaciones – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4b. Propuesta Económica Equipos de Subestaciones – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5a. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5b. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-6a. Precios de los repuestos recomendados– Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-6b. Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-7. Precio y cronograma de los servicios conexos de montaje y puesta en marcha |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-8. Resumen de los precios de los Equipos de Subestaciones |  |  |  |  |  |
| LINEAS DE TRANSMISION |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-9a. Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-9b. Propuesta económica Líneas de Transmisión – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-10a. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-10b. Precios de los repuestos especificados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-11a. Precios de los repuestos recomendados– Bienes de origen fuera del país del Contratante a ser importados, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-11b. Precios de los repuestos recomendados – Bienes de origen en el país del Contratante, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-12. Precio y cronograma de los servicios conexos de ejecución del montaje y puesta en servicio |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-13. Resumen de los precios de las Líneas de Transmisión |  |  |  |  |  |
| RESUMEN GENERAL |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-14. Resumen General (Subestaciones y Líneas de Transmisión) |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-15. Cronograma General de Desembolsos |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2c Formulario de Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4a Experiencia Específica de la Empresa (Subestaciones) (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4b Experiencia Específica de la Empresa (Líneas de Transmisión) (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA (Formulario A-1) (Numeral y Literal) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas. |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | PRECIO EVALUADO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (pp) | MAPRA(*) |  |
|  |  | (a) | (b) |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA).

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa, Subestaciones (Formulario A-4a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa, Líneas de Transmisión (Formulario A-4b) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Superintendente de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida de los Especialistas y/o Personal Clave Asignados, (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-5

EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS

| PARÁMETRO EVALUADO (Según Formulario C – 2) | PROPONENTE 1 |  |  | PROPONENTE 2 |  |  | PROPONENTE N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PUNTAJE EVALUADO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mínimo | Extra | Total | Mínimo | Extra | Total | Mínimo | Extra | Total |
| 1. Eficiencia de los transformadores, ajuste de puntaje por fórmula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Fabricación 20 transformadores en fábrica de suministro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Suministro 5 transformadores en región indicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Fabricación 10 subestaciones GIS en fábrica de suministro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Suministro 2 subestaciones GIS en región indicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Suministro, construcción y montaje líneas de transmisión en región indicada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Descripción desarrollo ingeniería de detalle y documentos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Descripción de la planificación del proyecto, organigrama, cronograma, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PUNTAJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-6

PUNTAJE TOTAL DE LAS PROPUESTAS EVALUADAS

| PARÁMETRO | Puntaje Máximo | PUNTAJE EVALUADO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Proponente 1 | Proponente 2 | Proponente n |
| Propuesta Económica, PEi (ponderada) | 20% |  |  |  |
| EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| Propuesta Técnica, Formulario V-4 | (30%) |  |  |  |
| Condiciones Adicionales Solicitadas, Formulario V-5 | (50%) |  |  |  |
| SUBTOTAL PROPUESTA TÉCNICA (para calificación) | >60% |  |  |  |
| PUNTAJE TOTAL | 100% |  |  |  |

# ANEXO 5 – MODELO DE CONTRATO

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE COCHABAMBA

En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente Contrato “Llave en mano” –para la ejecución del Proyecto ________________ (Registrar el tipo de obra a ser ejecutada y el lugar), bajo la modalidad DAP y/o DDP - Incoterms 2010 (La modalidad de importación será definida en la adjudicación), sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes contratantes son:

  - EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con NIT 1023187029, legalmente representada por el Ing. , con Cédula de Identidad Nº 924185 expedida en Cochabamba, designado mediante Resolución Suprema Nº 04990 de 14 de enero de 2011, con todas las atribuciones establecidas en el Artículo 33º del Estatuto de ENDE, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0267 de fecha 26 de agosto de 2009; que en adelante se denominará "ENDE” y;

  - y la _________(registrar la Razón Social de la empresa o asociación accidental que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgada el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y  suscriben el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENDE, mediante Licitación Pública Internacional No. ______________(registrar el número de la Licitación), convocó a empresas interesadas a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENDE, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a ________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de empresas adjudicatarias de la provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

(Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la _____________________(Describir de forma detallada la obra que será ejecutada e identificar de forma clara el lugar de su emplazamiento) hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal. Que en adelante se denominará la OBRA.

Para garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar estudios, equipo, mano de obra,  materiales, equipos de subestación y líneas de transmisión; así como todo lo necesario de acuerdo con los Documentos de Licitación y Propuesta adjudicada.

CUARTA.- (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

A efectos del cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA se compromete y obliga a:

- El diseño de la documentación técnica base necesaria para la ejecución de la obra en las condiciones establecidas  en los documentos

- El suministro de equipos y montaje de las subestaciones, el suministro y construcción de las líneas de transmisión, que incluye todas las acciones, provisiones y trabajos necesarios asociados, hasta la puesta en marcha de las OBRAS al fin del presente objeto, que en adelante se denominará OBRA, así como las pruebas y ensayos necesarios para garantizar la calidad de la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y a la Normativa específica en cada caso y a las indicaciones del INGENIERO.

- Los riesgos  que  resultaren  en el suministro, almacenaje,  transporte,  seguros  y descarguíos de los BIENES, hasta el sitio de las Obras.

(Las obligaciones del contratista serán adecuadas en virtud a lo establecido en el DBC)

QUINTA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

SEXTA.- (TRANSPORTE)

El CONTRATISTA será responsable del transporte de todos los BIENES a ser suministrados, así como de cubrir el traslado de los BIENES, materiales y equipos a ser provistos hasta el Sitio de Obras y/o sitio de montaje, incluyendo el descarguío y almacenaje o cualquier otro traslado emergente del mismo.  De igual forma deberán contratarse pólizas expresas para los BIENES como se establece en la Cláusula Vigésima Cuarta del contrato y de daños propios a los automotores utilizados durante los trabajos, incluyendo responsabilidad civil frente a terceros así como seguros obligatorios para vehículos que se hallen vigentes en el país.

SÉPTIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

El suministro de los BIENES, será realizado bajo la modalidad DDP (“Delivery Duty Paid”, Entregado Derechos Pagados – Sitio de Obras Incoterms 2010), el Contratista es responsable de todos los gastos vigentes en Bolivia, hasta el Sitio de Obras, incluyendo los respectivos seguros, aranceles e impuestos aduaneros, el carguío, descarguío y almacenaje de los BIENES.

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de suscripción del contrato, que sean resultantes de su actividad y de la ejecución de este Contrato.

En caso de que posteriormente, el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, o disminuyera o incrementara los existentes mediante disposición legal expresa, el CONTRATISTA deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

OCTAVA.- (ANTICIPO). (En caso de no existir anticipo, ENDE deberá eliminar la presente cláusula del contrato)

ENDE, podrá otorgar un anticipo al CONTRATISTA, cuya suma no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto del Contrato, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo del monto entregado y la presentación del plan de inversión del Anticipo. El importe del anticipo será descontado de cada certificado de pago, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por ENDE en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los sesenta (60) días establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El INGENIERO llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a ENDE su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo Y el plan de inversión del Anticipo, en el plazo determinado por ENDE, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

La boleta de correcta inversión de Anticipo podrá ser ejecutada por ENDE cuando se evidencie un severo incumplimiento a las obligaciones del contratista, en cuyo caso, la misma se imputará a los gastos que demande la conclusión de la obra de ser el caso.

NOVENA.- (GARANTÍA)

9.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas y cada una de sus partes, con la presentación de la garantía renovable, irrevocable y de ejecución inmediata a primer requerimiento Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de ENDE emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de ENDE a la que fue girada la garantía),por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

Asimismo cubrirá las insuficiencias de diseño, errores y/o daños de fabricación de la OBRA.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica).

A solo requerimiento por ENDE, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual, total o parcial, incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de realizar trámite o acción judicial o extrajudicial alguna.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el INGENIERO,  quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El  INGENIERO llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a ENDE su ejecución.

La garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de ENDE, lo cual no exime la responsabilidad del INGENIERO.

La no renovación oportuna de la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato o de la boleta de garantía adicional, en un plazo no menor a cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha de vencimiento, otorga a ENDE la potestad de ejecutarla a su favor, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial o extrajudicial.

El importe de dichas garantías en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, o deficiente suministro, obra o montaje no mejorado o corregido en los plazos contractuales, será ejecutado en su totalidad a favor de ENDE, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva dentro del plazo contractual establecido a este efecto y en cumplimiento a los términos de referencia y el contrato, este hecho que se hará constar con la emisión de la Certificación de Acepción Definitiva de la  OBRA, emitida por la MAE de ENDE.

9.2. GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y/O EQUIPOS

El CONTRATISTA, se obliga a constituir una garantía con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata  a primer requerimiento a la orden de  _________ (registrar el nombre o razón social de ENDE), por el uno y medio por ciento (1,5%) del monto del contrato que avalará el correcto funcionamiento y/o mantenimiento de los BIENES objeto del presente contrato, con una vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días computables a partir de la Recepción Provisional de los BIENES, en caso de encontrarse defectos en el funcionamiento de los BIENES, fuera del plazo indicado, esta garantía podrá ser ampliada por el plazo establecido por el INGENIERO.

El importe de esta garantía podrá ser consolidado por ENDE a su favor, en caso de que los BIENES adquiridos por ENDE no presenten buen funcionamiento y/o el CONTRATISTA no hubiese efectuado el mantenimiento preventivo dentro del plazo de vigencia de la garantía.

Si dentro del plazo previsto por ENDE los BIENES objeto del presente contrato, no presentan fallas en su funcionamiento y tuvieran el mantenimiento adecuado, dicha garantía será devuelta.

A solo requerimiento por ENDE, el importe de las garantías citadas anteriormente serán ejecutadas en caso de incumplimiento contractual, total o parcial incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de realizar ningún trámite o acción judicial o extrajudicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la OBRA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dichas garantías serán devueltas después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía  de funcionamiento de maquinaria y/o equipo cuantas veces lo requiera el INGENIERO, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El INGENIERO llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a ENDE su ejecución.

La garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, de Correcta Inversión de Anticipo y la Garantía de Funcionamiento de Equipo y/o Maquinaria, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de ENDE, lo cual no exime la responsabilidad del INGENIERO.

9.3. GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

Una vez suscrito el Contrato, con objeto de cubrir gastos de movilización y compra de materiales, insumos, equipos, herramientas y otros, ENDE entregará al CONTRATISTA a solicitud del mismo,  un anticipo de hasta el veinte (20%) del monto total correspondiente a los BIENES, contra entrega de una Boleta Bancaria de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser entregado y la presentación del plan de inversión del Anticipo. El anticipo no será considerado para fines tributarios un pago parcial del monto del contrato. Para efectos del presente contrato, se iniciaran los pagos del contrato y la deducción del anticipo, de cada certificado de pago.

El CONTRATISTA, garantiza la correcta inversión del anticipo para el cumplimiento y la fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la Boleta de Garantía Bancaria____________-, emitida por___________, emitido en fecha_____--, a la orden de la Empresa Nacional de Electricidad, por la suma de______________-.

El importe de esta garantía podrá ser cobrado por ENDE, en caso de que el CONTRATISTA no invierta el anticipo otorgado de acuerdo a su plan de inversión de Anticipo para los fines previstos en el presente contrato, una vez pagado por ENDE, o en caso de severo incumplimiento del Cronograma de las OBRAS. ENDE, de acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratación - DBC, se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las inversiones realizadas por el CONTRATISTA, solicitando información a los proveedores con los que tenga relación o realicen transacciones con el CONTRATISTA. Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a proporcionar información a ENDE referente a la aplicación de los fondos recibidos en calidad de anticipo cuando ENDE así lo requiera.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener permanentemente actualizada la garantía de correcta inversión de anticipo, cuantas veces lo requiera ENDE, hasta la entrega definitiva de los BIENES en el sitio de la obra y/o se haya procedido a la devolución total del Anticipo.

Todas las garantías descritas precedentemente estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de ENDE.

En caso de quiebra de los entes otorgantes de las Boletas de Garantía Bancaria, el CONTRATISTA deberá reemplazarlas con Boletas de otra entidad bancaria de la misma calificación, sin ningún costo para ENDE. En caso de que el CONTRATISTA no renueve las Boletas de Garantía a través de una nueva entidad, ENDE presentará las Boletas de Garantía en cobranza como acreedor preferido.

DECIMA (PLAZO DE EJECUCIÓN)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la OBRA satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas, el acta de concertación de mejores condiciones y el cronograma de trabajos en el plazo de …………… (…………) días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que ENDE expida la Orden de Proceder.

(En caso de anticipo la orden de proceder será emitida posteriormente a realizarse el pago del mismo)

Emitida la Orden de Proceder, por ENDE, comenzará a correr el plazo de ejecución de la OBRA. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para el INGENIERO y propias, que será de quince (15) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la OBRA, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando ENDE así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en el presente contrato, dando lugar a una modificación del Contrato por Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en el presente contrato.

- Por demora en el pago de los Certificados de Pago por Avance de Obra

- Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el INGENIERO para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión del Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

DECIMO PRIMERA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato).

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe.

DECIMO SEGUNDA.- (REAJUSTE DE MONTO DE CONTRATO)

El contrato no reconoce reajustes de precio, puesto que se trata de un contrato a suma alzada, (precio y plazo fijo), bajo la modalidad “LLAVE EN MANO – (DDP) - Sitio de Obras (Incoterms 2010)”, en sujeción a la documentación prevista en este Contrato.

DECIMO TERCERA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse a las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

Al CONTRATISTA a su domicilio legalmente establecido en territorio nacional.

AL CONTRATISTA:

A ENDE:

Empresa Nacional de Electricidad

Av. Ballivián Nº N-0503 - Edif. Colón piso 8

Casilla 565

Teléfonos: (591-4) 4520317 – (591 4) 4520321

Fax: (591 –4) 4520318

Correo electrónico: ende@ende.bo

Cochabamba – Bolivia

DECIMA CUARTA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente Contrato entrará en vigencia a partir de la fecha en que se haya suscrito el presente contrato, debiendo luego cumplirse con los siguientes trámites:

- Ser protocolizado ante la Notaria de Gobierno.

- Ser registrado en la Contraloría General del Estado.

- Otorgarse el anticipo (si corresponde).

La vigencia del Contrato se extiende hasta la emisión por parte de ENDE del Certificado de Cumplimiento de Contrato de la OBRA.

DÉCIMA QUINTA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

El presente Instrumento Legal, las Especificaciones Técnicas, la Propuesta Adjudicada, Planos de Licitación, Cronogramas de la OBRA aprobados y toda otra documentación referente a la OBRA, constituyen parte esencial de la Documentación del presente Contrato y tienen por finalidad complementarse mutuamente.

- Documento Base de Contratación - DBC.

- Propuesta Adjudicada.

- Cronogramas actualizados de la OBRA aprobados por ENDE y/o el INGENIERO.

- Acta de Recepción Provisional

- Acta de Recepción Definitiva

- Documentos completos de la propuesta del CONTRATISTA, entre los que se incluye todos los Formularios de la Propuesta técnica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la OBRA, Programa y Método de Ejecución y toda otra documentación solicitada, así como la Propuesta Económica; las copias de manuales de fabricación de equipos y de ejecución de obras.

- Anexos al contrato.

- Acta de concertación de mejores condiciones

Originales o copias legalizadas de:

- NIT

- Poder del Representante Legal del CONTRATISTA

- Certificado de Actualización de Matrícula de Registro de Comercio del CONTRATISTA

- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría General del Estado o su equivalente del país de origen

- Certificado de Adeudos Tributarios Ejecutoriados, emitido por el Servicio de Impuestos Nacionales o su equivalente en el país de origen

- Resolución de Autorización de Contratación

- Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Boleta de Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

- Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y Equipo

DÉCIMA SEXTA.- (IDIOMA)

En el presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja en la ejecución de la OBRA, debe ser elaborada en el idioma oficial de Bolivia (español). Los manuales de uso de los BIENES deberán estar traducidos al idioma español, salvo autorización expresa de ENDE para aceptar algunos manuales en idioma inglés, no se aceptarán manuales en otros idiomas. En el caso de folletos informativos, deberán estar preferentemente en idioma español.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato es un Contrato Administrativo, por lo que estará sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales al régimen legal del contrato administrativo, en los aspectos de su ejecución, interpretación, variación y resultados. Asimismo, el Contrato se rige e interpretará de conformidad con las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA se halla sometido a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Leyes Sociales, Comerciales, Administrativas, Penales, y toda otra normativa vigente con efecto en el presente Contrato.

DÉCIMA OCTAVA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier acción y/o omisión de ENDE, por falta de pago de los trabajos ejecutados o por cualquier otro aspecto de incumplimiento consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al INGENIERO, hasta quince (15) días hábiles posteriores al suceso, origen del reclamo.

El INGENIERO, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, tomará conocimiento y analizará el reclamo, debiendo emitir su informe - recomendación a ENDE a través de la FISCALIZACIÓN, para que ENDE, en el plazo de diez (10) días hábiles tome conocimiento y analice la recomendación a objeto de aceptar la misma, o en su caso pedir aclaración, ampliación del informe o rechazar la recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de dar respuesta al CONTRATISTA. En caso que ENDE solicite al INGENIERO la aclaración o complementación de su informe – recomendación, el cómputo de plazos para dar respuesta será reiniciado.

En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la OBRA, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, para lo cual dispondrá de cinco (5) días hábiles adicionales a objeto de que ENDE pueda procesar la respuesta al INGENIERO y de ésta al CONTRATISTA.

El INGENIERO, FISCALIZACIÓN y ENDE, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por el INGENIERO.

Se consideran días y horas hábiles los establecidos de acuerdo al procedimiento administrativo, es decir de lunes a viernes, sin contar los días sábado, domingo y feriados, y horas hábiles de 8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30, horario de atención de ENDE.

Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables solamente en plazo cuando:

      - ENDE no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder.

      - El INGENIERO de Obra ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El INGENIERO de Obra niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - El INGENIERO de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por ENDE o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o ENDE no trabajan entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El Anticipo sea pagado con retraso.

      - El INGENIERO de Obra demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de Recepción Final.

      - El INGENIERO de Obra determine que Otros Eventos sean aplicables.

      - Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el INGENIERO de Obra determina que son aplicables.

Si un Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el INGENIERO de Obra evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles al INGENIERO de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.

DECIMA NOVENA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES)

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a ENDE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. El cumplimiento de estas Leyes incluye el acatamiento de las normas relativas a la Seguridad e Higiene Industrial aplicable a este tipo de obras.

El CONTRATISTA será responsable por el cumplimiento de la legislación laboral emitida por el Estado Plurinacional durante la vigencia del presente contrato, liberando a ENDE de cualquier tipo de obligación emergente de esta normativa.

VIGÉSIMA.- (CUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIOAMBIENTALES)

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación Medio Ambiental vigentes de los estándares internacionales y de Bolivia y a las disposiciones Ambientales de la OBRA y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los Subcontratistas que pudiera contratar durante la ejecución del Contrato. El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a ENDE exonerado contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (SUBCONTRATOS)

Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en el Documento Base de Contratación - DBC, siempre que el INGENIERO autoriza la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del precio total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su Propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

Las subcontrataciones que se realicen de ninguna manera incidirán en el precio ofertado y aceptado por ambas partes en el presente contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título o concepto podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente el presente Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA TERCERA.- (SEGUROS)

El CONTRATISTA deberá contratar a su propio costo pólizas de seguro, para los siguientes eventos:

23.1 	Seguro de transporte: El CONTRATISTA deberá contratar a su costo una Póliza de seguro de Transporte por el ciento diez por ciento (110%)  del monto total de los BIENES a ser transportado hasta el Sitio de Obras, incluyendo el descargue en las bases del sitio de montaje y cualquier otro traslado emergente de la misma. En casos de ocurrir daño por accidentes de transporte y descarguío el CONTRATISTA es responsable de la reposición de todo equipo dañado en dichas circunstancias.

23.2	Seguro de la obra contra “Todo Riesgo”: Durante la fase de construcción, montajes y puesta en servicio de la OBRA, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro para la OBRA, asegurando contra todo riesgos, todos los equipos y materiales provistos, las obras en ejecución, materiales, instalaciones vinculadas a la OBRA, hasta un monto equivalente al total del Contrato, cuya vigencia será hasta la puesta en marcha en su instalación definitiva. Dicha póliza deberá estar a nombre de ENDE y del CONTRATISTA.

23.3 	Seguro contra accidentes personales: Es Responsabilidad del CONTRATISTA de asegurar a sus empleados y trabajadores del CONTRATISTA y de los SUBCONTRATISTAS que se encuentran en área de la Obras, cuyo seguro deberá cubrir los accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos exigidas en la Ley Boliviana por accidentes de trabajo, durante la vigencia del contrato.

23.4 	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, es responsable de asegurar a su propio costo, un seguro con coberturas de daños a terceros. El costo de dicho seguro no deberá ser inferior al uno por ciento (1 %) del monto total del Contrato, durante la vigencia del contrato.

23.5 	Seguro contra riesgo de extravío o daños incidentales: El CONTRATISTA deberá contratar a su propio costo una Póliza de seguro contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, suministro, almacenamiento, entrega de los materiales y BIENES producidos y montaje de todos los BIENES suministrados objeto del presente Contrato por el ciento diez por ciento (110%) del monto total de los BIENES.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos en el presente contrato, ENDE  tendrá el derecho de contratar los seguros que debería haber realizado el CONTRATISTA y tendrá el derecho de recuperar el costo de las primas pagadas por ENDE, de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o si no se le adeuda ningún pago, el CONTRATISTA está obligado a asumir como una deuda a ENDE, autorizando el cobro de la misma de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato.

En ningún caso las pólizas podrán modificarse sin la aprobación escrita por parte de ENDE.

VIGÉSIMA CUARTA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el INGENIERO tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en la OBRA, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los diez (10) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al INGENIERO por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante un Contrato Modificatorio procesado conforme se ha estipulado en el presente contrato.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGÉSIMA QUINTA.- (SEGURIDAD EN EL ÁREA DE LAS OBRAS)

El CONTRATISTA es responsable de ejercer la seguridad en el área de la obra, mediante el control riguroso de su personal, del personal de SUPERVISIÓN y de toda persona que ingrese al área de obras asignadas al CONTRATISTA.

Asimismo el CONTRATISTA es responsable por la seguridad industrial de las instalaciones y de las personas que se encuentren en el área asignada, estando obligado el contratista de tomar medidas preventivas de seguridad, implementando vigilancia y medios físicos de protección principalmente contra incendios

VIGÉSIMA SEXTA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

26.1  Por Cumplimiento de Contrato:

De forma normal, con la Aceptación Definitiva del PROYECTO, tanto ENDE como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en este, con la emisión de la Certificación de Aceptación Definitiva del PROYECTO.

26.2   Por Resolución del Contrato:

Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el Contrato a los efectos legales correspondientes, ENDE  y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan proceder dentro del marco legal vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y bajo el siguiente procedimiento para la resolución del presente Contrato:

26.2.1 Resolución a requerimiento de ENDE, por causales atribuibles al CONTRATISTA.

ENDE, tendrá el derecho proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

    - Por incumplimiento en la colocación de Órdenes de Compra para el suministro de materiales y equipos por más de treinta (30) días de efectuado el pago.

    - Por disolución del CONTRATISTA.

    - Por quiebra o insolvencia declarada del CONTRATISTA.

    - Por suspensión de los trabajos sin justificación, por quince (15) días calendario continuos, sin autorización escrita del INGENIERO y/o ENDE.

    - Por incumplimiento injustificado  en el avance de la OBRA.

    - Por incumplimiento injustificado del Cronograma de la OBRA sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la entrega de los suministros y/o conclusión dentro de las obras.

    - Por incumplimiento reiterado de las recomendaciones y legislación medio ambientales.

    - Por incumplimiento reiterado (3 veces) en las obligaciones emergentes de este Contrato.

    - Cuando el monto de las multas por mora por no conclusión de la OBRA dentro del plazo previsto y/o por incumplimientos parciales, alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato (decisión optativa), o el veinte por ciento (20%) de forma obligatoria.

    - Por falta de vigencia de las GARANTÍAS.

    - Por falta de vigencia de las Pólizas de Seguro.

26.2.2	Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a ENDE.

El CONTRATISTA, podrá proceder a la resolución del Contrato, en los siguientes casos:

a)	Por instrucciones injustificadas emanadas de ENDE o emanadas del INGENIERO con conocimiento de ENDE, para la suspensión de la ejecución de OBRAS y/o provisión por más de quince (15) días calendario.

b)	Por incumplimiento injustificado en alguno de los pagos  de un certificado de avance de obra aprobado por el INGENIERO, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha correspondiente de  remisión del certificado de avance de obra y Certificado de Pago  por el FISCAL a ENDE.

26.3	Reglas aplicables a la Resolución

Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes, sin perjuicio de tomar las acciones pertinentes en caso contrario a efectos de la Resolución, ENDE o el CONTRATISTA darán aviso por escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

a)	Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la resolución mediante nota expresa comunicará su conformidad a la solución, y el aviso de intención de resolución será retirado.

b)	En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin ENDE o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la RESOLUCIÓN del contrato se ha hecho efectiva de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial o extrajudicial alguna.

c)	Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide a favor de ENDE la totalidad de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos (CUENTAS), si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo al Estado Final de Cuentas.

d)	El INGENIERO a solicitud de ENDE, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde

e)	Los costos de las instalaciones temporales aptas para su utilización en la prosecución de la OBRA serán evaluados por el INGENIERO y presentados ENDE para su respectivo análisis.

h)	Sí la resolución es por causales imputables al CONTRATISTA, en este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza.

i)	Sobre la base del certificado de cómputo final de cantidades de provisión y de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el INGENIERO, ENDE procederá de acuerdo al procedimiento al efecto, el CONTRATISTA preparará el Certificado Final de Cuentas, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de la garantía de correcta inversión de anticipo (si corresponde) o los saldos por pagar al CONTRATISTA.

j)	Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

k)	ENDE tendrá el derecho de continuar la OBRA por sí o a través de terceros, sin necesidad de ningún trámite judicial o extra judicial. Los costos adicionales incurridos por ENDE serán realizados con cargo al CONTRATISTA.

26.4	Resolución por Causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

Si en cualquier momento antes de la terminación del Contrato, ENDE se encontrase con situaciones de causa de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, ENDE en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el INGENIERO.

El CONTRATISTA conjuntamente con el INGENIERO, procederán con la cuantificación de los BIENES provistos y con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, siguiendo el procedimiento correspondiente y las Reglas Aplicables a la Resolución, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el INGENIERO liquidará los costos proporcionales que demandasen el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria/equipo y algunos otros gastos que a juicio del INGENIERO fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el INGENIERO elaborará Certificado Final de Cuentas para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.-  (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias entre ENDE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes declaran, acuerdan y deciden someter sus controversias al ámbito del arbitraje, Nacional, efectuado en Derecho, basado en reclamos de derechos y obligaciones establecidos contractualmente.

En caso de surgir controversias entre ENDE y el CONTRATISTA que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes declaran, acuerdan y deciden someter sus controversias al ámbito del arbitraje, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba. El Arbitraje será efectuado en Derecho, basado en reclamos de derechos y obligaciones establecidos contractualmente.  Cualquiera de las partes podrá iniciar este proceso, conforme a las estipulaciones de este contrato y de los documentos que forman parte del mismo, ya sea en curso de la provisión de BIENES, de la ejecución de las OBRAS o en la etapa de liquidación del Contrato.

Los documentos utilizados en la solución de controversias, serán los siguientes en orden de prelación: El Contrato, los Documentos Base de Contratación – DBC y sus enmiendas y aclaraciones, Propuesta, Libros de Ordenes, Acta de Informes del INGENIERO, del FISCAL DE OBRA y toda la documentación que forme parte integrante de este contrato.

Las partes resuelven aplicar el procedimiento que se describe a continuación:

  - Del Tribunal Arbitral. Las partes acuerdan que el proceso arbitral será administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Servicio de Cochabamba.

  - El lugar donde será conformado el Tribunal Arbitral, de acuerdo a lo precedentemente señalado, será la ciudad de Cochabamba.

  - La conformación del Tribunal Arbitral se realizará según lo establecido en la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación.

  - De la normativa aplicable al Arbitraje. Las normas aplicables al proceso arbitral, serán las contenidas en la Ley Nº 1770 de Arbitraje y Conciliación: las del Reglamento de administradora del arbitraje y en su caso, las decisiones que pudieran adoptar las partes de común acuerdo en oportunidad de la conformación del Tribunal Arbitral, las que constarán por escrito.

  - De conformidad al Art. 54-II de la Ley 1770, se establece que el Arbitraje NO será efectuado de acuerdo al sano entender de los árbitros, sino en Derecho, de acuerdo a la interpretación de los hechos y documentación existente en el marco de este Contrato de naturaleza administrativa.

  - Materias excluidas del Arbitraje. Conforme lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 1770.

I.	No podrán ser objeto de arbitraje:

- Las  cuestiones, sobre las que haya recaído resolución judicial firme y definitiva, salvo los aspectos derivados de su ejecución.

- Las cuestiones que versen sobre el estado civil y la capacidad de las personas.

- Las cuestiones referidas a bienes o derechos de incapaces, sin previa autorización judicial.

- Las cuestiones concernientes a las funciones del Estado como persona de derecho público.

- Solicitudes de pago adicionales dado que el presente contrato se ejecuta bajo la modalidad de “Llave en Mano”.

II.  Las cuestiones laborales e impositivas, por estar sometidas a las disposiciones legales que le son propias.

III. Las cuestiones Medio Ambientales, por estar sometidas a las disposiciones que conciernen al orden público.

    - Cuestiones que determinen la inexistencia jurídica del CONTRATISTA, en cuyo caso, cualquier acción iniciada como efecto del Contrato será suspendida, mientras no se resuelva por autoridad competente la existencia jurídica del CONTRATISTA.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

Los términos y condiciones contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, y solo se realizará en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

VIGÉSIMA NOVENA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN EL SITIO DE OBRAS)

EL CONTRATISTA designa como su representante legal en OBRA, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE al INGENIERO.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la obra.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada al INGENIERO sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de que el CONTRATISTA, solicite el cambio del SUPERINTENDENTE, deberá presentar una terna de profesionales de igual o superior calificación que el sustituido, para aprobación de ENDE, y del pago de una multa de US$ 10.000,00 (Diez Mil 00/100 Dólares Americanos) por concepto de sustitución del SUPERINTENDENTE de Obra.

Una vez que ENDE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

ENDE se reserva el derecho de rechazar al candidato presentado por el CONTRATISTA, por falta de experiencia, calificación técnica o por cualquier razón justificada debidamente, así como solicitar su reemplazo en caso de conducta inapropiada en la Obra, por no acatar en forma reiterada las solicitudes realizadas por el INGENIERO.

TRIGÉSIMA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)

En los Sitios de OBRA, el CONTRATISTA llevará a su cargo y exclusiva responsabilidad un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y tres copias por cada frente de trabajo, el mismo que deberá ser abierto con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que se inicie las OBRAS.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (SUPERVISIÓN DE OBRAS)

ENDE tiene el derecho de disponer de personal para la SUPERVISIÓN  de las OBRAS, asimismo ENDE tendrá el derecho de la FISCALIZACIÓN del Proyecto en el sitio de OBRAS, para el cual el CONTRATISTA bajo previa coordinación está obligado a permitir el ingreso de INGENIEROS e INSPECTORES del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro los cánones de seguridad establecido en la Cláusula Vigésima Sexta.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (FALTA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DE ENDE)

Si por cualquier motivo ENDE omitiera la inspección o supervisión de equipos, materiales, instalaciones, obras, o no efectuara el control en estricto cumplimiento de las estipulaciones del contrato, dicha omisión no liberará al CONTRATISTA de sus obligaciones y responsabilidades establecidas en el presente contrato.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de ENDE una vez que cada certificado de pago haya sido aprobado por el INGENIERO.

(En caso de que la adjudicada sea una Asociación Accidental, cada una de las partes deberá emitir la respectiva factura por el monto que le corresponda. En caso de que una de las empresas asociadas esté constituida en el extranjero, deberá constituir una sucursal en Bolivia previamente a recibir cualquier pago a efectos de emitir la respectiva factura.)

TRIGÉSIMA CUARTA.- (MULTAS  Y SUS PENALIDADES) Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de OBRA propuesto, incluyendo Hitos verificables, será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al INGENIERO. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el INGENIERO en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de OBRA en base a la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de OBRA por el INGENIERO y aceptada por ENDE, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el INGENIERO deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de ENDE obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Mi=23*DMin*MT

Dónde:

Mi=multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i

DMi=# dias de mora correspondiene al Hito i

n=# de días pactado para la ejecucion de obra

MT=Monto total de Contrato

i=1,2,3…,k (k Hitos)

El INGENIERO contabilizará la multa acumulada Ma sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ma=M1+M2+M3+…+Mk

De establecer el INGENIERO que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a ENDE a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el INGENIERO, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que ENDE ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

De establecer el INGENIERO incumplimiento por parte del CONTRATISTA también se aplicaran las siguientes multas:

- Multa por cambio de personal

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de US$ 5.000,00 (Cinco Mil 00/100 Dólares Americanos) toda vez que solicite al CONTRATANTE, a través del INGENIERO, autorización para sustituir a cualquier personal técnico clave, que habiendo sido evaluado en la calificación técnica de su propuesta, no ingrese a prestar servicios o que prestando servicios, sea sustituido por cualquier causa.

- Multa por llamada de atención

El CONTRATISTA se hará pasible a la multa de ________ (Señalar el monto en numeral y literal, considerando que el mismo sea equivalente a 0,01% del monto total del contrato), toda vez que el CONTRATANTE, haga conocer su tercera llamada de Atención mediante el INGENIERO o la unidad que administra el Contrato.

El INGENIERO podrá emitir llamada de atención al CONTRATISTA por incumplimiento en:

- Incorporación de personal propuesto, en el plazo previsto.

- Incumplimiento en la cantidad y plazo de movilización del equipo comprometido en su propuesta.

- Incumplimiento a las instrucciones impartidas por el INGENIERO.

Las multas constituyen una penalidad por retraso en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, y su cobro será independiente de la ejecución de la garantía de cumplimiento de contrato en caso de que el CONTRATISTA incumpla en plazo o forma sus obligaciones adquiridas a través del mismo.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (PREVISIÓN) El Contrato sólo podrá modificarse en términos de plazo, por casos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito u otras causales previstas en el presente Contrato, previa aprobación de la MAE de ENDE. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales, emitidos por el INGENIERO, la FISCALIZACIÓN y la Unidad Jurídica de ENDE, que establezcan la viabilidad técnica de la ampliación de plazo.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) ENDE está facultado para suspender temporalmente los trabajos  en cualquier momento por motivos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del INGENIERO, con una anticipación de cinco (5) días hábiles, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total. Esta suspensión en ningún caso podrá ser mayor a diez (10) días y por la cual ENDE reconocerá una ampliación de plazo de similar número de días si la suspensión es total.

También el CONTRATISTA puede comunicar al INGENIERO o ENDE la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA. Toda suspensión total o parcial deberá ser comunicada al INGENIERO y seguir los procedimientos previstos en este contrato.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el INGENIERO o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES)

Los BIENES y OBRA provistos de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes en Bolivia o a las normas internacionales aplicables a los BIENES.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

La presente minuta y sus modificaciones deberán ser protocolizadas por ENDE ante la Notaría de Gobierno del Distrito de Cochabamba o donde se celebre el Contrato; el importe de la protocolización será pagado por el CONTRATISTA.

Esta Protocolización contendrá los siguientes documentos:

a) 	Minuta del Contrato (original)

b) 	Documento legal de representación de ENDE y Poder de Representación Legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas)

c) 	Garantías (fotocopia simple)

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente Contrato no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (EMBALAJE)

El embalaje de los equipos para la transportación, las marcas y los documentos que se coloquen dentro y fuera de los equipos deberán cumplir estrictamente normas internacionales, los requisitos especiales que se hayan consignado en los términos de referencia o cualquier otro requisito, si lo hubiere, y cualesquier otra instrucción dada por ENDE. Todo el material empleado en los embalajes y el contenido de los mismos será propiedad de ENDE.

CUADRAGÉSIMA.- (INSPECCIÓN Y PRUEBAS ADICIONALES)

Cuando así lo requiera, ENDE tendrá derecho a inspeccionar los BIENES y/o someterlos a pruebas adicionales, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas. Efectuada la prueba, si se constata que los BIENES están conforme a las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas estará a cargo de ENDE; caso contrario el costo de las pruebas estará a cargo y costo del CONTRATISTA.

ENDE notificará por escrito al CONTRATISTA, la identidad de todo representante designado para estos fines.

Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del CONTRATISTA o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), en el lugar de entrega, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Cuando sean realizadas en recintos del CONTRATISTA o de su(s) subcontratista(s) o proveedor(es) primario(s), se proporcionará a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables y los datos sobre producción permitidas, sin cargo alguno para ENDE.

La verificación de los BIENES por parte de ENDE mediante inspecciones o pruebas se realizará de acuerdo a lo estipulado en las Condiciones Generales, Condiciones Especiales y Especificaciones Técnicas respectivas de cada uno de los materiales y equipos a ser suministrados.

Si los BIENES inspeccionados o probados no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, ENDE podrá rechazarlos y el CONTRATISTA deberá, sin cargo para ENDE, reemplazarlos o incorporar en ellos todas las modificaciones necesarias para que cumplan con tales especificaciones técnicas. Los eventuales rechazos por parte de ENDE, no modifican el plazo de entrega, que permanecerá invariable.

El plazo máximo para reemplazar los BIENES o incorporar las modificaciones necesarias, es de sesenta (60) días calendario, después de haber recibido la comunicación de rechazo.

La aceptación definitiva de los BIENES se efectuará en base a la verificación de calidad y comprobación de funcionamiento hasta la recepción definitiva de los bienes suministrados.

La inspección, prueba o aprobación de los BIENES por ENDE o sus representantes con anterioridad a su embarque desde el país de origen no limitará ni anulará en modo alguno el derecho de ENDE a inspeccionar, someter a prueba y, cuando fuere necesario y establecido en las especificaciones técnicas, rechazar los BIENES una vez que lleguen al país y/o que sean puestos en funcionamiento no satisfactorio.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL)

El CONTRATISTA asume responsabilidad de manera ilimitada y permanente en caso de reclamos de terceros por transgresiones a derechos de propiedad industrial tales como patentes, marcas registradas, o diseño industrial causados por la provisión y utilización de los BIENES o parte de ellos en Bolivia.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.-  (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  Y SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN BÁSICO Y DE APLICACIÓN)

Junto con los BIENES a proveerse, el CONTRATISTA entregará a ENDE los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación, detallados en las Especificaciones Técnicas, así como todo el software de base y de aplicación con sus respectivas licencias que permitan a ENDE  efectuar los trabajos de configuración y ajuste necesarios independientemente. Los manuales originales deberán ser escritos en idioma español, y cuando éstos no estuvieron disponibles, el CONTRATISTA entregará un ejemplar traducido. A solicitud del CONTRATISTA previa aprobación de ENDE, el CONTRATISTA podrá entregar manuales de servicio en inglés.

CUADRAGÉSIMA TERCERA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de la OBRA, designada de modo específico, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción  provisional y definitiva de la OBRA contratada, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación - DBC, la propuesta y el presente contrato, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del Contrato.

El CONTRATISTA se encuentra obligado a permitir el ingreso a la zona del proyecto a la Comisión de Recepción designada por ENDE, asimismo informar en sitio cualquier requerimiento y/o información relacionado a la OBRA.

CUADRAGÉSIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

A la conclusión de la OBRA, el CONTRATISTA solicitará al INGENIERO una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la OBRA se encuentra en condiciones adecuadas para iniciar las pruebas de recepción.

Diez (10) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la OBRA, el CONTRATISTA, mediante el Libro de Órdenes solicitará al INGENIERO señale día y hora para el inicio de las pruebas de recepción y de funcionamiento y posterior Acto de Recepción Provisional de la OBRA.

Si la OBRA, a juicio técnico del INGENIERO se halla correctamente ejecutado, conforme a los planos, especificaciones y documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL hará conocer a ENDE su intención de proceder a la Recepción Provisional. ENDE mediante nota dirigida al INGENIERO fijará fecha y hora para el inicio de las pruebas de recepción y de funcionamiento e inicio del Acto de Recepción Provisional, estableciendo el cronograma y metodología para este proceso.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

44.1	RECEPCIÓN  PROVISIONAL

Cuando el INGENIERO reciba la carta de aceptación de ENDE, dentro del plazo máximo de tres (3) días hábiles comunicará, al CONTRATISTA, la fecha de inicio y cronograma de la Recepción Provisional, de la cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que de existir, se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos de treinta (30) días, comprendido en el Periodo de Garantía de 12 (doce) meses calendario siguientes a la fecha de dicha Recepción Provisional. Todos los BIENES y OBRAS observadas tendrán una garantía de 12 meses a partir de la reparación de las deficiencias.

Si a juicio del INGENIERO, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de OBRAS lo permite, podrá autorizar que dicha OBRAS sea utilizada. Empero si dichas anomalías fueran mayores, el INGENIERO y/o ENDE tendrá la facultad de rechazar dicha recepción y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregado en forma satisfactoria.

Limpieza final de la OBRA: Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el Periodo de Garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del INGENIERO.

Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del Contrato. No será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

Una vez que el INGENIERO, autorice utilizar la OBRA y después de emitir el correspondiente certificado de la recepción Provisional, ENDE, podrá operar las instalaciones hasta la la Recepción Definitiva, baja la supervisión que disponga el CONTRATISTA, previa aprobación del INGENIERO.

Cumplimiento de Recomendaciones Medio Ambientales: Para la entrega Provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá presentar la Certificación de que las obras han sido ejecutadas en cumplimiento a las recomendaciones Medio Ambientales, que se han ejecutado todas las tareas de monitoreo y de reposición y mitigación de daños al medio ambiente. Esta certificación deberá estar refrendada y aprobada por las entidades nacionales competentes y por el INGENIERO.

Presentación de Planos As Built

De manera previa a la Recepción Provisional, el CONTRATISTA deberá presentar al INGENIERO en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de la OBRA, los planos As Built, mismos que serán entregados en formato digital editable, un original impreso y tres copias.

44.2	RECEPCIÓN  DEFINITIVA

Se realiza una vez que se cumplan las siguientes condiciones:

- Se ha efectuado la Recepción Provisional de la OBRA.

- El CONTRATISTA ha resuelto todas las observaciones que hubiesen presentado en la Recepción Provisional, siendo el plazo máximo de noventa (90) días calendario.

- Que el CONTRATISTA haya pagado a ENDE las respectivas multas que pudieran surgir en la vigencia de este contrato.

- Que se haya emitido la certificación correspondiente al entrenamiento en sitio al personal de operación y mantenimiento de ENDE.

- Que todas las unidades generadoras cuenten con las respectivas certificaciones de las pruebas indicadas en el DBC, emitidas por el INGENIERO.

- Que el CONTRATISTA haya entregado a ENDE todos los manuales de operación y mantenimiento y de partes correspondiente a todos los equipos instalados.

- Que el CONTRATISTA haya entregado a ENDE los planos as built de todas las instalaciones y planos o diagramas donde indique los ajustes finales del sistema de control y protección de los equipos eléctricos asociados.

- Que el CONTRATISTA haya suministrado todos los repuestos requeridos conforme al contrato.

- Que el CONTRATISTA haya entregado las llaves, claves, programas computacionales, software y licencias respectivos de los sistemas según corresponda.

- Que el CONTRATISTA haya entregado todos los reportes técnicos de pruebas y todos los ensayos realizados en sitio de Obras y en fábrica.

- Ha transcurrido el Periodo de Garantía de doce (12) meses, durante los cuales se ha verificado el correcto funcionamiento de los Bienes y  materiales  suministrados así como de la calidad de las obras y montajes efectuados.

Treinta (30) días calendario antes de que concluya el Periodo de Garantía, el CONTRATISTA mediante carta expresa, solicitará a ENDE el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva.

ENDE señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento del CONTRATISTA. La Comisión de Recepción y el CONTRATISTA realizará un recorrido e inspección técnica total de LA OBRA, efectuará  las verificaciones y pruebas que considere pertinentes  y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva, previa la presentación por parte del CONTRATISTA del Certificado de Liquidación Final de Cuentas, según el procedimiento descrito en el DBC.

Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva podrán considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de Recepción Definitiva de LA OBRA, en la que conste que éste ha sido concluido a entera satisfacción de ENDE.

44.2.1 Devolución de la Garantía.- Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, ENDE procederá a la devolución de las Boletas de Garantía, si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y los Certificados de Aceptación Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días hábiles siguientes a su vencimiento.

CUADRAGÉSIMA QUINTA. (PERIODO DE GARANTÍA)

El periodo de garantía de las unidades generadoras será como mínimo de un año.

El periodo de garantía se inicia a la fecha de emisión de la Recepción Provisional y concluye al transcurrir un año en el cual no hayan ocurrido  fallas que obligaron el reinicio de la contabilización del periodo de garantía y/o haya observaciones técnicas que no fueron despejadas por el CONTRATISTA.

Durante el Periodo de garantía, el CONTRATISTA está obligado a designar en Bolivia a un representante técnico autorizado para tomar decisiones en el sitio de Obras.

Durante el periodo de garantía, ENDE notificará al CONTRATISTA la eventual aparición de averías o fallas de funcionamiento de las unidades generadoras, obligándose este a las reparaciones o reemplazos, que sean necesarios para despejar dichas averías o fallas, sin costo alguno para ENDE.

Durante el periodo de garantía, el CONTRATISTA está obligado en investigar las causas de cualquier defecto, o falla que ocurra en los equipos suministrados. Si dicho defecto o falla es por error de operación, el costo de reparación para despejar la falla corre por cuenta de ENDE.

Si el CONTRATISTA fallara en realizar el trabajo para despejar averías o fallas, solicitado por ENDE, este tendrá el derecho a ejecutarlo con su propio personal o por medio de otros contratistas, sin que ello afecte a la obligación del CONTRATISTA  de garantizar el equipo o componente intervenido. Los gastos emergentes de esta situación serán cubiertos por el CONTRATISTA en su integridad.

Para el mantenimiento de los equipos suministrados bajo este Contrato dentro el periodo de garantía, ENDE coordinará con el CONTRATISTA el plan de mantenimiento y las fechas de inicio del mismo, a realizarse durante el periodo de garantía, cuya ejecución deberá ser supervisada por el CONTRATISTA, sin costo adicional, esto es con el objeto de mantener la Garantía.

CUADRAGÉSIMA SEXTA.- (ESTADO Y CERTIFICADO  FINAL DE CUENTAS)

Tan pronto como el CONTRATISTA haya completado todos los trabajos de LA OBRA, incluyendo los ordenados por ENDE durante el periodo de garantía, y antes de que el certificado de aceptación definitiva establecido en el contrato sea emitido, el CONTRATISTA preparará y entregará para la aprobación de ENDE un estado final de cuentas.

El Estado Final de Cuentas será respaldado por:

- Una declaración del contratista donde indique que las obras cubiertas por el contrato se encuentran libres de todo reclamo legal, gravamen y privilegios, exceptuando gravámenes resultantes de otros contratos suscritos por ENDE.

- Una declaración del CONTRATISTA donde indique que no tiene cuentas pendientes con terceros, subcontratistas y otros.

- Certificación a ENDE que todos los montos reclamados por el CONTRATISTA, son debidos según los términos del contrato.

Tan pronto ENDE haya recibido del CONTRATISTA el estado final de cuentas, y haya determinado que el monto a cancelar de dicho Estado Final de Cuentas se encuentra respaldado y cumple con los términos del contrato, ENDE entregará al CONTRATISTA un Certificado Final de Cuentas, con el que realizará el pago correspondiente de aquellos saldos que queden pendientes.

CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

A) MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Se realizarán pagos parciales asociados a la finalización de cada uno de los hitos, integrados para ambas CH San José y San José 2, de la instalación de las estructuras de las torres incluyendo sus obras civiles. El monto será determinado de acuerdo a los factores ambientales utilizados en la mitigación y calculado de acuerdo al porcentaje de avance que será determinado por el INGENIERO, que representa el hito de obras finalizado, con respecto al presupuesto total del Contrato. El pago será realizado en un plazo dentro los treinta (30) días siguientes a la aprobación. Para cada pago, previamente el CONTRATISTA deberá presentar al INGENIERO, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el INGENIERO requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios establecidos, de acuerdo a la verificación de la culminación de cada hito con la medición efectuada en forma conjunta por el INGENIERO y el CONTRATISTA.

Los pagos se realizarán a través de pagos directos y/o transferencias bancarias, a favor del CONTRATISTA.

Las fechas de los pagos serán determinadas, en función de los ítems y del cronograma de desembolsos  actualizado por el CONTRATISTA quince (15) días calendario tras la aprobación del cronograma de construcción.

B) EQUIPOS DE SUBESTACIONES: La forma y condiciones de pago al CONTRATISTA serán las siguientes:

I. PAGO DE BIENES:

El pago de los Bienes se efectuará de la siguiente manera:

(i) A la aprobación de Ingeniería de Diseño: El diez por ciento (10%) del precio total de los Bienes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del diseño de todos los bienes por parte del INGENIERO, acompañados de una solicitud de pago, factura y con toda la documentación requerida por el INGENIERO y/o ENDE. Podrán realizarse pagos parciales cuando se apruebe el Diseño de los siguientes bienes: i) Transformadores de Potencia; ii) Equipo de barras aisladas en SF6 (GIS); iii) Tableros de integración SAS, control, comunicaciones, protección y medida; y iv) todos los otros equipos.

(ii) A la confirmación de embarque (con seguro): El cincuenta por ciento (50%) del precio total de los Bienes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la Confirmación de Embarque de todos los bienes aprobada por parte del INGENIERO, acompañados de una solicitud de pago, factura (Lista de empaque, Conocimiento de embarque - Bill of Lading o Guía aérea - Air Waybill, Certificado de origen, Certificado de calidad, seguros) y los documentos de respaldo solicitados por el INGENIERO y/o ENDE. Podrán realizarse pagos parciales a la confirmación de embarque de los siguientes bienes: i) Transformadores de Potencia; ii) Equipo de barras aisladas en SF6 (GIS); iii) Tableros de integración SAS, control, comunicaciones, protección y medida; y iv) todos los otros equipos en CH San José 1 y San José 2, independientemente.

(iii) Al arribo de los Bienes al Sitio de Obras: El veinte por ciento (20%) del precio total de los Bienes, dentro de los treinta (30) días siguientes al arribo de cada bien al Sitio de Obras verificado por el INGENIERO, contra la presentación de una solicitud de pago, factura y de los documentos especificados en las especificaciones técnicas.

(iv) A la Puesta en Marcha de los Bienes: El diez por ciento (10%), del precio total de los Bienes, se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes de finalizada la Puesta en Marcha, en CH San José 1 y CH San José 2, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de la factura y un Certificado de Puesta en Marcha emitido por el INGENIERO.

(v) A la Aceptación Final de los Bienes: El diez por ciento (10%), del precio total de los Bienes, dentro de los treinta (30) días siguientes a la aceptación de los bienes, después de las pruebas y la certificación de que los bienes cumplen con los valores garantizados, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un Certificado de Aceptación Final emitido por el INGENIERO. Este monto podrá ser pagado de manera directa, contra presentación por parte del CONTRATISTA, de una solicitud y presentación de una garantía a primer requerimiento, renovable e irrevocable por el 100% del monto correspondiente, inmediatamente se realice la puesta en Marcha y presente el correspondiente certificado.

Los pagos de los Bienes se realizarán mediante una carta de crédito irrevocable, abierta a favor del CONTRATISTA, en un banco de su país, en caso de ser importados, si es de origen en el País del CONTRATANTE, este pago se realizará a través de pagos directos y/o transferencias bancarias, a favor del CONTRATISTA.

Los pagos serán modificados  en función de los ítems y cronograma de desembolsos actualizado por el CONTRATISTA quince (15) días calendario tras la aprobación del cronograma de construcción.

- PAGO DE LOS SERVICIOS CONEXOS:

El pago de los Servicios Conexos se efectuará de la siguiente manera:

Se realizarán pagos parciales contra finalización del montaje de cada uno de los bienes, debidamente verificado y aprobado por el INGENIERO, dentro los treinta (30) días siguientes a la aprobación. Para cada pago, previamente el contratista deberá presentar una solicitud de pago con la documentación de respaldo correspondiente y la factura por el monto de pago.

Los pagos de los Servicios Conexos se realizarán a través de pagos directos y/o transferencias bancarias, a favor del CONTRATISTA.

Las fechas de los pagos serán determinadas, en función de los ítems y cronograma de desembolsos actualizado por el CONTRATISTA quince (15) días calendario tras la aprobación del cronograma de la obra por parte del Supervisor.

C.) LÍNEAS DE TRANSMISIÓN: La forma y condiciones de pago al CONTRATISTA serán las siguientes:

I. PAGO DE BIENES:

El pago de los Bienes se efectuará de la siguiente manera:

(i) A la aprobación de Ingeniería de Diseño de Detalle: El diez por ciento (10%) del precio total de los Bienes a la aprobación del diseño de detalle de todos los bienes por parte del INGENIERO, acompañados de una solicitud de pago y con toda la documentación requerida por el INGENIERO y/o ENDE.

(ii) A la Confirmación de Embarque (con seguro): El cuarenta por ciento (40%) del precio total de los Bienes embarcados, acompañados de una solicitud de pago aprobada por el INGENIERO, la factura (Lista de empaque, Conocimiento de embarque - Bill of Lading o Guía aérea - Air Waybill, Certificado de origen, Certificado de calidad, seguros) y los documentos de respaldos solicitados por el INGENIERO y/o ENDE, Se podrán realizar pagos parciales por i) estructuras de torres; ii) conductores de alta tensión; iii) otros; para cada uno de los dos (2) tramos.

(iii) A la Recepción en el Sitio de Obras de los Bienes: El treinta por ciento (30%) del precio total de los Bienes a la recepción de los bienes terminados, verificado y aprobado por el INGENIERO, acompañados de una solicitud de pago y la factura correspondiente.

(iv) A la Puesta en Servicio de los Bienes: El diez por ciento (10%), del precio total de los Bienes, después finalizada la Puesta en Servicio, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de la factura y un Certificado de Puesta en Servicio emitido por el INGENIERO.

(v) A la Aceptación Final de los Bienes: El diez por ciento (10%) del precio total de los Bienes a la aceptación de los bienes, después de las pruebas y la certificación de que los bienes cumplen con las especificaciones técnicas, contra presentación de una solicitud de pago acompañada de un Certificado de Aceptación Final emitido por el INGENIERO. Este monto podrá ser pagado de manera directa, contra presentación por parte del CONTRATISTA, de una solicitud y presentación de una garantía a primer requerimiento, renovable e irrevocable por el 100% del monto correspondiente, inmediatamente se realice la puesta en Servicio y presente el correspondiente certificado.

Los pagos de los Bienes se realizarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la solicitud de pago aprobada por el INGENIERO.

El pago de los Bienes se realizarán mediante una carta de crédito irrevocable, abierta a favor del CONTRATISTA, en un banco de su país, en caso de ser importados; si es de origen en el País del CONTRATANTE, este pago se realizará a través de pagos directos y/o transferencias bancarias, a favor del CONTRATISTA.

Los pagos serán modificados en función de los ítems y cronograma de desembolsos actualizado por el CONTRATISTA quince días calendario tras la aprobación del cronograma de construcción.

II. PAGO DE LOS SERVICIOS CONEXOS:

El pago de los servicios conexos se efectuará de la siguiente manera:

Se realizarán pagos parciales contra finalización de obras y del montaje de cada uno de los bienes, aplicados en forma independiente a CH San José 1 y San José 2, debidamente verificado y aprobado por el INGENIERO, dentro los treinta (30) días siguientes a la aprobación. Para cada pago, previamente el contratista deberá presentar una solicitud de pago con la documentación de respaldo correspondiente y la factura por el monto de pago. Se podrán realizar pagos parciales por avance, los cuales serán determinados por el INGENIERO.

Los pagos de los Servicios Conexos se realizarán a través de pagos directos y/o transferencias bancarias, a favor del CONTRATISTA.

Las fechas de los pagos serán determinadas, en función del cronograma de desembolsos actualizado por el CONTRATISTA.

DESCUENTO DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: En todos los pagos posteriores al anticipo, el CONTRATISTA deberá entregar factura emitida de conformidad a las Leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, por el 100% del importe reportado como ejecutado, por su parte ENDE descontará del importe a pagar la proporción correspondiente al anticipo del Contrato de las todos los certificados de pago.

CUADRAGÉSIMA OCTAVA.- (NULIDAD POR FRAUDE Y CORRUPCIÓN)

Si después de suscrito el presente Contrato se comprobase que algún funcionario del CONTRATISTA o del INGENIERO tuviese participaciones o beneficios emergentes de la suscripción del mismo, el Contrato quedará desde ese momento nulo de pleno derecho y sin efecto alguno para lo sucesivo, sin perjuicio de iniciarse proceso legal correspondiente contra el CONTRATISTA y los funcionarios involucrados. Tales participaciones o beneficios serán nulos de pleno derecho y no serán exigibles judicial ni extrajudicialmente en tiempo alguno.

CUADRAGÉSIMA NOVENA.- (NORMAS DE CALIDAD APLICABLES A LOS BIENES). Los BIENES suministrados de conformidad con el presente Contrato se ajustarán a las normas de calidad mencionadas en las especificaciones técnicas y, cuando en ellas no se mencionen normas de calidad aplicables, a las normas de calidad existentes o cuya aplicación sea apropiada en el país de origen de los BIENES.

QUINCUAGÉSIMA.- (MANUALES DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS BIENES). Junto con los BIENES objeto del Contrato, el CONTRATISTA entregará al primero los correspondientes manuales de operación, mantenimiento y reparación. Los manuales originales deberán ser escritos en idioma castellano, y cuando éstos no estuvieran disponibles en idioma castellano, el CONTRATISTA entregará un ejemplar traducido.

QUINCUAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal de ENDE, y el_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato.

| (Registrar el nombre y cargo del Funcionario habilitado para la firma del contrato por parte de ENDE) |  | (Registrar el nombre del CONTRATISTA) |
| --- | --- | --- |

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-PHSJ-01/2015

SEGUNDA CONVOCATORIA

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

MODALIDAD: LLAVE EN MANO

VOLUMEN 1.

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

# APÉNDICES

COCHABAMBA, SEPTIEMBRE 2015

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

APÉNDICES

LISTA DE CONTENIDO

APÉNDICE A	LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REFERENCIALES, PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES.

APÉNDICE B	LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REFERENCIALES, PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION.

APÉNDICE C	CANTIDADES PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-PHSJ-01/2015

SEGUNDA CONVOCATORIA

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

MODALIDAD: LLAVE EN MANO

VOLUMEN 1.

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

# APÉNDICE A

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REFERENCIALES, PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LOS EQUIPOS DE SUBESTACIONES

COCHABAMBA, SEPTIEMBRE 2015

APÉNDICE A

| 1. LISTA DE BIENES EQUIPOS DE SUBESTACIONES – CH SAN JOSE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cantidad solicitada | Plazo de entrega solicitado |  |
|  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |
| 1 | PÓRTICO DE SALIDA | 2 pza | R | 480 |
| 2 | TRANSFORMADOR DE 34 MVA, 11,0 KV A 230 kV | 2 pza | R | 480 |
| 3 | SUBESTACIÓN GIS DE 4 BAHIAS CONFORMADA POR: | glb | R | 480 |
| 3.1 | Interruptor trifásico 230 kV | 4 pza |  |  |
| 3.2 | Seccionador trifásico 230 kV | 8 pza |  |  |
| 3.3 | Cuchillas de puesta a tierra 230 kV | 8 pza |  |  |
| 3.4 | Pararrayos en GIS de 198 kV | 6 pza |  |  |
| 3.5 | Transformador de corriente de 4 núcleos | 12 pza |  |  |
| 3.6 | Transformador de tensión con 3 secundarios | 5 pza |  |  |
| 3.7 | Barra simple GIS | 1 jgo |  |  |
| 3.8 | Conexión directa al transformador | 6 pza |  |  |
| 3.9 | Salida con bujes a línea aérea 230 kV | 6 pza |  |  |
| 3.10 | Tablero de control y protección subestación GIS | 1 jgo |  |  |
| 4 | PARARRAYOS AIS 230 KV, EN PEDESTAL | 6 pza | R | 480 |
| 5 | CABLES AÉREOS 230 KV | 1 jgo | R | 480 |
| 6 | GRAMPAS Y CONECTORES 230 KV | 1 jgo | R | 480 |
| 7 | CADENAS DE AISLADORES 230 KV | 12 jgo | R | 480 |
| 8 | TABLERO DE TRANSFORMADOR PARA CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICION | 2 pza | R | 480 |
| 9 | TABLERO DE LINEA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN | 2 pza | R | 480 |
| 10 | TABLERO PROTECCIÓN BARRAS Y REGISTRADOR DE EVENTOS | 1 pza | R | 480 |
| 11 | TABLERO CONTRO DE SUBESTACION SAS Y SCADA | 1 pza | R | 480 |
| 12 | TABLERO DE COMUNICACIONES PARA SWITCHES Y ODFs | 2 pza | R | 480 |
| 13 | TABLERO DISTRIBUCIÓN 125 VC.C. | 1 pza | R | 480 |
| 14 | TABLERO SERVICIOS AUXILIARES C.A. | 1 pza | R | 480 |
| 15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | glb | R | 480 |
| 16 | CABLES CONTROL, FUERZA Y POTENCIA | glb | R | 480 |
| 17 | INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, ILUMINACIÓN | 1 jgo | R | 480 |

| 2. LISTA DE BIENES EQUIPOS DE SUBESTACIONES – CH SAN JOSE 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cantidad solicitada | Plazo de entrega solicitado |  |
|  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |
| 1 | PÓRTICO DE SALIDA | 1 pza | R | 480 |
| 2 | TRANSFORMADOR DE 42 MVA, 11,0 KV A 230 KV | 2 pza | R | 480 |
| 3 | SUBESTACIÓN GIS DE 3 BAHIAS CONFORMADA POR: | glb | R | 480 |
| 3.1 | Interruptor trifásico 230 kV | 3 pza |  |  |
| 3.2 | Seccionador trifásico 230 kV | 5 pza |  |  |
| 3.3 | Cuchillas de puesta a tierra 230 kV | 3 pza |  |  |
| 3.4 | Pararrayos en GIS de 198 kV | 6 pza |  |  |
| 3.5 | Transformador de corriente de 4 núcleos | 9 pza |  |  |
| 3.6 | Transformador de tensión con 3 secundarios | 4 pza |  |  |
| 3.7 | Barra simple GIS | 1 jgo |  |  |
| 3.8 | Conexión directa al transformador | 6 pza |  |  |
| 3.9 | Salida con bujes a línea aérea 230 kV | 6 pza |  |  |
| 3.10 | Tablero de control y protección subestación GIS | 1 jgo |  |  |
| 4 | PARARRAYOS AIS 230 KV, EN PEDESTAL | 3 pza | R | 480 |
| 5 | CABLES AÉREOS 230 KV | 1 jgo | R | 480 |
| 6 | GRAMPAS Y CONECTORES 230 kV | 1 jgo | R | 480 |
| 7 | CADENAS DE AISLADORES 230 kV | 6 jgo | R | 480 |
| 8 | TABLERO DE TRANSFORMADOR PARA CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDICION | 2 pza | R | 480 |
| 9 | TABLERO DE LINEA PARA CONTROL Y PROTECCIÓN | 1 pza | R | 480 |
| 10 | TABLERO PROTECCIÓN BARRAS Y REGISTRADOR DE EVENTOS | 1 pza | R | 480 |
| 11 | TABLERO CONTROL DE SUBESTACION – SAS Y SCADA | 1 pza | R | 480 |
| 12 | TABLERO DE COMUNICACIONES PARA SWITCHES Y ODFs | 1 pza | R | 480 |
| 13 | TABLERO DISTRIBUCIÓN 125 Vc.c. | 1 pza | R | 480 |
| 14 | TABLERO SERVICIOS AUXILIARES Vc.a. | 1 pza | R | 480 |
| 15 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | glb | R | 480 |
| 16 | CABLES CONTROL, FUERZA Y POTENCIA | glb | R | 480 |
| 17 | INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS, ILUMINACIÓN | 1 jgo | R | 480 |

| 3. LISTA DE BIENES DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS EQUIPOS SUBESTACIONES – CH SAN JOSE 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cantidad solicitada | Plazo de entrega solicitado |  |
|  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |
|  | EQUIPO GIS |  |  |  |
| 1 | Ensamblaje de un polo completo incluyendo módulo de mando, interruptor de 230 kV | 1 pza | R | 540 |
| 2 | Módulo de mando completo de seccionador 230 kV | 1 pza | R | 540 |
| 3 | Conjunto de empaquetaduras completas por bahía | 1 pza | R | 540 |
| 4 | Relés de control de presión de gas | 1 jgo | R | 540 |
| 5 | Conjunto control de bahía, relé de protecciones e instrumentos | 1 jgo | R | 540 |
| 6 | Fuente de alimentación de cada tipo, control de bahía | 1 jgo | R | 540 |
| 7 | Juego de carga de gas SF6 | 1 jgo | R | 540 |
|  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  |  |  |
| 8 | Buje lado secundario, 11,0 kV | 1 pza | R | 540 |
| 9 | Buje de neutro | 1 pza | R | 540 |
| 10 | Motor con Ventilador | 1 pza | R | 540 |

| 4. LISTA DE BIENES DE LOS REPUESTOS ESPECIFICADOS EQUIPOS SUBESTACIONES – CH SAN JOSE 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cantidad solicitada | Plazo de entrega solicitado |  |
|  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |
|  | EQUIPO GIS |  |  |  |
| 1 | Ensamblaje de un polo completo incluyendo módulo de mando, interruptor de 230 kV | 1 pza | R | 540 |
| 2 | Módulo de mando completo de seccionador 230 kV | 1 pza | R | 540 |
| 3 | Conjunto de empaquetaduras completas por bahía | 1 pza | R | 540 |
| 4 | Relés de control de presión de gas | 1 jgo | R | 540 |
| 5 | Conjunto control de bahía, relé de protecciones e instrumentos | 1 jgo | R | 540 |
| 6 | Fuente de alimentación de cada tipo, control de bahía | 1 jgo | R | 540 |
| 7 | Juego de carga de gas SF6 | 1 jgo | R | 540 |
|  | TRANSFORMADOR DE POTENCIA |  |  |  |
| 8 | Buje lado secundario, 11,0 kV | 1 pza | R | 540 |
| 9 | Buje de neutro | 1 pza | R | 540 |
| 10 | Motor con Ventilador | 1 pza | R | 540 |

| 5. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS SUBESTACION – CH SAN JOSÉ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD |
| 1 | Transformador de 34 MVA, 11,0 kV a 230 kV, con gabinete | pza | 2 |
| 2 | Equipo transferencia 230 kV, GIS, de 4 bahías | glb | 2 |
| 3 | Conexión barras salida transformador a GIS, 230 kV | glb | 2 |
| 4 | Bujes de salida a línea aérea 230 kV | glb | 2 |
| 5 | Barras y cables 230 kV | glb | 1 |
| 6 | Pórtico de salida 6.1 Fundaciones en hormigón 6.2 Estructuras de acero galvanizado | pza | 2 |
| 7 | Pararrayos con pedestal | pza | 6 |
| 8 | Cadenas de aisladores 230 kV | glb | 1 |
| 9 | Tablero de transformador para control, protección y medición | glb | 1 |
| 10 | Tablero de línea para control y protección | glb | 1 |
| 11 | Tablero protección de barras y registrador de eventos | glb | 1 |
| 12 | Tableros de control de subestación SAS y SCADA y GIS | glb | 1 |
| 13 | Tablero comunicaciones | glb | 1 |
| 14 | Tablero distribución c.c. | glb | 1 |
| 15 | Tablero distribución c.a. | glb | 1 |

| 6. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS SUBESTACION – CH SAN JOSÉ 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNID | CANTIDAD |
| 1 | Transformador de 42 MVA, 11,0 kV a 230 kV, con gabinete | pza | 2 |
| 2 | Equipo transferencia 230 kV, GIS, de 3 bahías | glb | 2 |
| 3 | Conexión barras salida transformador a GIS, 230 kV | glb | 1 |
| 4 | Bujes de salida a línea aérea 230 kV | glb | 1 |
| 5 | Barras y cables 230 kV | glb | 1 |
| 6 | Pórtico de salida 6.1 Fundaciones en hormigón 6.2 Estructuras de acero galvanizado | pza | 1 |
| 7 | Pararrayos con pedestal | pza | 3 |
| 8 | Cadenas de aisladores 230 kV | glb | 1 |
| 9 | Tablero de transformador para control, protección y medición | glb | 1 |
| 10 | Tablero de línea para control y protección | glb | 1 |
| 11 | Tablero protección de barras y registrador de eventos | glb | 1 |
| 12 | Tableros de control de subestación SAS y SCADA y GIS | glb | 1 |
| 13 | Tablero comunicaciones | glb | 1 |
| 14 | Tablero distribución c.c. | glb | 1 |
| 15 | Tablero distribución c.a. | glb | 1 |

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-PHSJ-01/2015

SEGUNDA CONVOCATORIA

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

MODALIDAD: LLAVE EN MANO

VOLUMEN 1.

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

# APÉNDICE B

LISTA DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REFERENCIALES, PARA LA PROPUESTA ECONÓMICA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION

COCHABAMBA, SEPTIEMBRE 2015

| APENDICE B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. LISTA DE BIENES LINEAS DE TRANSMISION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | Cantidad solicitada |  |  | Plazo de entrega solicitado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) |  | Días calendario |  |
| 1 |  | ESTRUCTURAS DE ACERO GALVANIZADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Estructuras de las torres | 170 t |  |  | R |  | 480 |  |
| 1.2 |  | Grillas metálicas + ext. patas | 80 t |  |  | R |  | 480 |  |
| 1.3 |  | Reserva (2 estructuras, 1 S2 y 1 A1) | 8 t |  |  | R |  | 480 |  |
| 2 |  | CONDUCTORES Y CABLES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Conductor ACSR PARAKEET, 556,5 MCM | 62 km |  |  | R |  | 480 |  |
| 2.2 |  | Cable de guarda 3/8" | 9.5 km |  |  | R |  | 480 |  |
| 2.3 |  | Cable compuesto tierra-óptico, OPGW | 9.5 km |  |  | R |  | 480 |  |
| 3 |  | AISLADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Aisladores U120 KN | 1350 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 3.2 |  | Aisladores U210 KN | 1400 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 3.3 |  | Cable para puesta a tierra | 3 km |  |  | R |  | 480 |  |
| 4 |  | HERRAJES PARA CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Para cadenas de suspensión vertical S2 | 30 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 4.2 |  | Para cadenas de suspensión vertical J2 | 40 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 4.3 |  | Para cadenas de suspensión en "V" V2 | 15 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 4.4 |  | Para cadenas de amarre D2 | 78 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 5 |  | HERRAJES PARA EL CABLE DE GUARDA |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 5.1 |  | Conjuntos de suspensión | 14 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 5.2 |  | Conjuntos de amarre | 24 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 6 |  | HERRAJES PARA EL CABLE COMPUESTO FO |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Conjuntos de suspensión | 14 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 6.2 |  | Conjuntos de amarre | 24 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 7 |  | ACCESORIOS CONDUCTOR PARAKEET |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Manguitos de empalme | 22 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 7.2 |  | Manguitos de reparación | 5 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 7.3 |  | Amortiguadores Stockbridge | 300 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 7.4 |  | Separadores haz de 2 conductores | 500 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 8 |  | ACCESORIOS DEL CABLE DE GUARDA |  |  |  |  |  | 480 |  |
| 8.1 |  | Manguitos de empalme | 5 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9 |  | ACCESORIOS DEL CABLE COMPUESTO FO |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Repartidor de 24 F.O. ODF | 4 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.2 |  | Cable antiflama - 24 FO exterior | 500 m |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.3 |  | Amortiguadores Stockbridge | 90 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.4 |  | Adaptadores c/soporte y Pigtails machos | 50 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.5 |  | Politubo p/cable subterráneo | 500 m |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.6 |  | Conjunto de bajada para cable OPGW | 100 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.7 |  | Cruceta de ganancia | 8 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 9.8 |  | Cajas de empalme | 9 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 10 |  | ACCESORIOS DE ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Antiescalamiento | 26 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 10.2 |  | Placas de señalización y peligro | 26 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 11 |  | MATERIALES DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Grampa cable de acero 3/8" - Torre | 120 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 11.2 |  | Grampa paralela para cable de acero 3/8" | 60 pza |  |  | R |  | 480 |  |
| 11.3 |  | Longitud total conductor 3/8"EHS | 2.5 km |  |  | R |  | 480 |  |
|  |  | (*) Tipo: R, plazo referencial; F, plazo fijo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. LISTA DE BIENES DE LOS RESPUESTOS ESPECIFICADOS LINEAS DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BIENES SOLICITADOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM |  | DESCRIPCIÓN DEL BIEN |  |  | Canti dad solici tada | Plazo de entrega solicitado |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) |  | Días calendario |  |
| 1 |  | CABLE COMPUESTO TIERRA-ÓPTICO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Cajas de empalme |  |  | 2 pza |  |  | 480 |  |
| 2 |  | AISLADORES |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Aisladores U120 KN |  |  | 100 pza |  |  | 480 |  |
| 2.2 |  | Aisladores U210 KN |  |  | 100 pza |  |  | 480 |  |
| 3 |  | HERRAJES PARA CONDUCTOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Para cadenas de suspensión vertical S2 |  |  | 6 pza |  |  | 480 |  |
| 3.2 |  | Para cadenas de suspensión vertical J2 |  |  | 6 pza |  |  | 480 |  |
| 3.3 |  | Para cadenas de suspensión en "V" V2 |  |  | 3 pza |  |  | 480 |  |
| 3.4 |  | Para cadenas de amarre D2 |  |  | 6 pza |  |  | 480 |  |
| 4 |  | HERRAJES PARA EL CABLE DE GUARDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Conjuntos de suspensión |  |  | 3 pza |  |  | 480 |  |
| 4.2 |  | Conjuntos de amarre |  |  | 3 pza |  |  | 480 |  |
| 5 |  | HERRAJES PARA CABLE COMPUESTO FO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Conjuntos de suspensión |  |  | 3 pza |  |  | 480 |  |
| 5.2 |  | Conjuntos de amarre |  |  | 3 pza |  |  | 480 |  |
| 6 |  | ACCESORIOS DEL CONDUCTOR ACSR - PARAKEET |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Manguitos de empalme |  |  | 10 pza |  |  | 480 |  |
| 6.2 |  | Manguitos de reparación |  |  | 10 pza |  |  | 480 |  |
| 6.3 |  | Amortiguadores Stockbridge |  |  | 10 pza |  |  | 480 |  |
| 6.4 |  | Separadores haz de 2 conductores |  |  | 30 pza |  |  | 480 |  |
| 7 |  | ACCESORIOS DEL CABLE DE GUARDA |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | Manguitos de empalme |  |  | 5 pza |  |  | 480 |  |
| 8 |  | ACCESORIOS DEL CABLE COMPUESTO FO |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | Repartidor de 24 F.O. ODF |  |  | 5 pza |  |  | 480 |  |
| 8.2 |  | Amortiguadores Stockbridge |  |  | 5 pza |  |  | 480 |  |
| 9 |  | EQUIPO DE COMPRESIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Equipo de compresión |  |  | 1 pza |  |  | 480 |  |
|  |  | (*) Tipo: R, plazo referencial; F, plazo fijo |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. LISTA DE SERVICIOS CONEXOS LINEAS DE TRANSMISION SAN JOSE 1 Y SAN JOSE 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CTD |
|  | OBRAS CIVILES | glb | 1 |
| 1 | TOPOGRAFÍA, REPLANTEO Y CONTROL DE OBRAS | km | 10 |
| 2 | EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES |  |  |
| 2.1 | En material suelto | m3 | 900 |
| 2.2 | En roca | m3 | 900 |
| 2.3 | En agua | m3 | 400 |
| 3 | RELLENO Y COMPACTADO DE FUNDACIÓN |  |  |
| 3.1 | Con material propio | m3 | 2200 |
| 3.2 | Con material de préstamo | m3 | 100 |
| 4 | CONCRETO, ENCOFRADO Y ARMADURA |  |  |
| 4.1 | Concreto para solados y obras protección fc=140 | m3 | 10 |
| 5 | DESPEJE DE FRANJA DE SERVIDUMBRE | Ha | 50 |
| 6 | OBRAS DE ARTE Y PROTECCIÓN |  |  |
| 6.1 | Escollerado | m3 | 25 |
| 6.2 | Cuneta sin revestimiento | ml | 75 |
| 6.3 | Cuneta con revestimiento | ml | 40 |
|  | INSTALACION Y MONTAJE |  |  |
| 7 | MONTAJE DE TORRES | t | 170 |
| 8 | MONTAJE DE PARRILLAS METÁLICAS GRILLAS Y EXTENSIONES DE PATAS | t | 80 |
| 9 | MONTAJE CADENAS DE AISLADORES |  |  |
| 9.1 | Cadenas de suspensión | pza | 78 |
| 9.2 | Cadenas de anclaje | pza | 72 |
| 10 | ENSAMBLES CABLES DE GUARDA |  |  |
| 10.1 | Ensambles de suspensión | pza | 14 |
| 10.2 | Ensambles de anclaje | pza | 24 |
| 11 | ENSAMBLES CABLES DE GUARDA OPGW |  |  |
| 11.1 | Ensambles de suspensión | pza | 14 |
| 11.2 | Ensambles de anclaje | pza | 24 |
| 12 | TENDIDO DE CONDUCTOR 3 FASES ACSR 2 X PARAKEET | km | 10 |
| 13 | TENDIDO DE CABLE DE GUARDA OPGW | km | 10 |
| 14 | TENDIDO DE CABLE DE GUARDA | km | 10 |
| 15 | INSTALACIÓN DE AMORTIGUADORES | pza | 390 |
| 16 | MEDIDA DE RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA POR TORRE | und | 26 |
| 17 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | und | 26 |
| 18 | INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTRAPESO (ESTIMADO) | m | 2.500 |
| 19 | INSTALACIÓN DE POZOS DE ATERRAMIENTO (INCLUYE MATERIAL) | und | 35 |
| 20 | JUNTA A COMPRESIÓN P/PARAKEET | pza | 24 |

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

LPI-PHSJ-01/2015

SEGUNDA CONVOCATORIA

DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO SAN JOSÉ

MODALIDAD: LLAVE EN MANO

VOLUMEN 1.

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

# APÉNDICE C

CANTIDADES PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

COCHABAMBA, SEPTIEMBRE 2015

APÉNDICE C

| CANTIDADES PARA MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | CÓDIGO | FACTOR AMBIENTAL | IMPACTO AMBIENTAL | MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN | METODOLOGÍA | UBICACIÓN | UNID. | CANT. | RESPONSABLE |
| 1 | AIC-01 | Aire | Emisión de material particulado. | Riego de suelos propensas de generación de material particulado y áreas de mayor movimiento de vehículos. | Se contratará cisterna con regadera para riego. | Caminos de acceso y movimientos de tierra. | Gbl. | 1 | Contratista |
| 2 | AIC-02 | Aire | Emisión de material particulado | Para el transporte de material, las volquetas deberán estar cubiertas con lonas para evitar polvo y derrame del material. | Se adquirirán lonas para cubrir materiales de transporte en volquetas | Caminos de acceso | Pzas. | 4 | Contratista |
| 3 | AIC-03 | Aire | Emisión de material particulado | Prohibición del desplazamiento de vehículos a más de 20 km/h en los caminos de acceso. | Se adquirirán y colocarán letreros de límites de velocidad en caminos de acceso | Caminos de acceso | Pzas. | 8 | Contratista |
| 4 | AIC-09 | Aire | Emisión de gases de combustión | Se aplicara un programa de mantenimiento mecánico periódico y preventivo de los vehículos, maquinarias y equipos de construcción para minimizar la; emisión de partículas (hollín, partículas carbonosas, etc.) y emisión de gases de combustión. | El contratista elaborará y presentará a la supervisión para su aprobación e implementación un programa de mantenimiento | Vehículos, maquinarias y equipos de construcción. | Gbl. | 1 | Contratista |
| 5 | AIC-10 | Aire | Emisión de gases de combustión | El funcionamiento de vehículos, maquinarias y equipos de construcción del proyecto, se restringirá a lo estrictamente necesario con el propósito de minimizar la generación de gases de combustión. | El contratista elaborará y presentará a la supervisión para su aprobación e implementación de un plan de operación de vehículos, maquinarías y equipos. | Frentes de trabajo y caminos de acceso. | Gbl. | 1 | Contratista |
| 6 | AIC-11 | Aire | Emisión de gases de combustión | Los vehículos, maquinarías y equipos de construcción y montaje, deberán contar su ficha de seguimiento de mantenimiento preventivo, indicando fechas de mantenimiento y la fecha de la próxima verificación, de igual forma deberá contar con las mediciones externa de gases de combustión de acuerdo a la normativa vigente. | El contratista deberá realizar mantenimientos según programación y deberá disponer de fichas de mantenimiento actualizado de vehículos, maquinaria y equipos. | Vehículos, maquinarias y equipos de construcción y/o taller de mantenimiento | Gbl. | 1 | Contratista |
| 7 | AIC-12 | Aire | Emisión de gases de combustión | El año de fabricación de los vehículos del Contratista tendrá como máximo una antigüedad de 8 años con referencia al año de inicio de ejecución del proyecto. | El contratista deberá retirar los vehículos con antigüedad mayor a 8 años de fabricación. | Placas de fabricación de vehículos | - | - | Contratista |
| 8 | AIC-13 | Aire | Incremento del nivel de ruido | Las actividades de construcción del Contratista serán realizadas, de tal forma, que los niveles de ruido estén por debajo de los LPER del Anexo 6 del RMCA tanto para fuentes móviles, como para fijas. | En frentes de trabajo con ruidos elevados, el contratista realizará mediciones de ruido y en caso de superar los LPER, realizará las medidas correspondientes. | Áreas de construcción y caminos de acceso | Gbl. | 1 | Contratista |
| 9 | AIC-17 | Aire | Incremento del nivel de ruido | Se limitará a lo estrictamente necesario, el empleo de equipo pesado para prevenir la emisión de ruido, así mismo se evitará en lo posible la realización de trabajos nocturnos. | El contratista elaborará e implementará un programa de operación de equipo pesado. | Frentes de trabajo. | - | - | Contratista |
| 10 | AIC-18 | Aire | Incremento del nivel de ruido | Se restringirá el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesaria, salvo situaciones de emergencia. | El contratista capacitará y controlará el uso de sirenas u otras fuentes de ruido. | Frentes de trabajo y caminos de acceso. | Gbl. | 1 | Contratista |
| 11 | AGC-1 | Agua | Alteración de la calidad del agua | La utilización de agua extraída de cuerpos naturales para la construcción será limitada, como máximo de 90%, de modo de conservar la vida acuática y no afectar a las características naturales. | El contratista restringirá el uso de agua de cuerpos naturales para la construcción. | Frentes de trabajo y campamentos | - | - | Contratista |
| 12 | AGC-2 | Agua | Alteración de la calidad del agua | El agua para el consumo de los trabajadores en la obra, será proporcionada a través de botellones certificados, con el propósito de evitar problemas de salud, en caso de ser de vertiente deberán cumplir con todas las normas para el consumo de agua potable. | Para el consumo de agua de los trabajadores, el contratista deberá adquirir agua en botellones de 20 litros. | Frentes de trabajo y campamentos | Gbl. | 1 | Contratista |
| 13 | AGC-3 | Agua | Alteración de la calidad del agua | Queda prohibido efectuar necesidades biológicas dentro y/o en las inmediaciones de cursos de agua u otras áreas. | El contratista a través de su ambientalista sensibilizará y controlará la prohibición. | Áreas de cursos de agua. | - | - | Contratista |
| 14 | AGC-4 | Agua | Alteración de la calidad del agua | El Contratista dispondrá baños portátiles en los frentes de trabajo, para que los trabajadores realicen sus necesidades biológicas, con el propósito de evitar la contaminación con coliformes fecales en las corrientes de agua. | Para que el personal realice sus necesidades biológicas en frentes de trabajo, el contratista adquirirá y dispondrá de baños portátiles. | Frentes de trabajo | Pzas. | 4 | Contratista |
| 15 | AGC-5 | Agua | Alteración de la calidad del agua | Se construirán sistemas de tratamiento de aguas servidas (servicios higiénicos y de uso doméstico) y sistema de tuberías de recolección en el campamento a construirse en el área del proyecto. | El contratista construirá sistemas de tratamientos de aguas residuales incluyendo la cámara de retención de grasas y aceites, según diseño. | Áreas de los campamentos. | - | - | Contratista |
| 16 | AGC-6 | Agua | Alteración de la calidad del agua | En el campamento se construirá canales o cunetas de recolección y cámaras de disposición, con la finalidad de garantizar que el material coloidal, no tenga como receptor final los cuerpos de agua. | Para la retención del material coloidal, el contratista construirá canales y cámaras según diseño. | Área del campamento | - | - | Contratista |
| 17 | AGC-7 | Agua | Alteración de la calidad del agua | Para evitar la contaminación de cuerpos de agua, en sitios donde se localizarán equipos estacionarios (generadores, compresores, hormigoneras o motores), se instalarán geo-membranas. | El contratista deberá adquirir e implementar en sitios de equipos estacionarios y geomembranas. | Áreas de equipos estacionarios | Pzas. | 10 | Contratista |
| 18 | AGC-8 | Agua | Alteración de la calidad del agua | Queda prohibido realizar actividades de mantenimiento (incluyendo cambios de aceite y lavado) de vehículos, maquinarías y equipos en los cuerpos de agua. | El contratista sensibilizará y prohibirá realizar mantenimientos en áreas no autorizadas. | Cuerpos de agua en el área del proyecto. | - | - | Contratista |
| 19 | AGC-9 | Agua | Alteración de la calidad del agua | Queda prohibido verter materiales líquidos o depositar materiales sólidos, no autorizados, en cuerpos de agua (ríos, quebradas, vertientes, afluentes, etc.). | El contratista sensibilizará y prohibirá la disposición de material líquidos o sólidos en cuerpos de agua. | Cuerpos de agua en el área del proyecto. | - | - | Contratista |
| 20 | SUC-01 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Se inducirá a los trabajadores a objeto de no realizar trabajos fuera de las áreas definidas en los diseños, para ello se realizará la demarcación y señalización de áreas de trabajo. | La restricción de áreas de trabajo, se realizará a través de la sensibilización por parte del ambientalista del contratista. | Frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 21 | SUC-02 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Queda prohibido efectuar las necesidades biológicas sobre el terreno, debiendo utilizarse en toda circunstancia baños portátiles | El contratista implementará la restricción a través de la sensibilización. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 22 | SUC-03 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Está prohibido el vertimiento de materiales líquidos u hormigón directamente a los suelos. | El contratista implementará la restricción a través de la sensibilización. | Campamento y frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 23 | SUC-04 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Para la protección de suelos, por eventuales derrames o goteos, provenientes de equipos estacionarios (compresoras, extractoras, motores, hormigoneras, etc.) utilizados en la construcción, se utilizarán geomembranas | El contratista deberá adquirir e implementar en sitios de equipos estacionarios geo-membranas. | Áreas de los equipos estacionarios | - | - | Contratista |
| 24 | SUC-05 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | El abastecimiento de combustibles de maquinarias y equipos se realizará de forma adecuada, en un área que se encuentre impermeabilizada y tenga diques de contención para el caso de que se produzca un derrame. | El contratista construirá un sitio de abastecimiento de combustible para equipos y maquinaria, con todas las medidas ambientales correspondientes. | Área de carguío de combustibles | Gbl. | 1 | Contratista |
| 25 | SUC-06 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | Los vehículos, maquinarias y equipos de construcción, necesariamente deben contar con herramientas y materiales para los casos de derrames de combustible y/o lubricantes. | El contratista deberá proporcionar a todos sus vehículos, maquinarias y equipos de herramientas y materiales especiales para derrames. | Vehículos, maquinarias y equipos | Pzas. | 10 | Contratista |
| 26 | SUC-07 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | La contaminación a causa de derrames por lubricantes y combustibles, deben ser limpiadas con productos biodegradables y/o membranas absorbentes, reacondicionando el suelo o retirando el mismo para su posterior tratamiento por sistemas recomendados. | El contratista dispondrá en sitios con riesgos de derrame las herramientas y materiales para su aplicación en caso de derrame. | Área del campamento y frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 27 | SUC-08 | Suelo | Alteración de la calidad del suelo | El cambio de aceites y grasas, se efectuará en el taller del Contratista y/o en talleres especializados y autorizados. | El contratista sensibilizará los sitios autorizados de cambio de aceites y grasas. | Taller del contratista o externo | - | - | Contratista |
| 28 | SUC-09 | Suelo | Compactación del suelo | El personal como los operadores del Contratista, evitarán transitar por áreas no intervenidas, por lo que deberán respetar las zonas designadas para la circulación y para el parqueo. | La restricción de la circulación y paqueo de vehículos, se realizará a través de la sensibilización por parte del ambientalista del contratista. | Áreas de intervención directa | - | - | Contratista |
| 29 | SUC-10 | Suelo | Compactación del suelo | Una vez que ya no se vaya a utilizar áreas de trabajo, se deberá realizar el cierre de las mismas, para lo cual se procederá a la escarificación a fin de obtener una delgada capa de suelo suelto. | El contratista deberá realizar la restauración de las áreas intervenidas en forma progresiva según el Plan de Manejo de Revegetación. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 30 | SUC-12 | Suelo | Compactación y erosión del suelo | La ocupación de suelos de áreas con vegetación nativa y sitios de concentración de animales silvestres, estarán totalmente restringidas, limitando su uso exclusivo a las obras del proyecto y prohibiendo acopio de mate-riales, instalación del campamento o cualquier otro uso. | La restricción de suelos con vegetación nativa y animales silvestres, se realizará a través de la sensibilización por parte del ambientalista del contratista. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 31 | SUC-13 | Suelo | Erosión del suelo | El material vegetal del desbroce debe ser dispuesto en sectores específicamente destinados para este fin y favorecer su descomposición natural, produciendo de esta manera un colchón vegetal que evite la erosión de áreas afectadas y propiciar la regeneración natural de la vegetación. | El especialista ambiental del contratista y la supervisión, seleccionarán los sitios de disposición del material vegetal. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 32 | SUC-14 | Suelo | Erosión del suelo | El Contratista se ocupará de proteger con láminas de metal o tablones de madera, los sitios de las excavaciones que hubieran quedado inconclusas al finalizar el día para evitar la caída de personas o animales, asimismo, deberá colocar la señalización. | La contratista a través de su ambientalista, obligará a colocar la protección y señalización a los sitios de excavaciones inclusas | Frentes de trabajo con excavaciones | Pzas. | 10 | Contratista |
| 33 | SUC-15 | Suelo | Erosión e inestabilidad del suelo | Se implementarán obras de arte, para la protección del suelo contra los procesos erosivos y deslizamientos en áreas de construcción de obras civiles, en especial en áreas de taludes, así mismo, se revegetarán las áreas afectadas con especies nativas. | En áreas críticas el contratista implementará obras de arte, según aprobación de la supervisión. | Áreas con riesgo de erosión e inestabilidad | Pzas. | 10 | Contratista |
| 34 | VEC-01 | Vegetación | Eliminación de la cobertura vegetal | El Contratista deberá realizar el corte, desbroce y limpieza de la vegetación, de forma selectiva y exclusivamente en zonas autorizadas. | Las autorizaciones de corte, desbroce y limpieza de la vegetación, será realizada por la supervisión. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 35 | VEC-02 | Vegetación | Eliminación de la cobertura vegetal | Se realizará el desbroce de la vegetación, exclusivamente en las áreas de la ubicación de las obras de la central hidroeléctrica, campamento, caminos de acceso y faja de servidumbre de la línea de transmisión, en base al plan de desmonte. | Las autorizaciones y control del desbroce de la vegetación, será realizada por el ambientalista del contratista. | Áreas de construcción de los componentes del proyecto | - | - | Contratista |
| 36 | VEC-03 | Vegetación | Eliminación de la cobertura vegetal | Los troncos, ramas y arbustos que se produzcan en el desbroce de la vegetación, serán trozados y acopiados en los márgenes de la obra con la finalidad de realizar la recuperación del suelo temporalmente afectado. | La disposición de troncos, ramas y arbustos trozados se realizarán en las márgenes de las obras, bajo control del ambientalista del contratista y supervisión. | Márgenes de las obras con desbroce | - | - | Contratista |
| 37 | VEC-04 | Vegetación | Eliminación de la cobertura vegetal | Revegetación de áreas temporalmente afectadas, una vez que concluyan las actividades de construcción, utilizando para ello especies locales, como helechos arboreos, palto silvestre y otras especies nativas. | La revegetación de las áreas temporalmente intervenidas, además en las inmediaciones de las obras, se realizará de acuerdo al Plan de Manejo de la Revegetación. | Áreas de Revegetación | - | - | Contratista |
| 38 | VEC-05 | Vegetación | Eliminación de la cobertura vegetal | El desbroce de la vegetación se deberá efectuar de forma manual, utilizando motosierras de mano y machetes. Por ningún motivo se hará uso de equipo pesado, como tractores a fin de no dañar los suelos y la vegetación adyacente y de esta forma promover la regeneración natural. | La restricción y control del desbroce manual, será realizada a través de la sensibilización del especialista ambiental del contratista. | Áreas de las obras con desbroce | Gbl.- | 1 | Contratista |
| 39 | FAC-01 | Fauna | Ahuyentamiento de la fauna | Previo al inicio de actividades del desbosque, en cada frente de trabajo, el ambientalista del Contratista deberá efectuar recorridos de observación a fin de identificar posibles especies de interés científico o amenazado, que deberán ser rescatadas en caso de ser necesario. | El contratista previo al inicio de actividades realizará el trabajo de campo y si corresponde el rescate a través de un especialista. | Áreas de las obras con desbroce | Gbl. | 1 | Contratista |
| 40 | FAC-02 | Fauna | Ahuyentamiento de la fauna | Se limitará las actividades de construcción estrictamente a las áreas del proyecto, evitando de este modo daños a los hábitats de la fauna acuática, terrestre y avifauna. | El contratista a través su ambientalista restringirá las áreas de intervención, según diseño. | Áreas de las obras con desbroce | - | - | Contratista |
| 41 | FAC-03 | Fauna | Eliminación de la fauna | Está terminantemente prohibido destruir nidos, hurtar huevos, cazar, pescar, comercializar animales silvestres vivos o muertos, pieles, cueros, etc., y realizar otras actividades de recolección y/o extracción de fauna silvestre. | La prohibición se realizará a través de la sensibilización por parte del ambientalista del contratista. | Frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 42 | FAC-04 | Fauna | Ahuyentamiento de la fauna | Se restringirá el funcionamiento de los equipos y máquinas a lo estrictamente necesario, prohibiendo además el trabajo nocturno de tal forma de evitar niveles sonoros elevados que perturben la fauna existente. | La restricción se realizará a través del ambientalista del contratista, según programa de operación de equipos y maquinarias. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 43 | SEC-01 | Socio-económico | Generación de mano de obra local | Se fomentará y priorizará la contratación de pobladores locales (principalmente de las comunidades San José, Miguelito y San Jacinto), en particular para mano de obra no calificada y de servicios. | El gestor social de Corani S.A. en coordinación la contratista implementarán un mecanismo de contratación de personal local. | Registros de personal en las obras | Gbl. | 1 | Contratista |
| 44 | SEC-02 | Socio-económico | Afectación a propiedades | Queda terminantemente prohibido entrar sin permiso de los propietarios a los predios y dañar los cultivos, plantaciones, cercas, etc. | Prohibición será implementada por la contratista en coordinación con el Gestor Social de Corani S.A. | Inmediaciones de los frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 45 | SEC-03 | Socio-económico | Afectación a la población | Las actividades de construcción del proyecto, se desarrollarán con responsabilidad, minimizando los impactos que pudieran ser negativos para el desarrollo normal de los grupos poblacionales. | El contratista a través de su especialista controlará que las actividades de construcción se realicen con responsabilidad social. | Frentes de trabajo | - | - | Contratista |
| 46 | SEC-06 | Socio-económico | Afectación a la población | Se debe implementar un Código de Conducta Social, de obligatorio cumplimiento para los trabajadores del proyecto, donde se incluyan parámetros de comportamiento y tipo de relaciones con las poblaciones del área de influencia directa del proyecto. | El contratista a través de su especialista elaborará e implementará el código de conducta. | Frentes de trabajo, campamento y comunidades locales | Gbl. | 1 | Contratista |
| 47 | PRC-01 | Suelo, agua y ecología | Contaminación del suelo, agua y ecología | Implementación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos | El contratista a través de especialista ambiental deberá implementar las medidas del Plan de Manejo de RS y Líquidos. | Campamentos y frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 48 | PSC-01 | Seguridad | Riesgo de accidentes | Implementación del Plan de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | El especialista de seguridad e higiene ocupacional del Contratista será el responsable de implementar las medidas de seguridad del Plan. | Frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 49 | PDC-01 | Suelo, agua, y ecología | Contaminación del suelo y agua | Implementación del Plan de Manejo de Aceites Dieléctricos | Durante la construcción el contratista, será el responsable del manejo de aceites dieléctricos. | Almacén y subestación | Gbl. | 1 | Contratista |
| 50 | PEC-01 | Suelo y agua | Contaminación del suelo y agua y riesgo de erosión | Implementación del Plan de Manejo de Disposición Final de Materiales de Excavación | El contratista será el responsable del cumplimiento estricto de las medias establecidas en el Plan. | - | - | - | Contratista |
| 51 | PIC-01 | Suelo, agua, y ecología | Eliminación de la vegetación y fauna | Implementación del Plan de Atención de Incendios Forestales | El contratista en coordinación con Corani S.A., implementarán el Plan. | Frentes de trabajo | Gbl. | 1 | Contratista |
| 52 | PPC-01 | Suelo, agua, y ecología | Reposición de vegetación y corte controlado | Implementación del Plan Revegetación y Podas | El contratista realizara la revegetación (20 hectáreas) implementando el Plan. | Inmediaciones de las obras y faja de servidumbre | Gbl. | 1 | Contratista |
| 53 | MTC-01 | Suelo | Deslizamiento de taludes y erosión | Plan de Manejo de Taludes | El contratista a través del especialista ambiental implementará del Plan. | Áreas Sensibles de deslizamiento | Gbl | 1 | Contratista |

Notas: (-) Factor ambiental, incluido en el presupuesto general de la Propuesta.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente es responsable de los pagos de aduana, transporte (marítimo y/o terrestre hasta el Sitio de Obras) y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje hasta el Sitio de Obras.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje .

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.

El precio de los Bienes deberá ser cotizado DDP (Sitio de Obras). El Proponente debe incluir todos los derechos de aduana y los impuestos a la venta o de otro tipo ya pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes, todo impuesto a las ventas u otro tipo de impuesto que obligue el País del Contratante a pagar sobre los Bienes en caso de ser adjudicado el Contrato al Proponente, hasta el Sitio de Obras y los respectivos seguros, descarguíos y almacenaje.

Sitio de Obras: El lugar de destino convenido es: Sitio de Obras, Paracti –aguas abajo de las Centrales de Corani y Santa Isabel (Situado a una distancia aproximada de 87 km de la ciudad de Cochabamba), Provincia Chapare, Departamento Cochabamba, País Bolivia.